CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành pho ỉ lồ Chí Minh,	1"O1”2O24

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

Số: 1 6 /QT-QLDA

QUY TRÌNH

Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dụng.

- MỤC ĐÍCH PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt dộng đầu tư xây dựng được lập nhằm mục đích thống nhất áp dụng trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng cho các dự án, công trình đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Xi măng V1CEM Hà Tiên và thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án. Phạm vi gồm các hoạt động đầu tư xây dựng sau dây:

- Khảo sát xây dựng.

- Thiết kế xây dựng.

- Thi công, giám sát thi công, nghiệm thu dưa công trình vào khai thác sử dựng.

- TÀI LIỆU QUY PHẠM VIỆN DẪN

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của luật Xây dựng.

Căn cứ Nghị định Ỉ5/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành về quy định chi tiêt một sô nội dung vê quản ỉý dự án đâu tư xây dựng công trình.	IMe

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 cùa Chính phủ ban hành về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa dối, bổ sung một số điều các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xảy dựng.

Căn cứ Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngàỵ 05/07/2023 của Chủ Tịch hội đồng quan trị Công ty Cô phân Xi măng VICEM Hà Tiên vê việc ban hành mới Quy chê Quăn lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

Khi Nhà nước ban hành văn bản pháp lý hoặc sửa dổi, bổ sung thì sẽ thực hiện căn cứ vào các tài liệu sửa đối, bô sung đó.

- ĐỊNH NGHĨA, TỪ NGŨ :

3.1. Nhữ ng chữ viết tắt

- VICEM	: Tống Công ty xi măng Việt Nam.

- VICEM Hà Tiên : Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên.

- HĐQT	:	Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên.

- Tỏng GĐ:	:	Tổng giám đốc Công ty CP xi măng VJCEM Hà Tiên.

- BanQLDA:	:	Ban Quản lý dự án - Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên

- GĐ QLDA	: Giám dốc Ban Quàn lý dự án

- PKTĨ-I	:	Phòng	Kỹ thuật - Ban Quản	[ý	dự án

- KHTH	:	Phòng	Ke hoạch tổng hợp -	Ban Quản lý dự án

- KTDA	:	Phòng	Ke Toán - Ban Quản	lý	dự án

- CTXD:	:	Công trình xây dựng

- ĐTXD	: Đầu tư xây dựng

- BCNCKT	: Báo cáo nghiên cứu khả thi

- TỔ thẩm định dự án : Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên có Quyết dịnh thành lập.

- Quản lý chất lưọng công trình xây dựng: là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nham đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình.

- Chú đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt dộng đầu tư xây dựng.

- Ngưò’i quyết định đầu tư: là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

- Dự' án đầu tư xây dựng: là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn dể tiến hành hoạt dộng xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trinh xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định, ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thế hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Công trình xây dựng: là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bói sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, dược liên kết định vị với đất, cỏ thể bao gồm phần dưới mặt đất, phan trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

- Co' quan quản lý nhà nước về xây dựng: gồm Bộ Xây dựng, ửy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp huyện).

- Co‘ quan chuyên môn về xây dựng: là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quãn lý công trình xây dụng chuyên ngành, úy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan dược giao quản lý xây dựng thuộc Uy ban nhân dân câp huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu che xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tể.

- Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là lổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt dộng đầu tư xây dựng.

3.10. Thi công xây dựng công trình: gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trinh xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, đi dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

- Thiết bị lắp đặt vào công trình: gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị dược lắp dặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nam trong dây chuyền công nghệ được lap dặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ.

- Thiết kế CO’ sở: là thiết kế dược lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thê hiện được các thông sổ kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dược áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

- Thiết kế kỹ thuật: là thiết kế cụ the hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù họp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở dề triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

- Thiết kể bản vẽ thi công: là thiết kế the hiện đầy đủ các thông sổ kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiét cáu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

- Giám sát trưởng: là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, diều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thẻ.

- Chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án của nhà thau (sau dây gọi chung là chí huy trưởng) là chức danh của cá nhân dược tố chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ

quản lý, điều hành hoạt dộng thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu U cụ the.

- Thẩm tra: là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trinh chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ

sở cho công tác tham định.	*2

- Thẳm định: là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ dầu lư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cân thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật xây dựng, bao gồm việc thẩm định của người quyết định đầu tư, chủ đầu lư để quyết định dầu tư xây dụng và phê duyệt thiết kế xây dựng; việc thâm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiếm soát việc tuân thủ quy định pháp luật cùa các chủ thổ tham gia hoạt động xây dựng.

- Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng: dược quyết định thành lập của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VTCEM Hà Tien, chịu trách nhiệm tham định những nội dung trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng của Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên. Các nội dung thẩm định phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án dầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thầm tra, kiểm định, thí nghiệm, quàn lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vân khác có hên quan đến hoạt động dầu lư xây dựng.

4. LƯU ĐÔ QUY TRÌNH:

4.1. Lưu đồ quy trình Khảo sát xây dựng:

| Trách nhiệm thực hiện | Lưu đổ quy trình |  |  |  | Mô tả/ Biếu mẫu. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KHÁO SÁT XÂY DỰNG^) |  | Quy trình: mục 5.1 |
|  |  |  | ị |  |  |
| Nhà thầu thiết kế, hoặc PKTH |  | * $ | Lập nhiệm vụ khảo sát |  | Biểu mẫu KSXD01 |
| PKT11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IX.lv! Il lla |  |  |
| Ban QLDA |  |  | Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát |  | Quy trình: mục 5.1 |
| Nhà thầu khảo sát. |  |  | Lập phương án kỹ thuật khảo sát |  | Quy trình: mục 5.1 |
| PKTH |  |  |  |  | Quy trình: mục |
|  |  |  | <C^^^K^em^ra^^^^i> |  | 5.1 |
| Ban QLDA PKTH |  |  | Duyệt phương án kỹ thuật khảo sát |  | Quy trinh: mục 5.1 |
|  |  |  | Ị 1 ị |  |  |
| Giám sát. |  |  | Kiểm tra năng lực của nhà thầu. Giám sát nhà thầu khảo sát. |  | Quy trình: mục 5.1 |
| Nhà thầu khảo sát | r |  | Dự thào Báo cáo kết quả khảo sát. |  | Quy trình: mục 5.1 |
| PKTH | 1 1 1 -■ 1 |  |  |  | Quy trình: mục |
| Giám sát |  |  |  |  | 5.1 |
| Nhà thầu khảo sát. BanỌLDA |  |  | Xuất bán báo cáo khảo sát để trình duyệt |  | Quy trình: mục 5.1 ' |

4.2. Luu đồ quy trình Thiết kế xây dựng:

Trách nhiệm
thực hiện

Theo ỌĐ phê duyệt dự án

VICEM Hà

Tiên hoặc thuê tư van

PKTH

Ban QLDA

Ban QLDA

Tổng GĐ

Nhà thầu thiết kế

PKTH

KTDA

Ban QLDA

Cơ quan chuyên môn

Ban QLDA

Líhi đồ quy trình

THI ÉT KÉ XÂY DựNG

Mô tá/

Bit'll mẫu.

Quy trình: mục

5.2

Biểu mẫu

TKXD 01

Quy trình: mục

5.2

Quy trình: tnụậ

5.2	£

Quy trình: mục

5.2

Quy trình: mục

5.2

Quy trinh: mục

5.2

Quy trình: mục

5.2

4.3. Lưu đồ quy trình thi công, giám sát, nghiệm thu xây dựng:

Trách nhiệm
thực hiện

Lưu đồ quy trinh

Mô tả/

Bien mẫu.

CTHI CÔNG, GIÁM SÁT

XÂY DỤNG

Ban QLDA.

PKTÍỈ

Giám sát

Nhà thầu

Ban QLDA.

PKTH

TH DA

Giám sát

Ban QLDA.

Nhà thầu trình:

Quy trình: mục 5.3

Biêu mẫu

TCGS0I

Biểu mẫu

TCGS 02

Quy trình:

mục 5,3

Quy trình: mục 5.3

Nhà thầu

Vật liệu, cấu kiện, thiết bị. Thí nghiệm, kiểm định trước khi thi công và láp đặt

Quy trinh:

mục 5.3

p. PKTH Giám sát

Ban QLDA.

Nhà thầu

PKTH THDA Giám sát Ban QLDA

PKTH Giám sát Ban QLDA

Giám sát. Nhà thầu

PKTH Giám sát

NGHIỆM THƯ

| CÔNG TÁC XÂY DỤNG |  | CÔNG TÁC LẮP ĐẬT THIẾT BỊ |
| --- | --- | --- |
| Nghiệm thu công việc xây dụng |  | Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị. Nghiệm thu chạy thử không tái. Nghiệm thu chạy thử có tải thiết bị |

Quy trình: mục 5,3

Quy trình: mục 5.3

Quy trình: mục 5.3

Quy trình: mục 5.3

Biểu mẫu TCGS 03

B iêu mẫu TCGSO4

Biêu mẫu NTXDOI NTXD 02

PK.T11

Giám sát

Nghiệm thu chạy thừ liên dộng.

Nghiệm thu chạy thử cỏ tải dây chuyền thiết bị

Ọuy trình: mục 5.3

Ban QLDA

PKTH

Giám sát

Biểu mẫu

NTXD 03

NTXD 04

Ban QLDA

PKTH

Giám sát

Nghiệm thu giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình xây dựng

Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xãy dựng

Quy trình: mục 5.3

Giám sát

Ban QLDA

PKT1I

Giám sát

Biểu mẫu

NTXD 05

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục. Nghiệm thu
công trình xây dụng để đưa vào sừ dụng.

- MÔ TẢ NỘI DUNG QUY TRÌNH:

  - Quy trình Khảo sát xây dựng:

• Nhiệm vụ khảo sát xây dựng:

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu lư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa cải lạo, mở rộng nâng cấp công trình.

Nhiệm vụ kháo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế íập, trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong các trường họp khảo sát khác, VĨCEM 1 là Tiên thuê tô chức, cá nhân hoặc giao tố chức, cá nhân trực thuộc có đủ diều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

PKTH kiểm tra các nội dung của nhiệm vụ kháo sát xây dựng lập theo Điều 26 Nghị định 15/2021, theo Biếu mẫu KSXD 01: lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Nếu kiểm tra nội dung không đạt yêu cầu thì đề nghị nhà thầu khảo sát chỉnh sửa, nếu kiểm tra nội dung đạt yêu cầu thì PKTH ký và trình Giám doc Ban QLDA phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.	ỵ-i

Nhiệm vụ khảo sát xây dụng được V1CEM Hà Tiên giao cho nhà thầu kháo sát xây dựng thông qua việc trực tiếp ký kết hợp đồng kháo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện cả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng,

• Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:

Nhà thầu khảo sát lập phương án kỷ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo Điều 27 Nghị dịnh 15/2021.

PKTH kiểm tra các nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, nếu kiểm tra nội dưng lập không dạt yêu cầu thì đề nghị nhà thầu khảo sát chỉnh sửa, nếu kiểm tra nội dung lập dạt yêu cầu thì PKTII ký và trình Giám doc Ban QLDA phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Nhà thầu khảo sát thực hiện khảo sát theo quy dịnh của hợp đồng xây dựng và thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

• Giám sát công tác khảo sát xây dựng:

Thực hiên giám sát công tác khảo sát xây dựng theo Điều 27 Nghị định 15/2021/NDCP.

f C ro/

U

PKTH giao việc cho kỹ sư giám sát khảo sát xây dựng kiểm tra năng lực thực\ tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trườngố^ phòng thí nghiệm (nêu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng đượcịg duyệt và quy định cửa hợp đồng xây dựng; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo/ỉy sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo/7 sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và' thí nghiệm hiện trường; công tác báo đảm an toàn lao động, an loàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

Nhà thầu nộp dự thào Báo cáo kểt quả khảo sát xây dựng, nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả khảo sát xây dụng theo Điều 75 Luật xây dựng, gồm:

- Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát.

- Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết quả khảo sát.

- Ket luận về kết quả khảo sát, kiên nghị.

PKTH và Tổ giám sát kiểm tra các nội dung dự thảo Báo cáo kết quả khào sát xây dựng, nếu kiểm tra dung dự thảo không đạt yêu cầu thì đề nghị nhà thầu khảo sát chỉnh sửa, nếu kiểm tra nội dung dự thảo đạt yêu cầu thì PKTH thông báo cho nhà thầu khảo sát xuất bản Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Nhà thầu khảo sát xuất bản và giao nộp Báo cáo kết quả khảo sát xây dụng.

  - Quy trình Thiết kế xây dựng:

- Thiết kế xây dựng, theo Diều 78 Luật xây dựng, gồm:

- Thiết kế sơ bộ trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

- Thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế bân vẽ thi công trong Báo cáo kinh te - kỹ thuật đau tư xây dựng;

- Các thiết kế triển khai sau thiết kể cơ sở bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thẻ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có).

Thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như sau:

- Thiết kế một bước là thiết kể bản vẽ thi công.

- Thiết kế hai bước bao gồm thiết ke cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

- Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kể kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

VICEM Hà Tiên quyết định số bước thiết kế xây dựng khi phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng.

Thiết kế bản vẽ thi công do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu thi công xây dựng lập cho toàn bộ công trinh hoặc từng hạng mục công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình theo yêu cầu của chủ dầu tư.

- Nhiệm vụ thiết ke xây dựng:

VICEM Hà Tiên lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây dụng. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng theo Điều 32 Nghị định 15/2021/NĐCP. Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng theo Biểu mẫu TKXD 01.

PKTH và Tố giám sát kiếm tra các nội dung lập nhiệm vụ thiết kể xây dựng, neu kiêm tra nội dung lập không đạt yêu cẩu thì đề nghị chình sửa, nểu kiểm tra nội dung đạt yêu cầu thì PKTH ký và trình Giám đốc Ban QLDA, Tống Giám dốc VICEM Hà Tiên phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

Nhà thầu thiết kế thực hiện thiết kẻ xây dựng, phù hợp với nhiệm vụ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu theo Điều 79 Luật xây dựng, quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng theo Diều 33. Nghị định 15/2021/NĐCP.

- Kiếm tra thiết ke xây dựng:

PKTH kiểm tra các nội dung lập thiết kể xây dựng phần kỹ thuật và khối lượng xây dựng, KHTH và KTDA kiêm tra các nội dung phần dự toán; nếu kiểm tra nội dung ỉập không đạt yêu cầu thì đề nghị chỉnh sửa, nếu kiểm tra nội dung đạt yêu cầu thì PKTH báo cáo Giám đốc Ban QLDA đong ý cho Nhà thầu thiết ke xuất bản thiết kế xây dựng đe tiến hành tiếp công việc tham tra, thâm định thiết kế.

- Thấm định thiết kế xây dựng của CO’ quan chuyên môn về xây dụng và thẩm duyệt của CO’ quan nhà nuóc có tham quyền:

- Đối với công trình xây dựng có yêu cầu về phòng, chổng cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh (theo Điều 82.4 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14): PKTH kiểm tra nội dung đơn vị tư vấn lập và phối hợp với KHTII soát xét hồ sơ đế gửi cơ quan nhà nước có thâm quyền cho ý kiến hoặc tham duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Đối với các công trình xây dựng sau: Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đen an toàn, lợi ích cộng đồng; Công trình xây dựng thuộc dự án ppp (Theo Điều 83.a.l Luật Xây dựng 2014 được sửa đối tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 cùa Luật số 62/2020/QH14). p. PKTH kiểm tra nội dung dơn vị tư vấn lập và phối
hợp với KHTII soái xét hồ sơ gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng.

• Thẩm định thiết kế xây đựng triển khai san thiết kế cơ sở của VICEM Hà Tiên:

Theo Điều 82.2 Luật Xây dựng 2014 được sửa dổi tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật so 62/2020/QH14, Chù đau tư thẩm định các nội dung quy định tại Điều 83 của Luật này dổi với bước thiết kế sau:

- Thiết ké FEED trong trường hợp thực hiện hình thức hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (gọi là hợp dồng EPC);

- Thiết kể kỳ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước;

- Thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước;

- Bước thiết kế khác ngay sau bước thiết kế cơ sở trong trường hợp thực hiện thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế.

Ban QLDA tổng hợp văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng và các cơ quan, tố chức có liên quan; thực hiện các yêu cầu (nếu có); lập Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tờ trình theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 - Nghị dinh 15/2021.

Tố thẩm định dự án ĐTXD thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và kiến nghị cấp có thấm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng. Quyết định phê duyệt thiết kể xây dựng của VICEM Hà Tiên, theo quy định tại Mầu số 07 Phụ lục I Nghị định ỉ 5/2021/NĐCP.

  - Quy trình thi công, giám sát, nghiệm thu xây dựng:

V1CEM Hà Tiên lựa chọn các nhà thau có dù điều kiện năng lire theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác (theo Điều 14 Nghị định 06/2021/NĐ-CP: Trách nhiệm của chủ đầu tư)

V1CEM Hà Tiên tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực; Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp dồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không lự thực hiện giám sát thi công xây dựng; Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát (theo Điều 121 Luật xây dựng: Ọuyền và nghĩa vụ của chủ đâu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình).

• Khỏi công xây dựng công trình: (theo Điều 107 Luật xây dụng).

PKTH, Giám sát trưởng phối hợp cùng nhà thầu tiến hành bàn giao mặt bàng thi công xây dựng, kiêm tra việc khởi công xây dựng công trình (theo Biểu mẫu TCGS 01), phải bảo đảm các điều kiện khởi công sau:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao loàn bộ hoặc từng phần theo tiến dô xây dựng;

- Có giấy phép xây dựng dối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật xây dựng.

- Có thiết kế bàn vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phô duyệt.

- Chủ đầu tư dã ký kết hợp dồng với nhà thầu thực hiện các hoạt dộng xây dựng liên quan đến công trình được khởi công.

đ) Nhà thầu có biện pháp bảo đảm an loàn, bào vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

- Ban QLDA đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điếm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.” Mầu thông báo khởi công được quy định tại Phụ lục V Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

« Kiếm tra nhà thầu thi công xây dựng:

PKTH, Giám sát trưởng kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

PKTI-I và Giám sát trường kiếm tra các nội dung do Nhà thầu thi công xây dựng công trình lập và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình; yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng cho phù hợp với thực tế và quy định của họp đồng; kiểm tra các nội dung sau dây: (theo Điều 19. Nghị định 06/2021/NĐCP).

- Tiến độ thi công tổng the và chi tiết các hạng mục công trình. Lập theo Biểu

mẫuTCGS02.	,

- Biện pháp kỹ thuật thi công xây dựng.

- Biện pháp kế hoạch về đảm bảo an toàn, biện pháp an toàn chi tiết dối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao; Biện pháp Ị thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình;

- Ke hoạch tổ chức thí nghiệm, kiếm tra, kiêm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết ké và chỉ dẫn kỹ thuật.

Việc kiểm tra phải đảm bảo tiến độ thi công tong thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập phù hợp với thời gian thục hiện họp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được chủ đầu tư chấp thuận. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình dược lập cho từng giai doạn theo tháng, quý, năm. Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu phù hợp so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.

• Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng:

Nhà thầu xây dựng đệ trình về vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, PKTH và Giám sát trưởng kiêm tra nếu phù hợp so với thiết kế và hợp đong xây dựng thì soạn thảo văn bản trình Giám đốc ban QLDA chấp thuận.

Các vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sứ dụng, khi tập kết cung ứng cho công trình xây dựng phải được PKTH và Giám sát trưởng kiêm tra nghiệm thu, hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

® Quản lý tiến độ thi công xây dựng:

Nhà thầu xây dựng lập tiến độ cam kết kế hoạch thi công tuần, tháng, quý; lập chi tiết về thời gian, khối lượng, giá trị, thiết bị, vật tư, nhân lực thi công. Phòng THDA + PKTI1 và Giám sát trưởng kiểm tra liến độ cam kết, nếu phù hợp đáp ứng tiến độ của dự án, hợp đồng xây dựng và tình hình thực te công trường thì ký xác nhận và trình GĐ QLDA ký chấp thuận tiến độ cam kết ke hoạch thi công.

Ban QLDA chỉ đạo chung, Phòng PKTH, bộ phận giám sát thi công có trách nhiệm theo dõi giám sát tiến độ theo cam kết kể hoạch thi công của nhà thầu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; xem xét kiến nghị khi nhà thầu thi công đề nghị điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng nguyên nhân không phải do lỗi của nhà thầu và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

Trường hợp nhận thấy tiến độ thi công xây dựng tống thế của công trình bị kéo dài thì Ban QLDA phải báo cáo VICEM Hà Tiên, người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể.	X

Trường hợp nhà thầu vi phạm chậm về thời gian, tiến độ thực hiện hợp dồng xây /a dựng, Ban QEDA xem xét thông báo tới nhà thâu vê áp dụng biện pháp khắc phục đê đẩy nhanh tiến độ thi công, hoặc xử lý chậm tiên độ theo các điều khoản của hợp đồng	V1

xây dựng. Trường hợp nhà thâu không đáp ứng, không thực hiện các yêu câu vê tiên xvA độ theo họp đồng đã ký kết Ban QLDA báo cáo VICEM Hà Tiên quyết định ngừng thực hiện công việc trong hợp đồng.

Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thau thi công xây dựng lập choVỊA từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Nhà thầu ghi nhật ký thNHil công theo Biểu mẫu TCGS 03.	/ỉJ!

Nhà thầu lập báo cáo thi công và lập kê hoạch thi công giai doạn kê tiếp, thecK các mốc thời gian sau: Báo cáo tuần vào thứ năm hàng tuần; Báo cáo tháng vào ngày 20 hàng tháng; Báo cảo quý vào ngày 20 của tháng cuối quý.

• Báo cáo công tác giám sát thi công xây dựng: (Điều 19. Nghị định 06/2021)

Nhả thầu giám sát, tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi VICEM Hà Tiên và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này.

Trường họp VICEM Hà Tiên, tổng thầu EPC, tổng thầu theo hình thức chìa khóa trao tay tự thực hiện đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì VICEM Hà Tiên, tổng thau phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình.

Giám sát trưởng phải lập Báo cáo định kỳ công tác giám sát thi công xây dựng (báo cáo tuần; báo cáo tháng) theo Biếu mẫu TCGS 04.

Trước khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / hoặc công trình xây dựng đưa vào sử dụng, Giám sát trưởng phải lập Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu / giai đoạn / hạng mục công trình ỉ công trình xây dưng, báo cáo lập theo Phụ lục IV Nghị định 06/2021/NĐ-CP.	_

• Nghiệm thư thi công xây dựng:

VICEM Hà Tiên, Ban QLDA có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng.

Nghiệm thu công việc xây dựng (theo Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP): Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công; Biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, lập theo Biêu mau NTBG01.

Nghiêm thu công việc lắp đặt tĩnh thiết bị / hoặc Nghiệm thu chạy thử không tải đon động thiết bị / hoặc Nghiệm thu chạy thử có tải thiết bị: biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, lập theo Biếu mẫu NTBG 02.

Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng (theo Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP), nghiệm thu trong các trường họp sau: Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình can phải thực hiện kiếm tra, nghiêm thu đe đánh giá chất lượng trước khi chuyên sang giai đoạn thi công tiếp theo; Khi kết thúc một gói thầu xây dụng; Biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, lập theo Biểu mẫu NTBG 03.

Nghiêm thu chạy thử Hên dộng thiết bị ì hoặc chạy thử có tải dây chuyền thiết bị: Biên bản nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, lập theo Bicu mẫu NTBG 04.

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình / hoặc công trình xây dựng đưa vào sử dụng: trước khi đưa vào sử dụng, V1CEM Hà Tiên có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện nghiệm thu theo Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành V1CEM Hà Tiên được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng này để đưa vào khai thác tạm. VICEM Hà Tiên có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế. Biên bản nghiệm thu hoàn thành, thành phần ký biên bản nghiệm thu, lập theo Biểu mẫu NTBG 06.

- CÁC BIỀU MẪU ÁP DỤNG:

| STT | Tên biểu mẫu | Mã biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nhiệm vụ khảo sát xây dựng | KSXD01 |
| 2. | Nhiệm vụ thiết kể | TKXD 01 |
| 3. | Biên bàn kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình | TCGS 01 |
| 4. | Tiến độ thi công chi tiết công trình do nhà thầu lập | TCGS 02 |
| 5. | Nhật ký thi công xây dựng công trình | TCGS 03 |
| 6. | Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng | TCGS 04 |
|  | (Báo cáo tuần, Báo cáo tháng) |  |

| STT | Tên biêu mẫu | Mã biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
| 7. | Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | NTXD 01 |
| 8. | Biên bản nghiệm thu công việc lắp dặt tĩnh thiết bị. /hoặc chạy thử không tải đơn động thiết bị /hoặc chạy thử có tải thiết bị | NTXD 02 |
| 9. | Biên bản nghiệm thu giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình xây dựng. | NTXD 03 |
| 10. | Biên bản nghiệm thu chạy thử liên dộng thiết bị /hoặc chạy thử có tải dây chuyền thiết bị | NTXD 04 |
| 11. | Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hoàn thành hạng mục xây dụng để đưa vào sử dụng. | NTXD05 |

- Hiệu lực:

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quy trình này áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Xi măng V1CEM Hà Tiên và thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án.

- Các cá nhân, đơn vị có liên quan trực thuộc Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

Nơi nhận:	>—

- Các đơn vị thuộc Ban QLDA;

- P.TGĐ Phạm Kiến Phương (dể b/cáo);

- Phòng KHCL (dể biết);

- Lưu: VT, PKTH.

CÁC BIỂU MẪU

Ban hành kèm theo Quy trinh quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng,
So:	/QT-QLDA, ký ngay 01/2024.

e Biểu mẫu KSXD 01: (Căn cứ điều 26 Nghị định 15/2021/NĐCP để lập biểu mẫu):

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DƯNG

Tên dự án, công trình:

Địa diem khảo sát:

- GIÓI THIỆU CHUNG

- CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÁY DỤNG

- Mục đích khảo sát xây dựng:

Giai đoạn, bước khảo sát: (nêu rồ: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo KTKT,

Thiết kể kỹ thuật, Thiết kế bàn vẽ thì công)

Loại hình cần khảo sát: (hêỉ/ rõ: Khảo sát địa hình; Kháo sát địa chất công trình;

Khảo sát địa chất thủy văn; Khảo sát hiện trạng công trình; Công việc khảo sát khác	3^

phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng).	(Yj

- Phạm vi khảo sát xây dựng:

- Yêư cầu về kỹ thuật, chất lượng khảo sát, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 'J í về khảo sát xây dựng;

- Sơ bộ khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây đựng.

- Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

- Yêu cầu về hồ sơ Báo cáo kết quả khào sát xây dựng:

+ Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

+ Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

+ Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên cùa khu vực khảo sát xây dựng, dặc điềm, quy mô, tính chat của công trình.

+ Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

+ Ket quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

+ Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

+ Kết luận và kiến nghị.

+ Các phụ lục kèm theo.

• Biểu mẫu TKXD 01: (Căn cứ điều 32 Nghị định 15/2021/NĐCP đê lập biểu mẫu):

NHIỆM VỤ THIẾT KÉ

(Bước thiết kế: ...)

Dự ÁN:

ĐỊA ĐIẾM:

Mục lục: Nội dung chính cùa nhiệm vụ thiết kể xây dựng bao gồm:

- Các căn cứ dể lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

- Mục tiêu xây dựng công trình;

- Địa điểm xây dựng, hiện trạng khu vực xây dựng công trình;

- Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;

- Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sừ dụng

- Các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu khác đối với công trình.

CÔNG TY CP XI MĂNG V1CEM HÀ TIÊN DƠN VỊ LẬP NHIỆM vụ TK

TỐNG GIÁM ĐỐC	GIÁM ĐỐC

Người lập

BAN QLDA XI MÀNG HÀ TIỀN 1
GIÁM ĐỐC

Biểu mẫu TCGS 01: (cân cú theo Điều 107 Luật xây dụng đế lập biêu mẫu).

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tụ do -- Hạnh phúc

, ngày ... tháng .... năm

BIÊN BẢN KIÉM TRA ĐIÈU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

- TÊN Dự ÁN:

- TÊN GÓI THẦU:

- TÊN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DựNG:

- THÀNH PHÀN THAM GIA KIỂM TRA:

- ĐẠI DIỆN Cl lù DẦU TƯ - BAN QUẢN LÝ DỤ' ÁN.

- ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG:

- THỜI GIAN ĐỊA ĐIẾM:

- NỘI DUNG KIỂM TRA:

Các căn cứ kiểm tra:

Kiểm tra việc khởi công xây dựng công trình, phải bảo đảm các diều kiện sau:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dụng; Lập biên bản bàn giao mặt bang xây dựng.

- Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy dịnh tại Điều 89 của Luật xây dựng;

- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;

- Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt dộng xây dụng lien quan đến công trình dược khởi công theo quy định của phập luật;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, bào vệ môi trường trong quá trinh thi công xây dựng;

- Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khới còng xây dựng đón cơ quan quản lý nhà nước về xây dụng tại địa phương trước thôi điếm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

- KẾT LUẬN:

Sau khi kiểm tra việc khới công xây dựng công trình, đánh giá: bảo đảm các diều kiện khởi công xây dựng công trình (tên công trình, gói thầu, dự án)

CHÙ ĐÀU TƯ -	NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỤNG

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

Biểu mẫu TCGS 02:

CHỦ DẦU TƯ

CÔNG TY CP XI MĂNG V1CEM HÀ TIÊN
BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

GIÁM DỐC	PHÒNG KỸ TI IƯẬT

GIÁM SÁT TRUỒNG

NI IÀ THẰU THI CÔNG XÂY DựNG
GIÁM ĐỐC CHỈ ì IUY TRƯỞNG

TIÉN ĐỌ THI CÔNG CHI TIÉT CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH (2/ơ nhà thầu lập)

TÊN GỐI THẦU:

| TT | Hạng mục, công việc | Đơn vị | Khối lượng | Số ngày | Ngày bắt dầu | Ngày kết thúc | Thời gian thi công |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tháng ... /năm |  |  |  | Tháng ... /năm |  |  |  |
| 1 | I lạng mục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hạng mục 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BẢNG CHI TIẾT NHÂN Lực THI CÔNG

- BÀNG CHI TIẾT XE MÁY THI CÔNG

- THUYẾT MINH TÍNH KHẢ THI CÙA TIẾT ĐỘ:

• Biểu mẫu TCGS 03: (căn cứ theo Phụ lục II. Nghị định 06/2021/NĐCP).

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH

- Nội dung nhật ký thi công xây dựng bao gồm các thông tin chù yếu sau:

- Diễn biển diều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan);

- Số lượng nhân công nhà thầu thi công xây dựng huy động tại hiện trường;

- Số lượng thiết bị nhà thầu thi công xây dựng huy động tại hiện trường;

- Các công việc xây dựng đang thi công, được nghiệm thu hàng ngày trên công trường;

- Mồ tả chi tiểt các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có);

í) Các kiến nghị của nhà thầu thì công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nểu có);Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan,

- Trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu phát hành văn bản để giải quyết các vấn dề kỹ thuật trên công trường thì các văn bản này được lưu giữ cùng với nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thâu thi công xây dựng lập cho tùng gỏi thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Kỹ thuật thi công của nhà thầu và Giám sát thi công của chù đầu tư (bên giao thầu) ký nhật ký thi công hàng ngày.

Ý

• Biểu mẫu TCG S 04. (căn cứ Phụ lục IV Nghị định 06/2021/NĐCP)

*

TỎ Cỉlức THỰC HIỆN GIÁM CỘNG HÒA XÃ HỘ] CHỦ NG I lĩ A VIỆT NAM SÁT THI CÔNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:	/	  ,	ngày	tháng	năm

BẢO CÁO ĐỊNH KỲ VÈ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DựNG

(Báo cáo tuần, Báo cáo tháng)

CÔNG TRỈNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ....

Kính gửi: (Tên của chủ đầu tư)

(Tên của tố chức thực hiện giám sát thi công xây dựng) .. .báo cáo về tình hình giám sát

thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình .... từ ngày	đến ngày	như

sau:

- Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình:

- Đánh giá sự phù họp về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và họp dồng xây dựng:

- den đơn vị thi công;

- Đánh giá sự phù hợp về năng lực của chi huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án của nhà thầu, người phụ trách kỹ thuật thi công trục tiếp so với quy định hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật;

- Thống kê và đánh giá sự phù hợp cùa các máy móc, thiết bị phục vụ thi công trong kỳ báo cáo so với hợp đồng xây dựng.

- Dánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. Khối lượng công việc đã được nghiệm thu. So sánh với tiên độ thi công tông thê và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);

BÁO CÁO CÔNG VIỆC THựC HIỆN TRONG TƯẰN, THÁNG (từ ngày ... đến ngày . ..)

| TT | Hạng mục, công việc theo họp đồng | Đơn vị | Khối lượng theo HĐ | Giá trị theo HĐ | Lũy kế giá trị TH đến hết tuần trước, (thảng trước) | Kế hoạch tuần, tháng | Thực hiện tuần, tháng | Lũy kế thục hiện | So với KH tuần (%) | So với HĐ (%) | Ké hoạch tuần, tháng tiếp theo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Đánh giá công tác tổ chức thi công so với biện pháp thi công được phê duyệt. Các thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);

- Đánh giá việc thực hiện các nội dung của kế hoạch đảm bảo an toàn được phê duyệt.

- Thống kè các công tác thí nghiêm được thực hiện trong kỳ báo cáo sổ lượng các kết quả thí nghiệm dối với từng loại thí nghiệm. Đánh giá việc kiểm soát chất lượng công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phàm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lap đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm dã được chấp thuận.

- Thống kê các công việc xây dựng được nghiêm thu trong kỳ báo cáo, công tác nghiệm thu giai đoạn (nếu có).

- Thống kê các thay đối thiết kể trên công trường trong kỳ báo cáo.

- Thống kê những tồn tại, khiếm khuyết vc chất lượng, sự cố công trình trong kỳ báo cáo (nếu có); các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng dã dược khắc phục trong kỳ báo cáo. Đánh giá về nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định.

- Đề xuất, kiến nghị về tiến độ, nhân sự, thiết kế và các vẩn đề kỹ thuật khác.

GIÁM SÁT TRƯỞNG

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Biếu mẫu NTXD 01.' (căn cứ Điền 21. Nghị định 06/202 l/NĐCP đê lập biêu mẫu) Tồ chức thực hiện CỘNG IĨÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM giám sát thi cõng	Doc lập-Tự dọ-Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM TIIƯ CÔNG VIỆC XÂY DỤNG
Số: ....

Tên Gói thầu, thuộc dự án:

Tên Hạng mục:

Địa điểm xây dựng:

I.

II.

Đối tượng công việc nghiệm thu:

Thời gian và địa điểm:

- Thành phần tham gia nghiệm thu:

- Chủ đầu tư: Kỳ sư giám sát thi công.

- Tư vấn giám sát (nếu có): Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công.

- Nhà thầu: Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu

- Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

- Nghị định số ... của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trinh;

- Hợp đong số ...

- Hồ sơ bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế bàn vẽ thi công được phê duyệt,

“ Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng:

- Các kết quá kiêm tra công việc liên quan, các kiêm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, thĨQ

bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiện thu.	*11

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:	Q

- Kiểm tra đánh giá chất lượng công việc xây dựng:

| STT | Tên công việc và yêu cầu kỹ thuật | Nội dung dã kiếm tra, phương pháp kiêm tra | Kết quả kiểm tra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Công việc 1 |  |  |  |
|  | Nêu các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế bàn vẽ thi công, của Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, của hợp đồng XD |  |  |  |
| 2 | Công việc 2 |  |  |  |

- Kết luận:

Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu; Dồng ý cho triền khai các công việc tiếp theo; Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc dã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có).

Phụ lục kèm theo (nếu có).

ĐƠN VỊ Tin CÔNG
Kỹ thuật thi công
c/rô' ký, họ và lên, chức vụ

CHỦ ĐẦU TU’

Giám sát viên

Chữ kỷ, họ và tên, chức vụ

e Biền mẫu NTXD 02: (căn cử Điều 21-Nghị định 06/202Ị/NĐCP và TCVN5639:1991 Nghiệm thu thiết bị lap đặt đê lập biêu mâu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập - Tự do - Hanh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC

LẮP ĐẬT TĨNH THIẾT BỊ. /hoặc CHẠY THỬ KHÔNG TẢI DON DỌNG THIẾT BỊ

/hoặc CHẠY THỬ CÓ TẢI TIHÉT BỊ

Số: ....

Tên Gói thầu, thuộc dự án:

Địa điểm xây dựng:

- Đổi tượng nghiệm thu: Tên thiết bị ... thuộc Hạng mục công trình ...

- Thời gian và địa điểm:

- Thành phần tham gia nghiệm thu:

- Chủ đầu tư: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Ban QLDA; Kỹ sư giám sát.

- Tư vấn giám sát (nếu có): Giám sát trưởng; Giám sát viên.	N I

- Nhà thầu lắp dặt thiết bị: Chì huy trưởng hoặc Giám đốc dự án; Các kỹ sư trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của nhà thầu.

- Đại diện nhà thầu cung cấp chế tạo thiết bị:

- Đại diện tổ chức Thiết kế: (Tùy từng mức độ quan trọng cùa thiết bị, Chú đầu tư mời tham gia nghiệm thu)

- Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

- Nghị định số ... của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Họp dồng số ...

- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng:

- Thiết kế lắp đặt và bản vẽ ché tạo (nếu có); Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, lí lịch thiết bị.

- Biên bản nghiệm thu từng phần các công việc lắp máy, lắp diện, lắp ống, lắp thông gió, lắp thiết bị tự động và đo lường thí nghiệm, gia công kết cấu thép và thiết bị...

- Bản vẽ hoàn công cho một số việc lắp đặt quan trọng;

- Biên bân thanh tra nồi hoi và các thiết bị chịu áp (nếu có);

- Biên bàn thay đổi thiết kế và thiểt bị (nếu có);

- Nhật ký công trình.

- Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng có liên quan đến việc lắp đặt và bao che thiết

bị:

- Đoi với các thiết bị quan trọng ngoài các văn bản trên còn phái có văn bản giao nhận thiết bị giữa tổ chức giao thầu và nhận thầu. Các biên bản vể vận chuyên đến công trình, xuất nhập kho (tình trạng kĩ thuật, các sự co xảy ra trên đường vận chuyên, lưu giữ tại kho bãi, mất mát...), xác định tĩnh trạng thiết bị trước khi lap đặt. Nêu thiết bị hư hỏng thì sau khi sửa chữa xong phải có BB nghiệm thu tình trạng thiết bị sau khi sửa ch ữa.

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:

- Kiểm tra đánh giá chất lượng, khối lượng công việc:

Sau khi xem xét các tài liệu căn cứ nghiệm thu nêu trên, hồ sơ hoàn công và tiến hành kiểm tra tình trạng lắp đặt thiết bị, có nhận xét như sau:

- Nhận xét về kỹ thuật:

Nêu các yêu cấu kỹ thuật, Nội dung kết quá đã kiêm tra, phương pháp kiếm tra, nhận xét Dạt (Không đạt).

Một sổ thiết bị do độc điếm kết cẩu không chạy được chế độ không tai, thì sau khi nghiệm thu tĩnh xong chuyên sang chạy thứ cỏ lải.

- về khối lượng đã thực hiện:

- Ý kiến đặc biệt của các thành viên ban nghiệm thu:

Các phụ lục kèm theo:

- Kết luận:

Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu; Đồng ý cho triền khai các công việc tiếp theo;

(7VỂỈÍ phát hiện thấy ỉ số khiếm khuyết thì yểu cầu nhà thầu lắp máy liến hành sửa chữa, hoàn chinh và ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không anh hưởng tới việc chạy thử máy thì van có thế lập và kí biên bàn nghiệm thu lĩnh, cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời hạn hoàn thành).

CHÚ ĐẦU TU'

Giám sát trưởng

Trướng Phòng Kỹ thuật Ban QLĐA
Kỹ sư trực tiếp giám sát

Chữ ký, họ và tên, chức vụ

ĐƠN VỊ THI CÕNG

Giám đốc dự án hoặc Chi huy trưởng
Kỹ thuật trực tiếp thi công.

Chữ ký, hụ và tên, chức vụ

TỐ CHỨC THIẾT KÉ:
(nếu có được mời)

NHÀ THẦU CUNG CẤP CHẾ TẠO TH1ÊT Bị:

• Biểu mẫu NTXD 03: (Căn cứ Điểu 22. Nghị định 06/202Ỉ/NĐCP để lập biểu mẫu).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CI lủ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

GIAI ĐOẠN THI CÔNG hoặc Bộ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG.
Sổ: ....

Tôn Gói thầu, thuộc dự án:

Tên Hạng mục;

Địa điểm xây dựng:

- Đối tưọìig nghiệm thu: Tên giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình xây dựng.

- Thòi gian và địa điểm:	-

- Thành phần tham gia nghiệm thu:	.uZS .

Trang: 23

- Chủ đầu tư: Kỹ sư giám sát.

- Tư van giám sát (nếu có)‘. Giám sát trưởng; Giám sát viên.

- Nhà thầu: Chỉ huy trưởng hoặc Giám dốc dự án; Kỹ sư trực tiếp thi công của nhà thầu.

- Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

- Nghị định số ... của Chính phù về quản lý chất lượng và bào trì công trình;

- 1 ĩựp đồng số ...

- Hồ sơ bản vẽ, chỉ dẫn kỳ thuật thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt,

- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng:

- Danh mục hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công liên quan đến đối tượng nghiệm thu (kèm theo);

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:

- Kiểm tra đánh giá chất lượng công việc:

- Các công việc đã thi công thuộc giai đoạn thi công hoặc thuộc bộ phận công trình xây

dựng, là đối tượng nghiệm thu, gom:

- Đánh giá về chất lượng:

- Các công việc xây dựng, các kết cấu bộ phận xây dựng đã thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Nhả thầu đã thực hiện việc thi công xây dựng theo bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật dược mô tà (kể cả phần sửa dổi được chủ dầu tư chấp thuận), theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Nhà thầu dã cung cap cho chủ đâu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng, các kết quả thí nghiệm này được thực hiện bời phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.

- Vật tư vật liệu do nhà thầu cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định cùa hồ sơ hợp đồng, dã dược chủ đầu tư kiểm tra chấp thuận.

- Quá trình thi công đã thực hiện nghiệm thu các công việc các bộ phận công trình. Có danh mục hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công (kèm theo).

- Đã kiềm soát chất lượng công việc xây dựng, đã xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng.

“ Đã thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ với các công việc nhà thầu thực hiện.

- Kết luận:

Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu giai đoạn thi công hoặc bộ phận công trình xây dựng ...; Đồng ý cho triển khai thi công giai doạn tiếp theo;

Yêu cầu sừa chữa, hoàn thiện công việc dã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có). Danh mục hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công (kèm theo).

CHỦ ĐẦU TU'

Giám sát trưởng
Kỹ sư trực tiếp giám sát
Chữ ký, họ và tên, chức vụ

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Giám đốc dự án hoặc Chỉ huy trưởng
Kỹ thuật trực tiếp thi công.

Chừ ký, họ và tên, chức vụ

• Biểu mini NTXD 04: ( căn cứ TCVN 5639:199! nghiệm thu thiết bị lắp đặt)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỪ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập - Tự do - ĩ lanh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẠY THỦ LIÊN ĐỘNG THIẾT BỊ
/hoặc CHẠY THỬ CÓ TẢI DÂY CHUYÊN THIÉT BỊ

Sổ: ....

Tên Gói thầu, thuộc dự án:

Địa điểm xây dựng:

- Đối tượng nghiệm thu: Tên thiết bị liên động, tên dây chuyền thiết bị ... thuộc Hạng mục công trình ...

- Thời gian và địa điểm:

- Thành phần tham gia nghiệm thu:

- Chù đầu tư: Giám đốc Ban QLDA; Trưởng Phòng Kỷ Thuật Ban QLDA; Đơn vị trực tiếp sử dụng; Kỹ sư giám sát.

- Tư vấn giám sát (nểu có): Giám sát trưởng; Giám sát viên.

- Nhà thầu: Giám đốc; Chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án; Các kỹ sư trực tiếp thi côríặ^

láp đặt thiết bị của nhà thầu.	jm

- Đại diện nhà thầu cung cấp chể tạo thiết bị chủ yếu:

- Đại diện tổ chức Thiết kế: (Tùy từng mức độ quan trọng cùa thiết bị, Chủ đầu tư mm tham gia nghiệm thu)

- Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

- Nghị dịnh số ... của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

" Hợp đồng sổ ...

- Hồ sơ bàn vẽ, tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quá trình chạy thử có tải thiết bị theo thiết kế và hợp đồng.

- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụn.

- Biên bản nghiệm thu hệ thống phòng chữa cháy;

- Biên bản nghiệm thu thiết bị để chạy thử tổng hợp (phụ lục số 4 TCVN 4091 : 1985), cho phép chạy thử liên dộng thiết bị toàn dây chuyền (sau khi toàn bộ thiết bị của dây chuyền câng nghệ được nghiệm thu chạy thư không tài đơn động, Danh mục các biên bán nghiêm thu công việc lap đặt tĩnh thiết bị; chạy thứ không tái đơn động thiết bị).

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:

- Kiểm tra đánh giá chất lượng chạy thử thiết bị:

Sau khi xem xét các tài liệu căn cú' nghiêm thu nêu trên, hồ sơ hoàn công lắp đặt và tiến hành chạy thử liên động thiết bị/hoặc chạy thử có tải dây chuyền thiết bị, có nhận xét như

sau:

1. Nhận xét về kỹ thuật:

(Nêu các yêu cầu kỹ thuật chạy thừ thiết bị, thời gian bắt đầu, kết thúc, Nội dung kết quá đã chạy thử, phương pháp kiếm tra. Dổi chiếu với công xuất theo thiết kế, tiêu chân kỹ thuật và yêu cầu của hợp đồng, Nhộn xét.

Kết thúc chạy thừ, I lội đông nghiệm thu kỷ biên ban nghiệm thu chạy thử không tai liên

- về khối lượng đã thực hiện:

- Ý kiến dặc biệt cùa các thành viên ban nghiệm thu:

Các phụ lục kèm theo:

- Kết luận:

Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu chạy thử ... thiết bị (dây chuyền) ...

CHU ĐÂU TU'

Giám sát trưởng

Trưởng Phòng Kỹ thuật Ban QLDA

ĐƠN VỊ THI CÔNG

Giám đốc dự án hoặc Chỉ huy trưởng
Kỹ thuật trực tiếp thi công.

Kỹ sư giám sất

Chữ ký, họ và tên, chức vụ

Chữ ký, họ và tên, chức vụ

ĐƠN VỊ SỬ DỰNG

NHÀ THẤU CUNG CĂP CHẾ TẠO THIẾT BỊ:

TƯ VẨN GIÁM SÁT
(Nếu cỏ)

TỔ CHỨC THIÉT KẾ:

• Biểu mẫu NTXD 05: (căn cứ Diều 23. Nghị định 06/2021/NĐCP để lập biểu mẫu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập — Tự do - Hanh phúc

—

\N

.Ý D

*

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
hoặc HOÀN THÀNH HẠNG MỤC XÂY DỤNG ĐÊ ĐƯA VÀO sử DỤNG.

Tên công trình hoàn thành hoặc tên hạng mục xây dựng hoàn thành

Tên gói thầu: ... Thuộc dự án ...

Tên Hợp đồng:	Dịa điểm xây dựng:

- THỜI GIAN NGHIỆM THU:

- TI ỈÀNH PI1ÀN THAM GIA NGHIỆM THU:

- Chủ đầu tư: Giám đốc Ban QLDA; Trưởng phòng Kỹ thuật; Tổ giám sát

- Nhà thầu giám sát thi công (nếu có): Giám đốc; Giám sát trường.

- Nhả thầu thi công: Giám đốc; Chỉ huy trưởng thi công.

- Nhà thầu thiết kế: Giám dốc và Chủ nhiệm thiết kế (khi có yêu cầu của chủ dầu tư)

- NỘI DUNG NGHIỆM THU:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu;

- Nghị định ... ngày ... của Chính Phù về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

- Họp đồng số ...

- Hồ sơ bản vẽ, chì dẫn kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công do ... (dơn vị thiết kế) được phê duyệt theo quyết định số ...

- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn dược áp dụng:

- Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu /hạng mục công trình /công trình xây dựng.

- Danh mục hồ sơ kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi công liên quan đến dối tượng hạng mục nghiệm thu (kèm theo);

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:

- Đánh giá về việc đáp ứng các diều kiện nghiệm thu:

- Các hạng mục công trình dã được thi công dầy đủ theo hồ sơ thiết kể được phê duyệt, gồm: Bàng kê các hạng mục công trình đưa vào nghiệm thu sừ dụng

| Số thứ tự | Hạng mục công trình | Tóm tắt đặc tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |

- Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định:

- Kết quà thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

6.

| Số thứ tự | Nội dung thay đổi của tổ chức thiết kế đã được duyệt | Nguyên nhân có sự thay đổi | Quyết định phe duyệt hoặc đồng ý với sự thay đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt trong quá trình xây dựng so với thiết kế...

Đặc điểm của các biện pháp để bào vệ an toàn lao động, an toàn phòng nồ, phòng cháy^. chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:

A ,	A	A T . , . t ■ A	AT'1. , . .	\o ’

Thời hạn xây dựng công trình: Ngày khỏi công: Ngày hoàn thành:	,

AN]5-

Quy mô, công suất đưa vào vận hành sử dụng của công trinh: Theo thiét kế dã duyệt: ... Theo thực tế đạt dược: ...

7.

- KẾT LUÂN:

Chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trinh (hoặc hoàn thành hạng mục xây dựng) để di vào sử dụng.

Nên rỗ các tồn tại về chat lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cấu vế giới hạn phạm vi sử dụng công trình (nếu có). Chù đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng dã được khẳc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã dược hoàn thành;

Danh mục hồ sơ chất lượng thi công hoàn thành công trình (kèm theo).

CHỦ ĐÀU TƯ

NHÀ THẦU THI CÔNG

Giám đôc; Chì huy trưởng thi công
(Chữ ký, họ và tên)

Giám đốc Ban QLDA; Trưởng phòng Kỹ
thuật; Tổ giám sát

(Chữ ký, hụ và tên)

NHÀ THẦU GIÁM SÁT (Nếu có)
Giám đốc; Giám sát trường.

NIIÀ THẦU THIẾT KÉ (nếu có)
Giám dốc; Chủ nhiệm thiết kế