# 02 QUY TRÌNH Quản lý dự án đầu tư xây dựng

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: 34/QT-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

## 1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn các biểu mẫu áp dụng trong công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên để đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi trong việc thực hiện. Đối với các biểu mẫu đã có hướng dẫn cụ thể trong văn bản pháp luật, quy định của công ty sẽ ưu tiên áp dụng.

## 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với Ban Quản lý dự án.

## 3. Tài liệu tham khảo

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Quyết định số 04/10/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2018 về việc Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án;

Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Quyết định số 152/QĐ-HT1 ngày 18/01/2021 Ban hành Quy định về công tác Văn thư tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

## 4. Thuật ngữ và định nghĩa

| VICEM | : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam |
| --- | --- |
| Công ty | : Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên |
| HĐQT | : Hội đồng quản trị Công ty |
| NQLC | : Nghị quyết luân chuyển |
| NĐDV | : Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên |
| Tổng giám đốc | : Tổng giám đốc Công ty |
| Ban QLDA | : Ban Quản lý dự án |
| Giám đốc | : Giám đốc Ban Quản lý dự án |
| KTDA | : Phòng Kế toán dự án |
| KHTH | : Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án |
| PKTH | : Phòng Kỹ thuật dự án |
| TTĐ | : Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng |
| KHĐTXD | : Kế hoạch đầu tư xây dựng |
| CTĐT | : Chủ trương đầu tư |
| BCĐXCTĐT | : Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
| BCNCKT | : Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| TMĐT | : Tổng mức đầu tư |
| LCNT | : Lựa chọn nhà thầu |
| KHLCNT | : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| KQLCNT | : Kết quả lựa chọn nhà thầu |
| TKCS | : Thiết kế cơ sở |
| TT10 | : Vận dụng Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 |
| ND06 | : Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng |
| ND15 | : Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. |
| Quy chế | : Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 |
| Dấu + | : Đạt/duyệt/chấp thuận/có |
| Dấu - | : Không đạt/không duyệt/không chấp thuận/không có |

## 5. Nội dung

### 5.1 Giai đoạn chuẩn bị dự án

#### 5.1.1 Lập, thẩm định BCĐXCTĐT, Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B

##### 5.1.1.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Trình Hội đồng quản trị chủ trương triển khai thực hiện đầu tư (nếu cần thiết) Lập, thẩm định BCĐXCTĐT, Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B Kiểm tra KHĐTXD Trình cấp thẩm quyền bổ sung KHĐTXD HĐQT phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện đầu tư Lập BCĐXCTĐT A + - + - | #### 5.1.1.2.1 |
| #### KHTH |  | #### 5.1.1.2.2 |
| #### KHTH #### KTDA #### Giám đốc |  | #### 5.1.1.2.3 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.1.2.4 #### BM114-02.1.1.01 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc HĐQT |  | #### 5.1.1.2.5 #### BM114-02.1.1.02 |
| #### Ban QLDA Nhà thầu |  | #### 5.1.1.2.6 |
|  | A Khảo sát xây dựng (nếu cần thiết) hoặc theo yêu cầu của nhà thầu lập BCĐXCTĐT Trình TTĐ thẩm định BCĐXCTĐT Thẩm định và báo cáo thẩm định BCĐXCTĐT Trình NĐDV thống nhất nội dung CTĐT NĐDV thống nhất nội dung CTĐT Trình VICEM chấp thuận CTĐT VICEM chấp thuận CTĐT B + + + - - - |  |
| #### Ban QLDA Nhà thầu |  | #### 5.1.1.2.7 |
| #### KHTH Ban QLDA |  | #### 5.1.1.2.8 #### BM114-02.1.1.03 |
| #### TTĐ |  | #### 5.1.1.2.9 #### Theo mẫu của TTĐ |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.1.2.10 #### BM114-02.1.1.04 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc NĐDV |  | #### 5.1.1.2.11 #### BM114-02.1.1.05 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc (TM NĐDV) |  | #### 5.1.1.2.12 #### BM114-02.1.1.06 |
| #### VICEM |  | #### 5.1.1.2.13 #### Theo quy định của VICEM |
|  | Trình HĐQT phê duyệt CTĐT HĐQT phê duyệt CTĐT Kết thúc lập BCĐXCTĐT và lưu hồ sơ B + - |  |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.1.2.14 #### BM114-02.1.1.07 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc HĐQT |  | #### 5.1.1.2.15 #### BM114-02.1.1.08 #### BM114-02.1.1.09 |
| #### Ban QLDA |  | #### 5.1.1.2.16 |

##### 5.1.1.2 Mô tả lưu đồ

5.1.1.2.1 Ban QLDA Lập, thẩm định, Lập BCĐXCTĐT, Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 ND15.

5.1.1.2.2 KHTH rà soát KHĐTXD:

+ Nếu có danh mục trong KHĐXD thì triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

+ Nếu không có KHĐTXD, trình cấp thẩm quyền bổ sung KHĐTXD.

5.1.1.2.3 KHTH Bổ sung danh mục dự án vào KHĐXD theo quy định.

5.1.1.2.4 KHTH soạn thảo, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký tắt trình HĐQT NQLC phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện đầu tư (BM114-02.1.1.01).

5.1.1.2.5 KHTH soạn thảo, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký tắt, HĐQT ký NQLC phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện đầu tư (BM114-02.1.1.02).

5.1.1.2.6 Lập BCĐXCTĐT:

- Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng theo Quy trình Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

- Nhà thầu lập BCĐXCTĐT theo quy định hợp đồng và Ban QLDA quản lý thực hiện hợp đồng theo Quy trình Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thanh quyết toán hợp đồng theo Quy trình thanh quyết toán hợp đồng đầu tư xây dựng.

5.1.1.2.7 Khảo sát xây dựng (nếu cần thiết) hoặc theo yêu cầu của nhà thầu lập BCĐXCTĐT.

5.1.1.2.8 KHTH soạn thảo Tờ trình theo BM114-02.1.1.03, Giám đốc ký gửi TTĐ để thẩm định BCĐXCTĐT.

5.1.1.2.9 TTĐ thẩm định nội dung BCĐXCTĐT theo quy định.

5.1.1.2.10 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.1.04, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký trình NĐDV thống nhất nội dung CTĐT.

5.1.1.2.11 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.1.05, Giám đốc ký tắt, NĐDV ký biên bản họp thống nhất nội dung CTĐT.

5.1.1.2.12 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.1.06, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc thay mặt NĐDV ký văn bản gửi VICEM xin chấp thuận CTĐT.

5.1.1.2.13 VICEM chấp thuận CTĐT theo quy định của VICEM.

5.1.1.2.14 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.1.07, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký trình HĐQT phê duyệt CTĐT.

5.1.1.2.15 KHTH soạn thảo NQLC theo BM114-02.1.1.08 và Quyết định BM114-02.1.1.09, Giám đốc ký tắt, trình Tổng giám đốc, HĐQT ký NQLC, Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt CTĐT.

5.1.1.2.16 Ban QLDA lưu hồ sơ theo quy định.

#### 5.1.2 Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập BCNCKT đầu tư xây dựng

##### 5.1.2.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập BCNCKT đầu tư xây dựng | #### 5.1.2.2.1 |

##### 5.1.2.2 Mô tả lưu đồ

5.1.2.2.1 Ban QLDA dựa vào quy định pháp luật để triển khai thực hiện khi cần thiết.

#### 5.1.3 Lập, thẩm định BCNCKT để phê duyệt/Quyết định đầu tư xây dựng

##### 5.1.3.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Lập BCNCKT ## Trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng Thẩm định TKCS Trình TTĐ Thẩm định các nội dung khác của BCNCKT Thẩm tra TKCS, TMĐT và nội dung khác của BCNCKT Cơ quan chuyên môn về xây dựng Thẩm định TKCS Thẩm định các nội dung khác của BCNCKT Lập, thẩm định BCNCKT để phê duyệt/Quyết định đầu tư xây dựng A + + + - - - | #### 5.1.3.2.1 |
| #### Ban QLDA Nhà thầu |  | #### 5.1.3.2.2 |
| #### KHTH Giám đốc Nhà thầu thẩm tra |  | #### 5.1.3.2.3 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.3.2.4 #### BM114-02.1.3.01 (Mẫu số 01 ND15) |
| #### Cơ quan chuyên môn về xây dựng |  | #### 5.1.3.2.5 #### Theo mẫu của cơ quan chuyên môn về xây dựng (Mẫu số 02 ND15) |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.1.3.2.6 #### BM114-02.1.3.02 (Mẫu số 01 ND15) |
| #### TTĐ |  | #### 5.1.3.2.7 #### Theo mẫu của TTĐ |
|  | Kiểm tra nhóm dự án Trình VICEM chấp thuận Quyết định đầu tư Trình HĐQT Quyết định đầu tư NĐDV thống nhất nội dung Quyết định đầu tư VICEM chấp thuận Quyết định đầu tư Trình NĐDV thống nhất nội dung Quyết định đầu tư Nhóm A, nhóm B Nhóm C có TMĐT từ 15 tỷ đồng trở lên Nhóm C có TMĐT từ 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng A B C + + HĐQT Quyết định đầu tư - - - + |  |
| #### KHTH |  | #### 5.1.3.2.8 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.3.2.9 #### BM114-02.1.3.03 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc NĐDV |  | #### 5.1.3.2.10 #### BM114-02.1.3.04 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc (TM NĐDV) |  | #### 5.1.3.2.11 #### BM114-02.1.3.05 |
| #### VICEM |  | #### 5.1.3.2.12 #### Theo mẫu của VICEM |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.3.2.13 #### BM114-02.1.3.06 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc HĐQT |  | #### 5.1.3.2.14 #### BM114-02.1.3.07 #### BM114-02.1.3.08 (Mẫu số 03 ND15) |
|  | Kết thúc lập dự án đầu tư xây dựng và lưu hồ sơ Tổng giám đốc Quyết định đầu tư Trình Tổng giám đốc Quyết định đầu tư B C + - |  |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.1.3.2.18 #### BM114-02.1.3.09 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.3.2.16 #### BM114-02.1.3.10 (Mẫu số 03 ND15) |
| #### Ban QLDA |  | #### 5.1.3.2.17 |

##### 5.1.3.2 Mô tả lưu đồ

5.1.3.2.1 Ban QLDA triển khai Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập BCNCKT đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.2 Lập BCNCKT:

- LCNT và ký kết hợp đồng theo Quy trình Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

- Quản lý thực hiện hợp đồng theo Quy trình Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Tạm ứng, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo Quy trình thanh quyết toán hợp đồng.

5.1.3.2.4 KHTH soạn thảo theo Mẫu số 01 ND15, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định TKCS.

5.1.3.2.5 Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định.

5.1.3.2.6 KHTH soạn thảo theo Mẫu số 01 ND15, Giám đốc ký trình TTĐ Thẩm định các nội dung khác của BCNCKT.

5.1.3.2.7 TTĐ Thẩm định các nội dung khác của BCNCKT theo quy định.

5.1.3.2.8 KHTH kiểm tra nhóm dự án để soạn hồ sơ trình ký phù hợp với từng nhóm dự án.

5.1.3.2.9 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.3.03, Giám đốc ký tắt, trình Tổng giám đốc ký tờ trình gửi NĐDV thống nhất nội dung Quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.10 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.3.04, Giám đốc ký tắt, NĐDV ký biên bản họp thống nhất nội dung Quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.11 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.3.05, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc thay mặt NĐDV ký văn bản gửi VICEM chấp thuận Quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.12 VICEM chấp thuận Quyết định đầu tư xây dựng theo quy định.

5.1.3.2.13 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.3.06, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT Quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.14 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.3.07, BM114-02.1.3.08 (Mẫu số 03 ND15), Giám đốc ký tắt, HĐQT ký NQLC, chủ tịch HĐQT ký quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.15 KHTH soạn thảo BM114-02.1.3.09, Giám đốc ký tắt trình Trình Tổng giám đốc Quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.16 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.3.10 (Mẫu số 03 ND15), Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký quyết định đầu tư xây dựng.

5.1.3.2.17 Ban QLDA lưu giữ hồ sơ tại Ban QLDA theo quy định.

#### 5.1.4 Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án

##### 5.1.4.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án | #### 5.1.4.2.1 |

##### 5.1.4.2 Mô tả lưu đồ

5.1.4.2.1 Ban QLDA dựa vào quy định pháp luật để triển khai thực hiện khi cần thiết.

#### 5.1.5 Lập, trình, thẩm định, phê duyệt KHLCNT dự án

##### 5.1.5.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Trình Tổng giám đốc phê duyệt KHLCNT dự án Gửi TTĐ KHLCNT dự án để thẩm định Lập, trình, thẩm định, phê duyệt KHLCNT dự án Kiểm tra nhóm dự án Thẩm định và báo cáo thẩm định KHLCNT dự án Nhóm A, nhóm B, nhóm C có TMĐT từ 15 tỷ đồng trở lên Nhóm C có TMĐT từ 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng - Trình HĐQT phê duyệt KHLCNT dự án HĐQT phê duyệt KHLCNT dự án Kết thúc lập KHLCNT dự án và lưu hồ sơ Tổng giám đốc Phê duyệt KHLCNT dự án + - + + - | #### 5.1.5.2.1 |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.1.5.2.2 #### BM114-02.1.5.01 (Mẫu số 1 TT10) |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.1.5.2.3 #### BM114-02.1.5.02 |
| #### TTĐ |  | #### 5.1.5.2.4 #### Mẫu của TTĐ (Mẫu số 2 TT10) |
| #### KHTH |  | #### 5.1.5.2.5 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.1.5.2.6 #### BM114-02.1.5.03 (Mẫu số 1 TT10 (không gửi TTĐ) |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc HĐQT |  | #### 5.1.5.2.7 #### BM114-02.1.5.04 #### BM114-02.1.5.05 (Mẫu số 3 TT10) |
| #### KHTH Giám đốc #### Tổng giám đốc |  | #### 5.1.5.2.8 #### BM114-02.1.5.05 (Mẫu số 3 TT10) |
| #### Ban QLDA |  | #### 5.1.5.2.9 |

##### 5.1.5.2 Mô tả lưu đồ

5.1.5.2.1 Ban QLDA Lập, trình, thẩm định, phê duyệt KHLCNT dự án.

5.1.5.2.2 KHTH soạn thảo theo Mẫu số 1 TT10, Giám đốc ký tờ trình Tổng giám đốc và gửi TTĐ để thẩm định.

5.1.5.2.3 KHTH soạn thảo theo BM114-02.1.5.02, Giám đốc ký văn bản gửi TTĐ để thẩm định.

5.1.5.2.4 TTĐ thẩm định theo quy định (Mẫu số 2 TT10).

5.1.5.2.5 KHTH kiểm tra nhóm dự án để soạn hồ sơ trình ký phù hợp với từng nhóm dự án.

5.1.5.2.6 KHTH soạn thảo BM114-02.1.5.03, Giám đốc ký tắt, trình Tổng giám đốc ký tờ trình gửi HĐQT phê duyệt KHLCNT dự án.

5.1.5.2.7 KHTH soạn thảo BM114-02.1.5.04, BM114-02.1.5.05 (Mẫu số 3 TT10), Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký tắt, HĐQT ký NQLC, chủ tịch HĐQT ký quyết định phê duyệt KHLCNT dự án.

5.1.5.2.8 KHTH soạn thảo BM114-02.1.5.06 (Mẫu số 3 TT10), Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký quyết định phê duyệt KHLCNT dự án.

5.1.5.2.9 KHTH lưu giữ hồ sơ tại Ban QLDA theo quy định.

### 5.2 Giai đoạn thực hiện dự án

#### 5.2.1 Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có)

##### 5.2.1.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có) | #### 5.2.1.2.1 |

##### 5.2.1.2 Mô tả lưu đồ

5.2.1.2.1 Ban QLDA dựa vào quy định pháp luật để triển khai thực hiện khi cần thiết

#### 5.2.2 Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng

##### 5.2.2.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Lập TKBVTC và dự toán Khảo sát xây dựng phục vụ TKBVTC theo yêu cầu của nhà thầu Thẩm tra TKBVTC và dự toán Trình TTĐ dự toán sau TKCS Thẩm định Thiết kế triển khai sau TKCS Thẩm định và báo cáo thẩm định dự toán A + + + - - - | #### 5.2.2.2.1 |
| #### Ban QLDA #### Nhà thầu |  | #### 5.2.2.2.2 |
| #### KHTH PKTH Giám đốc |  | #### 5.2.2.2.3 |
| #### Nhà thầu |  | #### 5.2.2.2.4 #### Mẫu số 05 ND15 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.2.2.2.5 #### BM114-02.2.2.01 (Mẫu số 04 ND15) |
| #### Cơ quan chuyên môn về xây dựng |  | #### 5.2.2.2.6 #### Mẫu số 06 ND15 |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.2.2.2.7 #### BM114-02.2.2.02 (Mẫu số 04 ND15) |
| #### TTĐ |  | #### 5.2.2.2.8 #### Theo quy định của TTĐ |
|  | Trình Tổng giám đốc phê duyệt TKBVTC và dự toán Trình Tổng giám đốc phê duyệt dự toán gói thầu Quyết định phê duyệt TKBVTC và dự toán Quyết định phê duyệt giá gói thầu Kết thúc lập TKBVTC và lập Dự toán và lưu hồ sơ A + + - - |  |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.2.2.2.9 #### BM114-02.2.2.03 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.2.2.2.10 #### BM114-02.2.2.04 (Mẫu số 07 ND15) |
| #### KHTH Giám đốc |  | #### 5.2.2.2.11 #### BM114-02.2.2.05 |
| #### KHTH Giám đốc Tổng giám đốc |  | #### 5.2.2.2.12 #### BM114-02.2.2.06 |
| #### Ban QLDA |  | #### 5.2.2.2.14 |

##### 5.2.2.2 Mô tả lưu đồ

5.2.2.2.1 Ban QLDA Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

5.2.2.2.2 Lập TKBVTC và dự toán: Thực hiện theo quy trình LCNT và ký kết hợp đồng; Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

5.2.2.2.3 Khảo sát xây dựng phục vụ TKBVTC theo yêu cầu của nhà thầu: Thực hiện theo quy trình LCNT và ký kết hợp đồng; Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

5.2.2.2.4 Thực hiện theo quy trình LCNT và ký kết hợp đồng; Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

5.2.2.2.5 KHTH soạn thảo BM114-02.2.2.01, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS.

5.2.2.2.6 Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định.

5.2.2.2.7 KHTH soạn thảo BM114-02.2.2.02, Giám đốc ký trình TTĐ thẩm định dự toán.

5.2.2.2.8 TTĐ thẩm định theo quy định.

5.2.2.2.9 KHTH soạn thảo BM114-02.2.2.03, Giám đốc ký trình phê duyệt TKBVTC và dự toán.

5.2.2.2.10 KHTH soạn thảo BM114-02.2.2.04, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký phê duyệt TKBVTC và dự toán.

5.2.2.2.11 KHTH soạn thảo BM114-02.2.2.05, Giám đốc ký trình Tổng giám đốc phê duyệt dự toán gói thầu.

5.2.2.2.12 KHTH soạn thảo BM114-02.2.2.06, Giám đốc ký tắt, Tổng giám đốc ký quyết định phê duyệt giá gói thầu.

5.2.2.2.13 Ban QLDA lưu giữ hồ sơ tại Ban QLDA theo quy định.

#### 5.2.3 Thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác

##### 5.2.3.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác | #### 5.2.3.2.1 |

##### 5.2.3.2 Mô tả lưu đồ

5.2.3.2.1 Ban QLDA thực hiện theo Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

### 5.3 Giai đoạn kết thúc xây dựng

#### 5.3.1 Quyết toán hợp đồng xây dựng

##### 5.3.1.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Quyết toán hợp đồng xây dựng | 5.3.1.2.1 |

##### 5.3.1.2 Mô tả lưu đồ

5.3.1.2.1 Ban QLDA thực hiện theo Quy trình thanh quyết toán hợp đồng đầu tư xây dựng.

#### 5.3.2 Xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác

##### 5.3.2.1 Lưu đồ

| #### Trách nhiệm | #### Lưu đồ tiến trình | #### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| #### Ban QLDA | Xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác | #### 5.3.2.2.1 |

##### 5.3.2.2 Mô tả lưu đồ

5.3.2.2.1 Ban QLDA thực hiện theo Quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

#### 5.3.3 Quyết toán dự án hoàn thành

##### 5.3.3.1 Lưu đồ

| ### Trách nhiệm | ### Lưu đồ tiến trình | ### Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| ### Ban QLDA | Quyết toán dự án hoàn thành | ### 5.3.3.2.1 |

##### 5.3.3.2 Mô tả lưu đồ

5.3.3.2.1 Ban QLDA thực hiện theo Quy trình quyết toán dự án hoàn thành.

## 6. Lưu hồ sơ

- Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ.

- Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 07 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 05 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ tại KHTH, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trữ của Công ty theo quy định.

## 7. Phụ lục

### 7.1 Lập, thẩm định BCĐXCTĐT, Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B

BM114-02.1.1.01 Tờ trình về việc triển khai dự án.

BM114-02.1.1.02 Nghị quyết luân chuyển về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư dự án.

BM114-02.1.1.03 Tờ trình Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

BM114-02.1.1.04 Tờ trình về việc thống nhất nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

BM114-02.1.1.05 Biên bản họp nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên.

BM114-02.1.1.06 Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

BM114-02.1.1.07 Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

BM114-02.1.1.08 Nghị quyết luân chuyển về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

BM114-02.1.1.09 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

### 7.2 Lập, thẩm định BCNCKT để phê duyệt/Quyết định đầu tư xây dựng

BM114-02.1.3.01 (Mẫu số 01 ND15) Tờ trình Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

BM114-02.1.3.02 (Vận dụng Mẫu số 01 ND15) Tờ trình Thẩm định thiết kế cơ sở (phần thiết bị công nghệ) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

BM114-02.1.3.03 Tờ trình về việc thống nhất nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

BM114-02.1.3.04 Biên bản họp nhóm Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên về việc ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

BM114-02.1.3.05 Tờ trình về việc thỏa thuận quyết định đầu tư xây dựng.

BM114-02.1.3.06 Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

BM114-02.1.3.07 Nghị quyết luân chuyển về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình.

BM114-02.1.3.08 (Mẫu số 03 ND15) Quyết định phê duyệt dự án

BM114-02.1.3.09 Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

BM114-02.1.3.10 (Mẫu số 03 ND15) Quyết định phê duyệt dự án.

### 7.3 Lập, trình, thẩm định, phê duyệt KHLCNT dự án

BM114-02.1.5.01 (Mẫu số 1 TT10) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

BM114-02.1.5.02 Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng V/v thẩm định KHLCNT dự án.

BM114-02.1.5.03 (Vận dụng Mẫu số 1 TT10 Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

BM114-02.1.5.04 Nghị quyết luân chuyển Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

BM114-02.1.5.05 (Mẫu số 3 TT10) Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

### 7.4 Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng

BM114-02.2.2.01 (Mẫu số 04 ND15) Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

BM114-02.2.2.02 (Vận dụng Mẫu số 04 ND15) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

BM114-02.2.2.03 Tờ trình về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

BM114-02.2.2.04 (Mẫu số 07 ND15) Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

BM114-02.2.2.05 Tờ trình về việc phê duyệt dự toán gói thầu.

BM114-02.2.2.06 Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu.

## 8. Hiệu lực

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các công việc cần thiết khác chưa nêu trong quy trình này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu bất kỳ hướng dẫn hoặc điều chỉnh do cấp thẩm quyền ký sẽ có giá trị thay thế quy trình này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chỉnh sửa, sửa đổi cho phù hợp thực tế và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến KHTH để trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

| Nơi nhận: - Các đơn vị Ban QLDA; - P.TGĐ phụ trách đầu tư (để BC); - P.KHCL (để biết); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Huỳnh Trọng Thạch |
| --- | --- |

# 03 QUY TRÌNH Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: 35/QT-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

## 1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn các biểu mẫu áp dụng trong công tác Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng của Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên để đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi trong việc thực hiện. Đối với các biểu mẫu đã có hướng dẫn cụ thể trong văn bản pháp luật, quy định của công ty sẽ ưu tiên áp dụng.

## 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với Ban Quản lý dự án.

## 3. Tài liệu tham khảo

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Quyết định số 152/QĐ-HT1 ngày 18/01/2021 Ban hành Quy định về công tác Văn thư tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

## 4. Thuật ngữ và định nghĩa

| VICEM | : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam |
| --- | --- |
| Công ty | : Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên (Chủ đầu tư) |
| HĐQT | : Hội đồng quản trị Công ty |
| NQLC | : Nghị quyết luân chuyển |
| NĐDV | : Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên |
| Tổng giám đốc | : Tổng giám đốc Công ty |
| Ban QLDA | : Ban Quản lý dự án |
| Giám đốc | : Giám đốc Ban Quản lý dự án |
| KTDA | : Phòng Kế toán dự án |
| KHTH | : Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án |
| PKTH | : Phòng Kỹ thuật dự án |
| TTĐ | : Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng |
| KHĐTXD | : Kế hoạch đầu tư xây dựng |
| LCNT | : Lựa chọn nhà thầu |
| KHLCNT | : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| KQLCNT | : Kết quả lựa chọn nhà thầu |
| TT10 | : Vận dụng Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 |
| Quy chế | : Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 |
| Dấu + | : Đạt/duyệt/chấp thuận/có |
| Dấu - | : Không đạt/không duyệt/không chấp thuận/không có |

## 5. Nội dung

### 5.1 Chỉ định thầu rút gọn

#### 5.1.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Thời gian | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Quy trình chỉ định thầu rút gọn Kiểm tra điều kiện chỉ định thầu Bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc thực hiện LCNT theo hình thức khác Lập dự toán Trình phê duyệt dự toán Gửi TTĐ thẩm định dự toán Thẩm định và báo cáo thẩm định dự toán Quyết định phê duyệt dự toán A + + + - - - |  | 5.1.2.1 |
| KHTH |  |  | 5.1.2.2 |
| KHTH |  |  | 5.1.2.2 |
| KHTH PKTH |  | 0,5 ngày | 5.1.2.3 BM114-03.1.01 |
| KHTH Ban QLDA |  | 0,5 ngày | 5.1.2.4 BM114-03.1.02 |
| KHTH Ban QLDA |  | 0,5 ngày | 5.1.2.5 BM114-03.1.03 |
| TTĐ |  | 2 ngày | 5.1.2.6 Biểu mẫu của TTĐ |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  | 1 ngày | 5.1.2.7 BM114-03.1.04 |
|  | Trình phê duyệt KHLCNT Kiểm tra KHLCNT A + - Gửi TTĐ KHLCNT Thẩm định và báo cáo thẩm định KHLCNT Quyết định phê duyệt KHLCNT + + - - Trình và phê duyệt LCNT Gửi văn bản mời nhà thầu thực hiện Nhà thầu xác nhận thực hiện và chi phí thực hiện B |  |  |
| KHTH |  |  | 5.1.2.8 |
| KHTH Ban QLDA |  | 0,5 ngày | 5.1.2.9 BM114-03.1.05 |
| KHTH Ban QLDA |  | 0,5 ngày | 5.1.2.10 BM114-03.1.06 |
| TTĐ |  | 2 ngày | 5.1.2.11 |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  | 1 ngày | 5.1.2.12 BM114-03.1.07 |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  | 1 ngày | 5.1.2.13 BM114-03.1.08 |
| KHTH Ban QLDA |  | 1 ngày | 5.1.2.14 BM114-03.1.09 |
| Nhà thầu |  | 1 ngày | 5.1.2.15 |
|  | Gửi KTPC phiếu đề nghị tư vấn pháp lý hợp đồng KTPC gửi ý kiến tư vấn pháp lý hợp đồng Ký kết hợp đồng Kết thúc LCNT và lưu hồ sơ Thương thảo hợp đồng Trình phê duyệt KQLCNT Quyết định phê duyệt KQLCNT + - B Thông báo KQLCNT trên mạng đấu thầu |  |  |
| KHTH PKTH KTDA Ban QLDA |  | 1 ngày | 5.1.2.16 BM114-03.1.10 |
| KHTH Ban QLDA |  | 0,5 ngày | 5.1.2.17 BM114-03.1.11 |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  | 0,5 ngày | 5.1.2.18 BM114-03.1.12 |
| KHTH |  |  | 5.1.2.19 |
| KHTH Ban QLDA |  | 0,5 ngày | 5.1.2.20 BM114-03.1.13 |
| KTPC |  | 2 ngày | 5.1.2.21 |
| KHTH KTDA PKTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  | 3 ngày | 5.1.2.22 BM114-03.1.14 |
| Ban QLDA |  |  | 5.1.2.23 |

#### 5.1.2 Mô tả lưu đồ:

5.1.2.1 Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu.

5.1.2.2 KHTH kiểm tra điều kiện chỉ định thầu theo khoản 3 Điều 23 Luật Đấu thầu, cụ thể:

a) Có quyết định đầu tư được phê duyệt đối với dự án, trừ gói thầu tư vấn phục vụ công tác chuẩn bị dự án;

b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

c) Đã được bố trí vốn để thực hiện gói thầu;

d) Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay.

Nếu không thỏa mãn điều kiện chỉ định thầu thì bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc thực hiện LCNT theo hình thức khác.

5.1.2.3 KHTH Lập dự toán trình phê duyệt.

- PKTH cung cấp khối lượng và số lượng chuyên gia chưa có định mức của cấp có thẩm quyền.

5.1.2.4 KHTH soạn thảo Tờ trình phê duyệt dự toán, Ban QLDA ký gửi TTĐ.

5.1.2.5 KHTH soạn thảo văn bản gửi TTĐ để thẩm định, kèm Tờ trình và dự toán, Ban QLDA ký gửi TTĐ.

5.1.2.6 TTĐ thẩm định và báo cáo thẩm định dự toán theo mẫu của TTĐ.

5.1.2.7 KHTH soạn thảo Quyết định, Ban QLDA ký, Tổng giám đốc ký Quyết định.

5.1.2.8 KHTH kiểm tra KHLCNT. Nếu chưa có KHLCNT thì trình, thẩm định, phê duyệt KHLCNT.

5.1.2.9 KHTH soạn thảo tờ trình phê duyệt KHLCNT, Ban QLDA ký gửi TTĐ.

5.1.2.10 KHTH soạn thảo văn bản gửi TTĐ để thẩm định KHLCNT.

5.1.2.11 TTĐ thẩm định và báo cáo thẩm định KHLCNT.

5.1.2.12 KHTH soạn thảo quyết định phê duyệt KHLCNT, Ban QLDA ký tắt, Tổng giám đốc ký quyết định phê duyệt KHLCNT.

5.1.2.13 KHTH tìm nhà thầu đủ năng lực thực hiện (yêu cầu nhà thầu gửi hồ sơ năng lực) và kiểm tra năng lực nhà thầu phù hợp theo yêu cầu của pháp luật (như chứng chỉ năng lực hoạt động, chứng chỉ hành nghề), Ban QLDA ký trình Tổng giám đốc.

5.1.2.14 KHTH soạn thảo văn bản gửi nhà thầu kèm dự thảo hợp đồng.

5.1.2.15 Nhà thầu gửi văn bản xác nhận thực hiện và báo giá chi phí để làm cơ sở thương thảo hợp đồng.

5.1.2.16 KHTH chủ trì, phối hợp cùng KTDA, PKTH soạn biên bản thương thảo hợp đồng, trình Ban QLDA và nhà thầu ký.

5.1.2.17 KHTH soạn thảo Tờ trình, Ban QLDA ký trình phê duyệt KQLCNT.

5.1.2.18 KHTH soạn thảo Quyết định, Ban QLDA ký tắt, Tổng giám đốc ký KQLCNT.

5.1.2.19 KHTH Thông báo KQLCNT trên mạng đấu thầu

5.1.2.20 KHTH soạn thảo văn bản, Ban QLDA ký gửi KTPC.

5.1.2.21 KTPC có văn bản gửi Ban QLDA.

5.1.2.22 KHTH chủ trì, phối hợp cùng Nhà thầu, KTDA, PKTH hoàn thiện hợp đồng và trình ký.

5.1.2.23 Ban QLDA lưu trữ hồ sơ theo quiy định.

### 5.2 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ

#### 5.2.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Thời gian | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Lập E-HSMT Trình phê duyệt E-HSMT Gửi TTĐ để thẩm định E-HSMT Thông báo mời thầu, E-TBMT Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT, E-HSMT Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT Thẩm định và Báo cáo thẩm định E-HSMT Quyết định phê duyệt E-HSMT Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ A + - - |  | 5.2.2.1 |
| KHTH PKTH KTDA |  |  | 5.2.2.2 BM114-03.2.01 |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.3 BM114-03.2.02 |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.4 BM114-03.2.03 |
| TTĐ |  |  | 5.2.2.5 |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  |  | 5.2.2.6 BM114-03.2.04 |
| KHTH |  |  | 5.2.2.7 |
| KHTH |  |  | 5.2.2.7 |
| Nhà thầu |  |  | 5.2.2.7 |
|  | Mở E-HSĐXKT Đánh giá E-HSĐXKT Trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gửi TTĐ để thẩm định kết quả đánh giá E-HSĐXKT Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật A B + - - + |  |  |
| KHTH |  | Không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu | 5.2.2.7 |
| TCG |  |  | 5.2.2.8 BM114-03.2.05 |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.9 BM114-03.2.06 |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.10 BM114-03.2.07 |
| TTĐ |  |  | 5.2.2.11 |
| Tổng giám đốc |  |  | 5.2.2.12 BM114-03.2.08 |
| KHTH |  |  | 5.2.2.13 |
| KHTH |  |  | 5.2.2.13 |
|  | Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính Trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (nếu có) Mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng Thương thảo hợp đồng Đối chiếu tài liệu Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (nếu có) B C + - |  |  |
| TCG |  |  | 5.2.2.14 BM114-03.2.09 |
| Ban QLDA |  |  | 5.2.2.15 BM114-03.2.10 |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc |  |  | 5.2.2.16 BM114-03.2.11 |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.17 BM114-03.2.12 |
| KHTH PKTH KTDA Ban QLDA |  |  | 5.2.2.18 BM114-03.2.13 |
| KHTH PKTH KTDA |  |  | 5.2.2.19 BM114-03.2.14 |
|  | Trình phê duyệt KQLCNT Gửi TTĐ thẩm định KQLCNT Thông báo KQLCNT Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng (nếu có) Hoàn thiện hợp đồng Quyết định phê duyệt KQLCNT Thẩm định và báo cáo thẩm định KQLCNT C D + + - - |  |  |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.20 BM114-03.2.15 |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.21 BM114-03.2.16 |
| TTĐ |  |  | 5.2.2.22 |
| Tổng giám đốc |  |  | 5.2.2.23 BM114-03.2.17 |
| KHTH |  | Trong 07 ngày làm việc | 5.2.2.24 |
| KHTH |  |  | 5.2.2.25 |
| KHTH PKTH KTDA |  |  | 5.2.2.26 |
|  | Gửi KTPC phiếu đề nghị tư vấn pháp lý hợp đồng KTPC tư vấn pháp lý hợp đồng Ký kết hợp đồng Kết thúc LCNT và lưu hồ sơ D |  |  |
| KHTH Ban QLDA |  |  | 5.2.2.27 BM114-03.2.18 |
| KTPC |  |  | 5.2.2.28 |
| KHTH Ban QLDA Tổng giám đốc Nhà thầu |  |  | 5.2.2.29 |
| Ban QLDA |  |  | 5.2.2.30 |

#### 5.2.2 Mô tả lưu đồ

5.2.2.1 Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu thầu

5.2.2.2 KHTH: Chủ trì soạn thảo HSMT theo mẫu quy định trong TT08:

- Mẫu số 1B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Mẫu số 2B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Mẫu số 3B sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Mẫu số 4A sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

PKTH: Góp ý, bổ sung về yêu cầu nhân sự, thiết bị thi công, tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu kỹ thuật.

KTDA: Góp ý Hợp đồng, nội dung liên quan về tạm ứng, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng.

5.2.2.3 KHTH soạn thảo Tờ trình phê duyệt E-HSMT, Ban QLDA ký.

5.2.2.4 KHTH soạn thảo văn bản, Ban QLDA ký gửi TTĐ để thẩm định E-HSMT.

5.2.2.5 TTĐ thẩm định và báo cáo thẩm định E-HSMT.

5.2.2.6 KHTH soạn thảo Quyết định, Ban QLDA ký tắt, Tổng giám đốc ký Quyết định phê duyệt E-HSMT.

5.2.2.7 KHTH đăng tải TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu, đăng tải HSMT, sửa đổi, làm rõ HSMT, E-HSMT (nếu có) trên hệ thống mạng đấu thầu; Nhà thầu nộp, rút và sửa đổi E-HSDT trên hệ thống mạng đấu thầu theo quy định; KHTH mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở E-HSĐXKT trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

5.2.2.8 TCG đánh giá E-HSĐXKT theo Mẫu số 6C hoặc Mẫu số 6D TT08.

5.2.2.9 KHTH lập Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT theo mẫu Phụ lục 1A Thông tư 08, chuyển TTĐ để thẩm định.

5.2.2.10 KHTH soạn văn bản gửi TTĐ đính kèm Tờ trình và các hồ sơ liên quan gửi TTĐ để thẩm định kết quả đánh giá E-HSĐXKT.

5.2.2.11 TTĐ thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật.

5.2.2.12 KHTH soạn thảo Quyết định theo mẫu Phụ lục 1B TT08 trình Tổng giám đốc phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT.

5.2.2.13 KHTH Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu và Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt theo quy định trong E-HSMT và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5.2.2.14 TCG Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính theo Mẫu số 6C hoặc Mẫu số 6D TT08.

5.2.2.15 KHTH lập Tờ trình theo Phụ lục 2B TT08, trình Ban QLDA ký.

5.2.2.16 KHTH soạn thảo Quyết định trình Ban QLDA ký, trình Tổng giám đốc ký.

5.2.2.17 KHTH soạn thảo, Ban QLDA ký văn bản mới nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào thương thảo hợp đồng.

5.2.2.18 KHTH soạn Biên bản thương thảo hợp đồng theo Phụ lục 3A hoặc Phụ lục 3B TT08, trình các đơn vị liên quan ký.

5.2.2.19 Ban QLDA đối chiếu tài liệu theo mẫu Phụ lục 3C TT08 (Ban QLDA có thể sử dụng thành phần như TCG để thực hiện đối chiếu tài liệu).

5.2.2.20 KHTH soạn thảo Tờ trình theo mẫu Phụ lục 4 TT08, Ban QLDA ký và gửi TTĐ để thẩm định KQLCNT.

5.2.2.21 KHTH soạn thảo văn bản gửi TTĐ thẩm định để thẩm định KQLCNT.

5.2.2.22 TTĐ thẩm định KQLCNT theo quy định.

5.2.2.23 KHTH soạn thảo Quyết định phê duyệt KQLCNT, Ban QLDA tắt, trình Tổng giám đốc ký Quyết định phê duyệt KQLCNT.

5.2.2.24 KHTH đăng tải thông báo KQLCNT Theo quy định của E-HSMT.

5.2.2.25 KHTH soạn thảo văn bản Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng, Ban QLDA ký gửi nhà thầu (Ghi chú: Gói thầu dịch vụ tư vấn qua mạng không có nội dung này).

5.2.2.26 Hoàn thiện hợp đồng

- KHTH chủ trì cùng nhà thầu hoàn thiện hợp đồng.

- PKTH rà soát, góp ý nội dung liên quan về kỹ thuật.

- KTDA rà soát, góp ý nội dung liên quan về tạm ứng, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng.

(trong trường hợp cần thiết mời nhà thầu đến hoàn thiện hợp đồng và lập biên bản hoàn thiện hợp đồng)

5.2.2.27 KHTH soạn văn bản gửi KTPC theo mẫu , trình Ban QLDA ký.

5.2.2.28 KTPC tư vấn pháp lý hợp đồng theo quy định của KTPC.

5.2.2.29 KHTH in hợp đồng trình ký (PKTH, KTDA kiểm tra lại và ký tắt), Ban QLDA ký tắt, Tổng giám đốc ký, nhà thầu ký.

5.2.2.30 Ban QLDA lưu hồ sơ theo quy định.

## 6. Lưu hồ sơ

- Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ.

- Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 07 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 05 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ tại KHTH, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trữ của Công ty theo quy định.

## 7. Phụ lục

### 7.1 Chỉ định thầu rút gọn

BM114-03.1.01 Dự toán.

BM114-03.1.02 Tờ trình về việc phê duyệt dự toán.

BM114-03.1.03 Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng V/v thẩm định dự toán.

BM114-03.1.04 Quyết định về việc phê duyệt dự toán.

BM114-03.1.05 Tờ trình về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu.

BM114-03.1.06 Văn bản gửi nhà thầu V/v Mời tham gia thực hiện gói thầu.

BM114-03.1.07 Biên bản thương thảo hợp đồng.

BM114-03.1.08 Tờ trình về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu.

BM114-03.1.09 Quyết định về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu.

BM114-03.1.10 Phiếu đề nghị về việc tư vấn pháp lý/xác nhận chuyên môn.

BM114-03.1.11 Hợp đồng.

### 7.2 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ

BM114-03.2.01 Hồ sơ mời thầu.

BM114-03.2.02 Tờ trình về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

BM114-03.2.03 Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng V/v Thẩm định Hồ sơ mời thầu.

BM114-03.2.04 Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

BM114-03.2.05 Mẫu số 6C báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp (phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

BM114-03.2.06 Mẫu Phụ lục 1A Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT.

BM114-03.2.07 Kính gửi: Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng V/v Thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT.

BM114-03.2.08 Mẫu Phụ lục 1B Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

BM114-03.2.09 Mẫu Mẫu 6C hoặc mẫu 6D TT08 PHẦN II: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSĐXTC.

BM114-03.2.10 Mẫu Phụ lục 2B Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

BM114-03.2.11 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

BM114-03.2.12 văn bản gửi nhà thầu V/v Mời thương thảo hợp đồng.

BM114-03.2.13 Mẫu Phụ lục 3A hoặc Phụ lục 3B TT08 Biên bản thương thảo hợp đồng.

BM114-03.2.14 Mẫu Phụ lục 3C TT08 Kết quả đối chiếu tài liệu.

BM114-03.2.15 Mẫu Phụ lục 4 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

BM114-03.2.16 Văn bản gửi Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng V/v Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

BM114-03.2.17 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

## 8. Hiệu lực

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các công việc cần thiết khác chưa nêu trong quy trình này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu bất kỳ hướng dẫn hoặc điều chỉnh do cấp thẩm quyền ký sẽ có giá trị thay thế quy trình này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chỉnh sửa, sửa đổi cho phù hợp thực tế và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến KHTH để trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

| Nơi nhận: - Các đơn vị Ban QLDA; - P.TGĐ phụ trách đầu tư (để BC); - P.KHCL (để biết); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Huỳnh Trọng Thạch |
| --- | --- |

# 04 QUY TRÌNH Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: 36/QT-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

## 1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn các biểu mẫu áp dụng trong Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên để đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi trong việc thực hiện. Đối với các biểu mẫu đã có hướng dẫn cụ thể trong văn bản pháp luật, quy định của công ty sẽ ưu tiên áp dụng.

## 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với Ban Quản lý dự án.

## 3. Tài liệu tham khảo

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Quyết định số 04/10/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2018 về việc Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án;

Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Quyết định số 152/QĐ-HT1 ngày 18/01/2021 Ban hành Quy định về công tác Văn thư tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

## 4. Thuật ngữ và định nghĩa

| VICEM | : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam |
| --- | --- |
| Công ty | : Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên |
| HĐQT | : Hội đồng quản trị Công ty |
| NQLC | : Nghị quyết luân chuyển |
| NĐDV | : Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên |
| Tổng giám đốc | : Tổng giám đốc Công ty |
| Ban QLDA | : Ban Quản lý dự án |
| Giám đốc | : Giám đốc Ban Quản lý dự án |
| KTDA | : Phòng Kế toán dự án |
| KHTH | : Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án |
| PKTH | : Phòng Kỹ thuật dự án |
| TTĐ | : Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng |
| KHĐTXD | : Kế hoạch đầu tư xây dựng |
| LCNT | : Lựa chọn nhà thầu |
| KHLCNT | : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| KQLCNT | : Kết quả lựa chọn nhà thầu |
| BCĐCTĐT | : Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
| BCNCKT | : Báo cáo nghiên cứu khả thi |
| TT10 | : Vận dụng Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 |
| Quy chế | : Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 |
| Dấu + | : Đạt/duyệt/chấp thuận/có |
| Dấu - | : Không đạt/không duyệt/không chấp thuận/không có |

## 5. Nội dung

### 5.1 Lập BCĐXCTĐT

#### 5.1.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Kết thúc lập BCĐXCTĐT và lưu hồ sơ Lập BCĐXCTĐT Cung cấp hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập BCĐXCTĐT Xuất bản dự thảo BCĐXCTĐT Sửa đổi, hoàn thiện BCĐXCTĐT sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có) Nghiệm thu Quyết toán, Thanh lý hợp đồng Góp ý BCĐXCTĐT Trình, thẩm định và phê duyệt + + - - | 5.1.2.1 |
| KHTH PKTH KTDA |  | 5.1.2.2 |
| Nhà thầu |  | 5.1.2.3 |
| KHTH PKTH KTDA |  | 5.1.2.4 |
| Nhà thầu |  | 5.1.2.5 |
| Ban QLDA Cấp thẩm quyền |  | 5.1.2.6 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.7 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.8 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.9 |

#### 5.1.2 Mô tả lưu đồ

5.1.2.1 Ban QLDA lập BCĐXCTĐT. Nội dung BCĐXCTĐT theo quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng.

5.1.2.2 KHTH chủ trì cung cấp hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập BCĐXCTĐT theo yêu cầu của nhà thầu, cụ thể:

- KHTH: Cung cấp hồ sơ pháp lý.

- PKTH: Cung cấp tài liệu về khảo sát, tài liệu về kỹ thuật, các bản vẽ có liên quan.

- KTDA: Cung cấp số liệu đầu vào như lãi vay, chi phí biến đổi, huy động vốn, chi phí sản xuất.

5.1.2.3 Nhà thầu xuất bản dự thảo BCĐXCTĐT.

5.1.2.4 KHTH chủ trì tiếp nhận ý kiến và gửi văn bản góp ý cho nhà thầu, cụ thể:

- KHTH: Góp ý nội dung liên quan đến pháp lý.

- PKTH: Góp ý nội dung liên quan đến về kỹ thuật, trong trường hợp cần thiết thì đề nghị các đơn vị liên quan trong công ty góp ý và tổng hợp các nội dung này.

- KTDA: Góp ý nội dung liên quan đến số liệu đầu vào như lãi vay, chi phí biến đổi, huy động vốn, chi phí sản xuất.

5.1.2.5 Nhà thầu sửa đổi, hoàn thiện BCĐXCTĐT sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có).

5.1.2.6 KHTH thực hiện các thủ tục trình thẩm định theo quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5.1.2.7 KHTH chủ trì nghiệm thu theo quy trình thanh quyết toán hợp đồng.

5.1.2.8 KHTH chủ trì Quyết toán, Thanh lý hợp đồng theo quy trình thanh quyết toán hợp đồng.

5.1.2.9 Ban QLDA lưu hồ sơ theo quy định.

### 5.2 Lập BCNCKT đầu tư xây dựng

#### 5.2.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Lập BCNCKT đầu tư xây dựng Lập nhiệm vụ thiết kế Cung cấp hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập BCNCKT Xuất bản dự thảo BCNCKT Góp ý BCNCKT Sửa đổi, hoàn thiện BCNCKT đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có) Thẩm tra BCNCKT (nếu có) Thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và của chủ đầu tư A + + - - | 5.2.2.1 |
| PKTH Ban QLDA TGĐ |  | 5.2.2.2 |
| KHTH PKTH KTDA |  | 5.2.2.3 |
| Nhà thầu |  | 5.2.2.4 |
| KHTH PKTH KTDA |  | 5.2.2.5 |
| Nhà thầu thẩm tra |  | 5.2.2.6 |
| Nhà thầu |  | 5.2.2.7 |
| KHTH |  | 5.2.2.8 |
|  | Sửa đổi, hoàn thiện BCNCKT đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có) Nghiệm thu Quyết toán, Thanh lý hợp đồng Phê duyệt quyết định đầu tư Kết thúc Lập BCNCKT đầu tư xây dựng và lưu hồ sơ A + - |  |
| Nhà thầu |  | 5.2.2.9 |
| Ban QLDA Cấp thẩm quyền |  | 5.2.2.10 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.11 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.12 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.13 |

#### 5.2.2 Mô tả lưu đồ

5.2.2.1 Ban QLDA lập BCNCKT đầu tư xây dựng, nội dung Nội dung BCNCKT đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng.

5.2.2.2 PKTH lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng theo quy định tại Điều 32 ND15.

5.2.2.3 KHTH chủ trì cung cấp hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập BCNCKT theo yêu cầu của nhà thầu, cụ thể:

- KHTH: Cung cấp hồ sơ pháp lý.

- PKTH: Cung cấp tài liệu về khảo sát, tài liệu về kỹ thuật, các bản vẽ có liên quan.

- KTDA: Cung cấp số liệu đầu vào như lãi vay, chi phí biến đổi, huy động vốn, chi phí sản xuất.

5.2.2.4 Nhà thầu xuất bản dự thảo BCNCKT.

5.2.2.5 KHTH chủ trì tiếp nhận ý kiến và gửi văn bản góp ý cho nhà thầu, cụ thể:

- KHTH: Góp ý nội dung liên quan đến pháp lý.

- PKTH: Góp ý nội dung liên quan đến về kỹ thuật, trong trường hợp cần thiết thì đề nghị các đơn vị liên quan trong công ty góp ý và tổng hợp các nội dung này.

- KTDA: Góp ý nội dung liên quan đến số liệu đầu vào như lãi vay, chi phí biến đổi, huy động vốn, chi phí sản xuất.

5.2.2.6 KHTH lập thủ tục Thẩm tra BCNCKT.

5.2.2.7 Nhà thầu sửa đổi, hoàn thiện BCNCKT đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có).

5.2.2.8 KHTH thực hiện các thủ tục trình thẩm định theo quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5.2.2.9 Nhà thầu sửa đổi, hoàn thiện BCNCKT đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có).

5.2.2.10 KHTH trình phê duyệt theo quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng.

5.2.2.11 KHTH chủ trì nghiệm thu theo quy trình thanh quyết toán hợp đồng.

5.2.2.12 KHTH chủ trì Quyết toán, Thanh lý hợp đồng theo quy trình thanh quyết toán hợp đồng.

## 6. Lưu hồ sơ

- Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ.

- Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 07 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 05 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ tại KHTH, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trữ của Công ty theo quy định.

## 7. Phụ lục

Không có

## 8. Hiệu lực

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các công việc cần thiết khác chưa nêu trong quy trình này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu bất kỳ hướng dẫn hoặc điều chỉnh do cấp thẩm quyền ký sẽ có giá trị thay thế quy trình này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chỉnh sửa, sửa đổi cho phù hợp thực tế và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến KHTH để trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

| Nơi nhận: - Các đơn vị Ban QLDA; - P.TGĐ phụ trách đầu tư (để BC); - P.KHCL (để biết); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Huỳnh Trọng Thạch |
| --- | --- |

# 05 QUY TRÌNH Quản lý thực hiện hợp đồng

| CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: 37/QT-QLDA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- |

QUY TRÌNH

Quản lý thực hiện hợp đồng

## 1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn các biểu mẫu áp dụng trong công tác Quản lý thực hiện hợp đồng của Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên để đảm bảo tính thống nhất, thuận lợi trong việc thực hiện. Đối với các biểu mẫu đã có hướng dẫn cụ thể trong văn bản pháp luật, quy định của công ty sẽ ưu tiên áp dụng.

## 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với Ban Quản lý dự án.

## 3. Tài liệu tham khảo

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Quyết định số 04/10/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2018 về việc Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án;

Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Quyết định số 152/QĐ-HT1 ngày 18/01/2021 Ban hành Quy định về công tác Văn thư tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

## 4. Thuật ngữ và định nghĩa

| VICEM | : Tổng Công ty Xi măng Việt Nam |
| --- | --- |
| Công ty | : Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên (Chủ đầu tư) |
| HĐQT | : Hội đồng quản trị Công ty |
| NQLC | : Nghị quyết luân chuyển |
| NĐDV | : Người đại diện phần vốn của VICEM tại VICEM Hà Tiên |
| Tổng giám đốc | : Tổng giám đốc Công ty |
| Ban QLDA | : Ban Quản lý dự án |
| Giám đốc | : Giám đốc Ban Quản lý dự án |
| KTDA | : Phòng Kế toán dự án |
| KHTH | : Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án |
| PKTH | : Phòng Kỹ thuật dự án |
| TTĐ | : Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng |
| KHĐTXD | : Kế hoạch đầu tư xây dựng |
| LCNT | : Lựa chọn nhà thầu |
| KHLCNT | : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| KQLCNT | : Kết quả lựa chọn nhà thầu |
| TT10 | : Vận dụng Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 |
| Quy chế | : Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 |
| Dấu + | : Đạt/duyệt/chấp thuận/có |
| Dấu - | : Không đạt/không duyệt/không chấp thuận/không có |

## 5. Nội dung

### 5.1 Hợp đồng tư vấn

#### 5.1.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn Phân phối hợp đồng Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng) Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng Nghiệm thu sản phẩm tư vấn Quyết toán và thanh lý hợp đồng Kết thúc thực hiện Hợp đồng tư vấn và lưu hồ sơ | 5.1.2.1 |
| KHTH |  | 5.1.2.2 |
| Nhà thầu |  | 5.1.2.3 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.4 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.5 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.6 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.7 |
| Ban QLDA |  | 5.1.2.8 |

#### 5.1.2 Mô tả lưu đồ

5.1.2.1 Ban QLDA quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn theo hợp đồng đã ký.

5.1.2.2 KHTH phân phối hợp đồng, cụ thể:

+ KTDA: 01 bản gốc.

+ PKTH: 01 bản gốc.

+ Phân phối cho nhà thầu theo số lượng theo hợp đồng.

5.1.2.3 Nhà thầu gửi Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng).

5.1.2.4 Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn theo quy trình Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc Quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

5.1.2.5 Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng:

- Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng gồm: Điều chỉnh giá hợp đồng, Điều chỉnh khối lượng công việc của hợp đồng, Điều chỉnh tiến độ của hợp đồng.

- Sau khi có văn bản đề nghị điều chỉnh hợp đồng của nhà thầu hoặc các đơn vị liên quan, KHTH chù trì, phối hợp với KTDA, PKTH (nếu có liên quan) rà soát nội dung đề nghị điều chỉnh hợp đồng so với quy định trong hợp đồng và làm thủ tục điều chỉnh hợp đồng, cụ thể như sau:

5.1.2.5.1. Điều chỉnh giá hợp đồng.

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

- Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

5.1.2.5.2. Điều chỉnh khối lượng công việc của hợp đồng tư vấn.

Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, cụ thể:

1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn Nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có quy định về đơn giá hoặc phương pháp xác định đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

4. Việc điều chỉnh khối lượng công việc giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu không làm thay đổi giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của các thành viên liên danh và năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ của hợp đồng.

5.1.2.5.3. Điều chỉnh tiến độ của hợp đồng tư vấn.

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, cụ thể:

1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra.

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác. Trong trường hợp này Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

### 5.2 Hợp đồng thi công

#### 5.2.1 Lưu đồ

| Trách nhiệm | Lưu đồ tiến trình | Mô tả/Tài liệu |
| --- | --- | --- |
| Ban QLDA | Quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng Phân phối hợp đồng Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng Nội dung và khối lượng công việc Điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng Quyết toán và thanh lý hợp đồng Kết thúc thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng và lưu hồ sơ | 5.2.2.1 |
| KHTH |  | 5.2.2.2 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.3 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.4 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.5 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.6 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.7 |
| Ban QLDA |  | 5.2.2.8 |

#### 5.2.2 Mô tả lưu đồ

5.2.2.1 Ban QLDA Quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng theo quy định.

5.1.2.2 KHTH phân phối hợp đồng, cụ thể:

+ KTDA: 01 bản gốc.

+ PKTH: 01 bản gốc.

+ Phân phối cho nhà thầu theo số lượng theo hợp đồng.

5.1.2.3 Ban QLDA thực hiện theo quy trình thanh quyết toán hợp đồng.

5.1.2.4 Nội dung và khối lượng công việc theo quy trình Quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng.

5.2.2.5 Điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng:

5.2.2.5.1 Quy định chung.

- Sau khi có văn bản đề nghị điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng của nhà thầu hoặc các đơn vị liên quan:

+ Đối với điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng: KHTH chủ trì, phối hợp với KTDA, PKTH (nếu có liên quan) rà soát nội dung điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng và thực hiện các nội dung điều chỉnh theo quy định.

+ Đối với điều chỉnh khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng:

. PKTH chủ trì, phối hợp với Tổ giám sát, KHTH, KTDA (nếu có liên quan) rà soát nội dung điều chỉnh, lập biên bản hiện trường và gửi nhà thầu tư vấn thiết kế điều chỉnh thiết kế và lập dự toán.

. KHTH lập thủ tục trình, thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh và lập phụ lục hợp đồng.

5.2.2.5.2 Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng.

1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng; trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dựng.

2. Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau:

a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian khi các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán.

Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá 120% khối lượng ghi trong hợp đồng.

Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới được áp dụng cho toàn bộ khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu.

c) Trường hợp khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán.

d) Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu có thỏa thuận điều chỉnh đơn giá thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

a) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng bao gồm: phương pháp bù trừ trực tiếp và phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh như quy định tại điểm b khoản này. Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bằng công thức điều chỉnh tại điểm b khoản 3 Điều này là chỉ số giá xây dựng.

b) Cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định việc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng theo công thức sau:

2. Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

a) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

5.2.2.5.3 Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng

5.2.2.5.3.1. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng.

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn Nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì Chủ đầu tư và Nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu.

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có quy định về đơn giá hoặc phương pháp xác định đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

5.2.2.5.3.2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu không làm thay đổi giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của các thành viên liên danh và năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ của hợp đồng.

5.2.2.5.4 Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

5.2.2.5.4.1. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra.

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

5.2.2.5.4.2. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Bên giao thầu và Bên nhận thầu có trách nhiệm đánh giá tác động của các sự kiện bất khả kháng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng để xác định, quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

5.2.2.5.4.3. Trường hợp tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện các công việc sau:

a) Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ yêu cầu tạm dừng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng.

b) Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì Bên giao thầu, Bên nhận thầu căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản mục chi phí phát sinh hợp lý.

## 6. Lưu hồ sơ

- Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ.

- Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 07 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 05 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm C kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ tại KHTH, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trữ của Công ty theo quy định.

## 7. Phụ lục

Không có

## 8. Hiệu lực

- Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các công việc cần thiết khác chưa nêu trong quy trình này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện, nếu bất kỳ hướng dẫn hoặc điều chỉnh do cấp thẩm quyền ký sẽ có giá trị thay thế quy trình này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chỉnh sửa, sửa đổi cho phù hợp thực tế và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến KHTH để trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

| Nơi nhận: - Các đơn vị Ban QLDA; - P.TGĐ phụ trách đầu tư (để BC); - P.KHCL (để biết); - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Huỳnh Trọng Thạch |
| --- | --- |