## Slide 1
Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC
Văn bản pháp luật mới
& Kế hoạch triển khai gói thầu
Tư vấn rà soát, điều chỉnh quy chế đầu tư xây dựng — VICEM Hà Tiên
HĐ 013/CSS_CIC_2026 | Tháng 06 năm 2026
Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC — Trước khảo sát thực địa VICEM Hà Tiên

## Slide 2
Nội dung trình bày
01
Bối cảnh pháp lý
Luật Xây dựng 135/2025/QH15 — Áp lực thay đổi toàn diện từ 01/07/2026
02
Hệ sinh thái văn bản mới & Hiện trạng rủi ro
05 Nghị định hướng dẫn mới — 8/8 quy trình QLDA hiện hành đang dẫn chiếu văn bản lỗi thời
03
Phạm vi gói thầu & Phương pháp luận
12 quy trình (8 cập nhật + 4 mới) — "Từ pháp lý đến thực tiễn — Từ thực tiễn đến quy trình"
04
Kế hoạch khảo sát 2 giai đoạn
Giai đoạn 1: Khảo sát trực tuyến (T+1–T+7) | Giai đoạn 2: Thực địa 2 ngày tại VICEM Hà Tiên (T+10–T+11)
05
Tiến độ tổng thể 45 ngày & Sản phẩm bàn giao
Mốc D1: Ngày 20 (30%) | Mốc D2: Ngày 45 (70%) | 06 sản phẩm bàn giao chính thức

## Slide 3
Bối cảnh pháp lý — Áp lực thay đổi từ 01/07/2026
01/07/2026
Luật Xây dựng
135/2025/QH15
có hiệu lực
Thay thế toàn bộ Luật XD 50/2014 và Luật sửa đổi 62/2020
Tối thiểu 05 Nghị định hướng dẫn ban hành đồng bộ trong 2026
Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm — Mở rộng miễn GPXD
Bắt buộc áp dụng BIM và Môi trường Dữ liệu Chung (CDE)
Đây là cuộc cải cách pháp lý toàn diện nhất trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trong một thập kỷ. Toàn bộ hệ thống quy chế hiện hành của VICEM Hà Tiên — được xây dựng dựa trên khung pháp lý cũ — có nguy cơ không tuân thủ pháp luật từ ngày 01/07/2026 nếu không được cập nhật kịp thời.

## Slide 4
Hệ sinh thái văn bản mới 2026 & Rủi ro hiện trạng
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Luật XD 135/2025/QH15 ✓
Thay Luật 50/2014 + 62/2020 [QT34,35,36,37,16,17,18]
NĐ QLHĐXD 2026 (dự thảo)
Thay NĐ 15/2021 + NĐ 175/2024 — QLHĐXD [QT34, 36]
NĐ 207/2026/NĐ-CP ✓
Thay NĐ 06/2021 — Quản lý CL & Bảo trì [QT36, 16, 37]
NĐ 210/2026/NĐ-CP ✓
Thay NĐ 37/2015, 50/2021 — Hợp đồng XD [QT35, 17]
NĐ 206/2026/NĐ-CP ✓
Thay NĐ 10/2021 — Quản lý chi phí ĐTXD [QT34, 36, 37]
NĐ 193/2026/NĐ-CP ✓
Thay NĐ 99/2021 — Quyết toán vốn ĐT [QT17, 18]
NĐ 209/2026/NĐ-CP ✓
Quản lý vật liệu xây dựng [QT36, 16]
VĂN BẢN TRONG QT HIỆN HÀNH ĐÃ LỖI THỜI
Luật XD 50/2014 + 62/2020
Hết hiệu lực 01/07/2026 [7 QT]
NĐ 15/2021 + NĐ 175/2024 (QLHĐXD)
Hết hiệu lực khi NĐ mới ban hành [4 QT]
NĐ 99/2021 (TQT vốn ĐTC)
Hết hiệu lực từ 26/09/2025 [2 QT]
NĐ 59/2015 (QLDA cũ)
Hết hiệu lực từ lâu [QT18]
TT 10/2020/TT-BTC (QT vốn)
Hết hiệu lực từ 01/01/2022 [QT18]
TT 96/2021/TT-BTC (mẫu biểu)
Hết hiệu lực từ 26/09/2025 [QT18]
TT 02/2019/TT-BNV (lưu trữ)
Hết hiệu lực từ 01/07/2025 [QT161]

## Slide 5
Phạm vi gói thầu — 12 quy trình QLDA
CẬP NHẬT (8 quy trình hiện có)
QT 34
Quản lý dự án tổng thể
Phân cấp thẩm quyền, trình tự đầu tư
QT 35
Lựa chọn nhà thầu & HĐ
Luật ĐT 22/2023, e-GP, NĐ 24/2024
QT 36
Quản lý CL giai đoạn CBĐT
Khảo sát, thiết kế — NĐ 207/2026
QT 37
Quản lý thực hiện hợp đồng
HĐ mới, điều chỉnh — NĐ 210/2026
QT 16
Quản lý chất lượng trong ĐTXD
Nghiệm thu, giám sát — NĐ 207/2026
QT 17
Thanh, quyết toán hợp đồng
NĐ 210/2026, NĐ 206/2026
QT 18
Quyết toán dự án hoàn thành
NĐ 193/2026, TT 91/2025/TT-BTC
QT 161
Số hóa & lưu trữ tài liệu
TT 05/2025/TT-BNV — Chuẩn hóa lưu trữ số
BAN HÀNH MỚI (4 quy trình)
QT 9 (mới)
Quản lý BIM & CDE
NĐ QLHĐXD 2026 (đang ban hành), ISO 19650 — Bắt buộc từ nhóm B
QT 10 (mới)
Bàn giao, bảo hành & bảo trì
Luật XD 135/2025, NĐ 207/2026
QT 11 (mới)
Giám sát, đánh giá & báo cáo
Luật XD 135/2025, NĐ QLHĐXD 2026
QT 12 (mới)
An toàn LĐ & môi trường thi công
NĐ 207/2026 — Trách nhiệm Chủ đầu tư
★ Phạm vi và số lượng quy trình chính xác sẽ được xác nhận sau khi hoàn thành Legal Gap Matrix (Hạng mục 1 — Ngày 1–20)

## Slide 6
Phương pháp luận CIC
" Từ pháp lý đến thực tiễn — Từ thực tiễn đến quy trình "
Nguyên tắc 1
Tuân thủ pháp lý tuyệt đối
Mọi quy trình phải dẫn chiếu chính xác đến điều khoản cụ thể của Luật XD 135/2025 và các Nghị định hướng dẫn.
Không dẫn chiếu chung chung "theo quy định pháp luật hiện hành".
Nguyên tắc 2
Bám sát thực tiễn vận hành
Quy trình phải khả thi với nhân lực, phân cấp thẩm quyền và hạ tầng công nghệ thực tế của Ban QLDA VICEM Hà Tiên.
Không áp đặt mô hình lý tưởng không phù hợp tổ chức.
Nguyên tắc 3
Hướng đến chuyển đổi số
Biểu mẫu và luồng phê duyệt được thiết kế theo chuẩn điện tử ngay từ đầu — sẵn sàng tích hợp khi VICEM Hà Tiên triển khai hệ thống QLDA.
Không cần thiết kế lại.
Sáng kiến kèm theo: Legal Change Tracker | Biểu mẫu số hóa theo chuẩn điện tử | Quy trình BIM/CDE tích hợp ISO 19650 | Tập huấn tình huống thực tế

## Slide 7
Kế hoạch khảo sát — Giai đoạn 1: Trực tuyến (T+1 đến T+7)
Mục đích: Thu thập dữ liệu nền về hiện trạng áp dụng 8 quy trình hiện có + nhu cầu 4 quy trình mới TRƯỚC khi khảo sát thực địa, để phỏng vấn trực tiếp tập trung vào vấn đề trọng tâm.
T+1
Gửi thư điện tử giới thiệu
Kèm đường dẫn biểu mẫu khảo sát trực tuyến cho đầu mối VICEM Hà Tiên
T+2
VICEM chuyển tiếp nội bộ
Gửi tới các phòng ban, Ban QLDA và đơn vị liên quan
T+5
Nhắc nhở lần 1
CIC gửi email nhắc nhở — theo dõi tỷ lệ phản hồi
T+7
Hạn chót trả lời
CIC tổng hợp kết quả, chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn sâu cho thực địa
Song song (Ngày 1–7): CIC triển khai đồng thời rà soát tài liệu quy trình hiện hành & lập Legal Gap Matrix sơ bộ
▸ Rà soát 8 quy trình hiện hành so sánh với Luật XD 135/2025 và 05 Nghị định hướng dẫn
▸ Xác định sơ bộ khoảng cách pháp lý theo 3 mức: Đáp ứng / Cần cập nhật / Chưa có quy định
▸ Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn sâu cho từng nhóm đối tượng trước khi thực địa

## Slide 8
Kế hoạch khảo sát — Giai đoạn 2: Thực địa 2 ngày tại VICEM Hà Tiên (T+10–T+11)
NGÀY 1 (T+10)
08:30–09:00
Khai mạc
Tất cả
Thống nhất mục tiêu & kỳ vọng
09:15–10:45
P1: Lãnh đạo
BGĐ → Ban QLDA
QT34, Mô hình tổ chức, Phân cấp ủy quyền + Khối TC (9 câu)
11:00–12:30
P2: Kế hoạch
KHCL + TTĐ + BQLDA
QT34, QT Giám sát đánh giá + Khối TC (4 câu)
14:00–15:25
P3: Đấu thầu & HĐ
KTPC + TCG + PVT
QT35, QT37 + Khối TC (3 câu)
15:35–17:00
P4: Tài chính & TQT
TCKT + BQLDA
QT17, QT18 (NĐ 193/2026) + Khối TC (4 câu)
NGÀY 2 (T+11)
08:30–10:10
P5: Kỹ thuật & VH
PKT + ATMT + TCHC — QT16, QT36, QT Bàn giao/BH/BT, ATLĐ + Khối TC (5 câu)
10:25–12:00
P6: Công nghệ & SH
CNTT + BQLDA — QT161, QT BIM/CDE (ISO 19650) + Khối TC (3 câu)
14:00–15:30
P7: Tổng kết
Tất cả đại diện — Trình bày kết quả chấm điểm 14 tiêu chí — Thống nhất khoảng cách pháp lý & lộ trình
Khối TC — Đánh giá 3 phương án tổ chức
Trong mỗi phiên, người trả lời chấm điểm và lựa chọn giữa 3 phương án tổ chức Ban QLDA đang được CIC xem xét đề xuất.
Tổng: 14 tiêu chí, phân bổ vào 6 phiên theo nhóm chuyên môn.
Kết quả tổng hợp và trình bày tại Phiên 7 để thống nhất với VICEM.
VICEM cần chuẩn bị trước
▸ Bộ 8 quy trình hiện hành (bản đang áp dụng)
▸ Quy chế QLDA: QĐ 2539/QĐ-VICEM (29/12/2023)
▸ Quy chế QLDA Hà Tiên: QĐ 02/07/2023/QĐ-HĐQT
▸ Sơ đồ tổ chức + Ban QLDA (bản mới nhất)
▸ Danh sách dự án 2–3 năm gần nhất
▸ Hồ sơ 1–2 dự án điển hình đã hoàn thành
▸ Danh sách phần mềm/hệ thống CNTT đang dùng

## Slide 9
Tiến độ tổng thể — 45 ngày thực hiện hợp đồng
Chart: 
| 2.5 Tập huấn (2 buổi) | 2.4 Lấy ý kiến & hoàn thiện | 2.3 Biểu mẫu điện tử | 2.2 Soạn QT mới (BIM/CDE...) | 2.1 Soạn QT cập nhật | 1.3 Tổng hợp Báo cáo D1 | 1.2 Khảo sát thực địa (2 ngày) | 1.1 Legal Gap Matrix sơ bộ
Offset | 42 | 33 | 27 | 23 | 20 | 14 | 7 | 1
HM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9
HM2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0
Hạng mục 1 (Khảo sát & Đánh giá hiện trạng)
Hạng mục 2 (Cập nhật & Soạn thảo quy trình)

## Slide 10
Sản phẩm bàn giao & Đội ngũ thực hiện
SẢN PHẨM BÀN GIAO
D1
Báo cáo Khảo sát Hiện trạng
Ngày 20 — Thanh toán đợt 1 (30%)
D3
Bộ quy trình cập nhật (bản phê duyệt)
Ngày 45 — Thanh toán đợt 2 (70%)
D4
Bộ quy trình mới bổ sung (BIM, ATLĐ...)
Ngày 45
D5
Toàn bộ biểu mẫu điện tử cập nhật
Ngày 45
D5a
Legal Change Tracker (sáng kiến bổ sung)
Ngày 45
D6
Biên bản tập huấn + Tài liệu hướng dẫn
Ngày 45
ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN
Tư vấn trưởng
100% / 45 ngày
Thạc sỹ QLXD — Chỉ đạo chung, duyệt sản phẩm
Chuyên viên 1
(Pháp lý)
80% / D1–D42
Pháp luật XD — Legal Gap Matrix, QT hợp đồng
Chuyên viên 2
(QLDA)
80% / D7–D38
QLDA/Kỹ thuật — Khảo sát, QT kỹ thuật
Chuyên viên 3
(Kinh tế XD)
70% / D7–D45
Kinh tế XD — QT tài chính, biểu mẫu, tập huấn
Kiểm soát chất lượng 2 cấp: Chuyên viên → Chuyên viên pháp lý phản biện → Tư vấn trưởng phê duyệt. Quality Gate tại Ngày 14 và Ngày 33.

## Slide 11
Khảo sát thực địa — Ngày 1
17/06/2026 | VICEM Hà Tiên | HĐ 013/CSS_CIC_2026
Mục tiêu: Thu thập ý kiến thực tiễn từ các phòng ban — làm cơ sở xây dựng Legal Gap Matrix và đề xuất mô hình Ban QLDA
08:30–09:00 | Khai mạc — Tất cả tham dự (Hội trường VICEM Hà Tiên)
1
Phiên 1 (Lãnh đạo) 9:15–10:45
BGĐ (TGĐ/PTGĐ) → Ban QLDA | QT34, mô hình tổ chức & phân cấp ĐT | Khối TC: 9 câu hỏi
2
Phiên 2 (Kế hoạch) 11:00–12:30
KHCL + TTĐ + Ban QLDA | QT34, Giám sát & đánh giá ĐT | Khối TC: 4 câu hỏi
3
Phiên 3 (Đấu thầu & Hợp đồng) 14:00–15:25
KTPC + TCG + PVT + Ban QLDA | QT35, QT37 | Khối TC: 3 câu hỏi
4
Phiên 4 (Tài chính & Quyết toán) 15:35–17:00
TCKT + Ban QLDA | QT17, QT18 | Khối TC: 4 câu hỏi
Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC | HĐ 013/CSS_CIC_2026 | anhnq@cic.com.vn

## Slide 12
Khảo sát thực địa — Ngày 2
18/06/2026 | VICEM Hà Tiên | HĐ 013/CSS_CIC_2026
Mục tiêu: Hoàn thiện khảo sát Kỹ thuật, Công nghệ & tổng kết — chốt Legal Gap Matrix và lộ trình cập nhật Quy trình
5
Phiên 5 (Kỹ thuật & Vận hành) 8:30–10:10
PKT + ATMT + TCHC + Ban QLDA | QT16, QT36, Bàn giao/BH/BT, ATLĐ | Khối TC: 5 câu hỏi
6
Phiên 6 (Công nghệ & Số hóa) 10:25–12:00
CNTT + Ban QLDA | QT161, QT mới (BIM/CDE) | Khối TC: 3 câu hỏi
7
Phiên 7 (Tổng kết) 14:00–15:30
Tất cả đại diện | Trình bày kết quả khảo sát, xác nhận khoảng cách pháp lý, thống nhất lộ trình cập nhật QT
Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC | HĐ 013/CSS_CIC_2026 | anhnq@cic.com.vn