## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Giai đoạn | Trạng thái | Nhóm DA | Tổng mức đầu tư | Giá trị TH năm 2025 | Lũy kế giá trị TH tư đầu đến hết năm 2025 | Thanh toán năm 2025 | Lũy kế thanh toán từ đầu hết năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | [9 empty] | Ghi chú
[10 empty] | Kế hoạch khối lượng |  |  |  | Kế hoạch vốn thanh toán
[10 empty] | Tổng số | Xây dựng | Thiết bị | Khác | Trả nợ năm trước | Thanh toán năm kế hoạch | Cơ cấu nguồn vốn
[16 empty] | Tổng số | Vay trong nước | Vốn tự có | Vốn khác
(1) | (2) |  |  |  | (3) |  | (5) |  |  | (8)-(9)+(10) +(11) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)-(15)+(16) +(17) | (15) | (16) | (17) | (18)
| VICEM HÀ TIÊN (14 dự án) |  |  |  | 2988193 | 143777 | 436639 | 133173 | 389458 | 328822 | 99944 | 182291 | 46587 | 54136 | 234116 | 288252 | 147860 | 140392 | 0
| Dự án nbóm B |  |  |  | 2413067 | 138761 | 400633 | 132032 | 363624 | 269217 | 59788 | 168903 | 40526 | 50672 | 180357 | 231029 | 147860 | 83169 | 0
1 | Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương | CB | CT | B | 488611 | 56 | 54232 | 56 | 54232 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 0
2 | Cải tạo lò nung clinker 01 - NMXM KL | CB | CT | B | 950000 | 974 | 974 | 292 | 292 | 3424 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 1375 | 1375 | 0 | 1375 | 0
3 | Tận dụng nhiệt khí thải đẻ phát điện -NMXMKL | TII | CT | B | 266717 | 623 | 2345 | 20319 | 21928 | 112530 | 34227 | 64893 | 13410 | 0 | 86600 | 86600 | 60731 | 25869 | 0
4 | Tân dụng nhiệt khi thải để phảt điộn -NMXMBP | TH | CT | B | 315888 | 132515 | 135890 | 84171 | 99492 | 119272 | 18800 | 84712 | 15760 | 43051 | 65302 | 108353 | 87129 | 21224 | 0
5 | Khai thác mỏ đá vôi núi Trâu, núi cỏm, núi Châu Hang | TH | CT | B | 230731 | 1008 | 119858 | 6728 | 116821 | 24506 | 4730 | 18976 | 800 | 1964 | 19764 | 21728 | 0 | 21728 | 0
6 | Đầu tư xây dựng công trinh mỏ đà vôi núi Khoe Lá | TH | CT | B | 161120 | 3585 | 87334 | 20466 | 71151 | 9097 | 2031 | 322 | 6744 | 5657 | 7200 | 12857 | 0 | 12857 | 0
| Dự án nhóm C |  |  |  | 575126 | 5016 | 36006 | 1141 | 25834 | 59605 | 40156 | 13388 | 6061 | 3464 | 53759 | 57223 | 0 | 57223 | 0
7 | Nhà che cho bãi đỗ xe NMXM BP | CB | M | C | 18290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030 | 9256 | 0 | 774 | 0 | 9567 | 9567 | 0 | 9567 | 0
8 | Đầu tư Trạm phân phôi xi măng tại Trà Nóc | CB | CT | C | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0
9 | Đẩu tư hệ thống tiển nghiền xi măng tại Trạm nghiền Long An | CB | CT | C | 230000 | 672 | 672 | 202 | 202 | 16925 | 2721 | 13388 | 816 | 0 | 16357 | 16357 | 0 | 16357 | 0
10 | Đầu tư dây chuyên đông xử lý chất thải nguy hại ưong sản xuất xi măng tại NMXMBP | CB | CT | C | 115703 | 356 | 1446 | 256 | 953 | 20687 | 18198 | 0 | 2489 | 0 | 17412 | 17412 | 0 | 17412 | 0
11 | Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đât tại phường 12, TP Vũng Tàu | TH | CT | C | 2212 | 0 | 0 | 683 | 683 | 2052 | 1896 | 0 | 156 | 0 | 1529 | 1529 | 0 | 1529 | 0
12 | Đầu tư xây dựng kho nguyên liệu Trạm nghiền Cam Ranh | TH | CT | C | 9800 | 524 | 524 | 0 | 0 | 8433 | 8085 | 0 | 348 | 0 | 8433 | 8433 | 0 | 8433 | 0
13 | Đẩu tư xây dựng công ưình khai thảc mỏ đá vôi núi Nai | TH | CT | C | 85327 | 0 | 29900 | 0 | 25834 | 973 | 0 | 0 | 973 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 0
14 | Cải tạo mở rộng kho phụ gia Trạm nghiền Cam Ranh | KT | CT | C | 3794 | 3464 | 3464 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3464 | 25 | 3489 | 0 | 3489 | 0
Ghi chú:
Ký hiệu các giai đoạn dự án: CB: Chuấn bị dự án; TH: thực hiện dự án; KT: Kết thúc xây dựng, đưa công trình dự án vào khai thác sử dụng.
Ký hiệu trạng thái kế hoạch của dự án: CT: dự án chuyển tiếp từ năm trước sang; M: dự án mới trong năm kế hoạch.