CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẤN LÝ Dự ÁN	Dộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:	■( 7 /QT-QLDA	TP. Hồ Chí Minh, ngày li tháng 0ỉ năm 2024

QUY TRÌNH

Thanh quyết toán hợp đồng đầu tu’ xây dựng

- MỤC ĐÍCH:

Nhằm mục đích quản lý hợp đồng, chất lượng hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp đồng đầu tư xây dựng công trình. Hướng dẫn này được ban hành nhằm quy định về hồ sơ thanh toán quy định khi đàm phán hợp đồng; quy định về biểu mẫu, hồ sơ thanh quyết toán, thời gian thực hiện tại các bước nham đảm bảo tiến độ, chất lượng việc thực hiện hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng, đẩy nhanh các bước thực hiện nhằm đảm bảo giải ngân nguồn vốn kịp thời cho dự án, đảm bảo về tiến độ công trình, đảm bảo về thời gian quyểt toán dự án hoàn thành theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng và quy định tại Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên.

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn áp dụng cho các hợp đồng tại các dự án, công trình đầu tư xây dựng; hướng dẫn các nhà thầu, phòng ban thuộc Ban Quản lý dự án - Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên;

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015.

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bố sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 07/VBHN-BXD ngày 16/08/2023 của Bộ xây dựng quy định chi tiểt về hợp đồng xây dựng.

- Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên về việc Ban hành mới quy chế Quản lý đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

- Quyết định số 1460/QĐ-HT1 ngày 22/06/2020 của Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên về việc ban hành Quy định phân cấp hạn mức phê duyệt tạm ứng, thanh toán áp dụng tại Công ty co phần Xi măng Hà Tiên 1.

- ĐỊNH NGHĨA & THUẬT NGỮ:

- CĐT:	Chủ đầu tư.

| -HT1: | Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên (Chủ đầu tư). |
| --- | --- |
| -TGĐ: - TCKT: | Tổng giám đốc. Phòng Tài chính - Ke toán. |
| - BQLDA: đầu tư). - GĐDA: | Ban Quản lý dự án Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên (đại diện Chủ Giám đốc Ban QLDA. |
| - KTDA: | Phòng Kể toán dự án |
| - KHTH: | Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án |
| - PKTH: | Phòng Kỹ thuật dự án |
| -NT: | Nhà thầu. |
| - CTXD: | Công trình xây dựng |

5. Nộ'

DUNG

TRÁCH NHĨỆM

LUU ĐÒ

BIẺU MẪU

5.1

-NT -CĐT

HỢp đồng

5.2

-NT

BM114-21-01: Bảng tồng hợp tỷ lệ

5.3

-PK.TH

- KHTH

- KTDA

- GĐDA

5.4

Cấp vốn, thanh

toán hộ -TCKT -TGĐ

Thanh toán

-KTDA -GĐDA

5.5

-NT

-BQLDA

-ĐVSD

5.6

-NT

"ĐVSD

-BQLDA -TGĐ

TẠM ỦNG, THANH TOÁN HỢP đòng

QUYẾT TOAN HỢP ĐỒNG

THANH LÝ HỢP đòng

phẩn trăm hoàn thành dạt/ giai đoạn (HĐ trọn gói).

BM114-21-02: Bảng tổng hợp giá trị

nghiệm thu đợt/ giai đoạn (HĐ trọn gói).

BM114-21-03: Bàng tổng hợp khối lượng nghiệm thu đợt/ giai đoạn (HĐ đơn giá cố định, điều chỉnh).

BM114-21-04: Bàng tồng hợp giá trị nghiệm thu đợt/ giai đoạn (HĐ đơn giá cố định).

BM114-21-05: Bàng tổng hợp giá trị nghiệm thu đợt/ giai đoạn (HĐ đơn giá điều chỉnh)..

BM114-21-06: Bảng tồng hợp giá trị thanh toán đợt/ giai doạn.

BM114-21 -01Bảng tổng hợp tỷ lệ phần trăm quyết toán (HĐ trọn gói).

BMỊ14-21-02: Bảng tồng hợp giá trị quyết toán (HĐ trọn gỏi)

BM114-21-03: Bảng tổng hợp khối lượng quyết toán (HĐ đơn giá cố định, diều chỉnh).

BM114-21-04: Bảng tổng hợp giá trị quyết toán (HĐ đơn giá cố định).

BM114-21-05: Bảng tổng hợp giá trị quyết toán (HĐ đơn giá điều chinh) BM114-21-07: Bàng quyết toán hợp đồng

Mô tả lun đồ:

- Họp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bên giao thầu ký kểt hợp đồng là chủ đầu tư, giao lại cho Ban QLDA quản lý thực hiện hợp đồng.

- Tạm ứng, thanh toán họp đồng:

Mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất và phải được các bên thỏa thuận cụ thể, ghi trong họp đồng theo đúng quy định pháp luật, phù họp với tiển độ thực hiện hợp đồng.

Bên nhận thầu có trách nhiệm lập các hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại họp đồng và hình thức giá họp đồng áp dụng, cụ thể như sau:

Hồ sơ tạm ứng, thanh toán họp đồng xây dựng theo quy định cụ thể của hợp đồng phù hợp với quy định.

5.2.1. Hướng dẫn về tạm ứng:

Mức tạm ứng họp đồng (theọ điều 9 nghị định 35/2023/NĐ-CP) không được vượt ’ quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điềm ký kết (bao gồm cả dự phòng nểu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép,

r	Ẩ* 1 ‘Ả / 1	X 1 n 1 ■ 4» 1	r- , - _ -TXTXX 4	4* 1 1

Mức tạm ứng tôi thiêu (theo điêu 18 nghị định 37/2015/NĐ-CP) được quy định như

sau:

- Đối với hợp đồng tư vấn:

- 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng.

- 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng.

- Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình:

-10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng.

- 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

- 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

- Đối với họp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC và EPC, họp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: 10% giá họp đồng.

- Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu nêu tại Điểm a, b, c Khoản này, thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tổi thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

đ) Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong họp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm úng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá họp đồng đã ký kết.

Hồ sơ tạm ứng hợp đồng:

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện họp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyển khích
áp dụng hình thức bảo lãnh. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, phương thức bảo đảm phải được quy định trong hồ sơ mời thần hoặc hồ sơ yêu cầu. Mức bảo đảm thực hiện họp đồng được xác định trong khoảng tù 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng;

- Bảo lãnh tạm ứng họp đồng: Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng họp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng, đổi với các hợp đồng có giá trị tạm ứng thấp hơn sẽ tùy thuộc vào đàm phán hai bên.

- Đề nghị tạm ứng hợp đồng: ghi đầy đủ nội dung về căn cứ họp đồng, giá trị tạm ứng, tài khoản thanh toán.

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường họp bên nhận thầu là nhà thầu liên đanh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu, mức bảo đảm, bảo lãnh tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Neu liên danh có thỏa thuận một nhà thầu đại diện nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng thì nhà thầu đại diện nộp các bảo đảm, bảo lãnh cho bên giao thầu.

- Hướng dẫn về thanh toán:

Việc thanh toán họp đồng xây dựng phải phù họp với loại họp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuậX trong họp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường họp bổ sung công việc \ chưa có trong hợp đồng.

Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thợ1?/ điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.	■//

- Đổi với họp đồng trọn gỏi: Thanh toán theo tỷ lệ phẩn trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

- Đối với hợp đồng theo thời gian: Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tể được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ); Các khoản chi phỉ ngoài mức thù lao cho chuyên gia thi thanh toán theo phương thức thanh toán quy định trong họp đồng.

- Đối với hợp đồng theo giá kết họp, việc thanh toán phải thực hiện tương ứng với quy định về thanh toán họp đồng xây dựng được quy định như trên.

Hồ sơ thanh toán họp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong họp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm cả biểu mẫu) phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng theo từng loại hình giá hợp đồng gồm các tài liệu chủ yếu sau:

- Hợp đồng trọn gỏi:

- Hồ sơ quản lý chất lượng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

- Bảng tính giá trị nội đung của các công việc phát sinh (nểu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết; chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có) có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và dại diện bên nhận thầu.

- Bảng tổng hợp tỷ lệ phần trăm hoàn thành đợt/ giai đoạn: BM114-21-01.

- Bảng tổng hợp giá trị nghiệm thu đợt/ giai đoạn: BM114-21-02.

- Bảng tổng hợp giá trị thanh toán đợt/ giai đoạn: BM114-21-06.

- Đề nghị thanh toán.

- Hóa đơn tài chính.

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

- Họp đồng đom giá cố định:

- Hồ sơ quản lý chất lượng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

- Bảng tính giá trị nội dung cùa các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi họp đồng đã ký kết; chưa có đơn giá trong họp đồng (nếu có) có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu cỏ) và đại diện bên nhận thầu.

- Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu hoàn thành đợt/ giai đoạn: BM114-21-03.

- Bảng tổng hợp giá trị nghiệm thu đợt/ giai đoạn: BM114-21-04.

- Bảng tổng hợp giá trị thanh toán đợt/ giai đoạn: BM114-21-06.

- Đe nghị thanh toán.

- Hóa đơn tài chính.

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

- Họp đồng đom giá điều chỉnh:

- Hồ sơ quản lý chất lượng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành.

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi họp đồng đã ký kết; chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có) có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu.

- Bảng tổng họp khối lượng nghiệm thu hoàn thành đợt/ giai đoạn: BM114-21-03.

- Bảng tổng hợp giá trị nghiệm thu đợt/ giai đoạn: BM114-21-05.

- Bảng tổng hợp giá trị thanh toán đợt/ giai đoạn: BM114-21-06.

- Đe nghị thanh toán.

- Hóa đơn tài chính.

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu cỏ).

- Các loại giá hợp đồng khác:

Đối với các loại giá họp đồng khác: giá họp đồng theo thời gian, giá hợp đồng theo chi phí cộng phí, giá họp đồng theo giá kết họp vận dụng các biểu mẫu như tại mục a), b), c) phù hợp với nội dung họp đồng.

- Kiểm tra, trình duyệt hồ SO’ thanh toán:

Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy mô và tính chất của từng hợp đồng, để đảm bảo thời gian kiểm tra, trình duyệt tại các bước, thời gian
chuẩn bị vốn, thanh toán kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ

(đã được phê duyệt) của bên nhận thầu tùy thuộc vào tính chất, quy mô hợp đồng như sau:

- Thời hạn tạm ứng/ thanh toán theo hợp đồng có giá trị thanh toán mỗi đợt thanh toán dưới 05 tỷ đồng tối thiểu 20 ngày.

- Thời hạn tạm ứng/ thanh toán theo họp đồng có giá trị thanh toán mỗi đợt thanh toán từ 05 tỷ đồng tối thiểu là 30 ngày.

Trên cơ sở hồ sơ tạm ứng, thanh toán nhà thầu giao đến Ban QLDA, quy định về phân công, thời gian kiểm tra, ký duyệt hồ sơ tại Ban QLDA, cụ thể tại các đơn vị liên quan như

sau:

- Phòng kỹ thuật dự án: phối hợp kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, xác nhận khối lượng nghiệm thu, ký xác nhận biên bản nghiệm thu giai đoạn, trong thời gian 03 ngày làm việc, làm cơ sở nhà thầu tập hợp hồ sơ thanh toán.

- Phòng Kế hoạch - tổng hợp dự án; xác nhận giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán, Kiểm tra hồ sơ thanh toán theo quy định họp đồng, tổng hợp hồ sơ làm phiếu gửi cho Phòng Kế toán dự án trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Phòng Kế toán dự án: Kiểm tra nội dung hồ sơ thanh toán theo hợp đồng, lập chứng từ thanh toán, căn cứ vào phân cấp tài chính của Công ty làm phiếu đề nghị thanh toán hộ/ phiếu đề nghị cấp vốn trong thời hạn 02 ngày làm việc.

- Giám đốc dự án: phê duyệt hồ sơ thanh toán trong thời gian 02 ngày làm việc.

Trên cơ sở hồ sơ thanh toán được duyệt, Phòng Ke toán dự án lập phiếu gửi đến Phòng Kế toán tài chính.

- Phê duyệt thanh toán hộ/ cấp vốn:	—

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán hộ/ cấp vốn của Ban QLDA, Phòng Kế toán Tài chính kiểm tra hồ sơ, trình duyệt thanh toán hộ/ cấp vốn cho Ban QLpA theo “Quy định phân cấp hạn mức phê duyệt tạm ứng thanh toán áp dụng tại Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1”:	LY

- Trong trường hợp hồ sơ còn chưa đầy đủ theo quy định, sau khi có ý kiến của Phòng Kế toán Tài chính, Ban QLDA phối hợp kiểm tra theo chức năng, phản hồi trong thời hạn 02 ngày làm việc để nhà thầu giải trình/ bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Sau khi hoàn tất thanh toán/ cấp vốn theo đề nghị, Phòng Kế toán Tài chính thông báo đến Ban QLDA để phối hợp nhà thầu theo dõi thực hiện hợp đồng, quản lý công

nợ.

- Quyết toán hợp đồng

Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán họp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng xây dựng.

Thời hạn quyết toán hợp đồng không quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của họp đồng, bao gồm cà phần công việc phát sinh (nếu có). Trường họp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán họp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày (gồm cả thời gian phê duyệt của Bên giao thầu).

HỒ sơ quyết toán họp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá hợp đông. Nội dung của hô sơ quyêt toán hợp đông xây dựng phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng (toàn bộ công việc thuộc phạm vỉ hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng).

- Bảng tổng hợp tỷ lệ phần trăm hoàn thành quyết toán: BM114-21-01, (áp dụng đối với hợp đồng trọn gói); Bảng tổng hợp khối lượng quyết toán: BM114-21-03 (áp dụng với hợp đồng đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh).

- Bảng tổng hợp giá trị quyết toán: BM114-21-02 (áp dụng đối với hợp đồng trọn gói); BM04/HSTT (áp dụng với hợp đồng đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh).

- Bảng quyết toán hợp đồng: BM114-21-07.

- Hóa đơn tài chính.

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trên cơ sờ hồ sơ quyết toán của nhà thầu giao đến Ban QLDA, quy định về phân công, thời gian kiểm tra, ký duyệt hồ sơ tại Ban QLDA, cụ thể tại các đơn vị liên quan như sau:

- Phòng kỹ thuật dự án: phối hợp kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công, xác nhận khối lượng quyết toán, phối hợp đơn vị sử dụng ký xác nhận biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian 03 ngày làm việc, làm cơ sở nhà thầu tập hợp hồ sơ quyết toán.

- Phòng Kế hoạch - tổng họp dự án: kiểm tra, xác nhận giá trị quyết toán, giá trị thanh toán còn lại, lưu giữ quyết toán, theo quy định hợp đồng, tổng họp hồ sơ làm phiếu gửi cho Phòng Kể toán dự án trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Phòng Kế toán dự án: Kiểm tra xác nhận quyểt toán hợp đồng, lập chứng từ thanh	^5

toán quyết toán, căn cứ vào phân cấp tài chính của Công ty làm phiếu đề nghị thanh	4(

toán hộ/ phiểu đề nghị cấp vốn trong thời hạn 02 ngày làm việc.

- Giám đốc dự án: phê duyệt hồ sơ quyết toán trong thời gian 02 ngày làm việc.	q

Trên cơ sở hồ sơ thanh toán được duyệt, Phòng Ke toán dự án lập phiếu gửi đến Phòng

Kể toán tài chính.

- Thanh lý họp đồng

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng tối đa là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo họp đồng hoặc họp đồng bị chấm dứt theo quy định. Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý họp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Việc thanh lý hợp đồng như trên chỉ thực hiện khi Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện hoàn tất theo kểt luận các đoàn thanh tra, kiểm toán (nếu có).

Trên cơ sở đề nghị của nhà thầu, các đơn vị phối hợp thanh lý hợp đồng như sau như sau:

- Phòng kỹ thuật dự án: phối hợp đơn vị sử dụng, kiểm tra xác nhận hoàn tất nghĩa vụ bảo hành, các nghĩa vụ còn lại của nhà thầu theo quy định hợp đồng, ký xác nhận biên bản hoàn tất nghĩa vụ bảo hành (họp đồng thi công xây dựng, cung cấp thiết bị), nghĩa vụ giám sát tác giả (đối với các hợp đồng tư vấn, thiết ké),... trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Phòng Kế toán dự án: Kiểm tra có ý kiến xác nhận công nợ, giá trị lưu giữ, giá trị điều chỉnh quyết toán theo kết luận của kiểm toán, thanh tra (nếu có) trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Phòng Kế hoạch - tổng hợp dự án: rà soát quy định hợp đồng, kiểm tra các căn cứ thanh lý hợp đồng, phối hợp nhà thầu lập biên bản thanh lý hợp đồng, trong thời gian 02 ngày làm việc.

- Giám đổc dự án: xác nhận Biên bản thanh lý trong thời gian 02 ngày làm việc, trình Tổng giám đốc phê duyệt.

- LƯU TRỬ

Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng dự án ĐTXD được lưu trữ áp dụng theo điều 12/2016/TT-BXD, chi tiết như sau:

- Thời gian lưu trữ tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 7 nâm đối với dự án nhóm B, và 5 năm đối với dự án nhóm c kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ riêng tại P.KH-TH, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trữ của Công ty theo quy định.

- PHỤ LỤC BIẺU MẪU

- BM114-21-01: Bảng tổng hợp tỷ lệ phần trăm (hoàn thành đợt/ giai đoạn/ quyết toán)

- BM114-21-02: Bảng tổng hợp giá trị (nghiệm thu đợt/ giai đoạn/ quyết toán)	X

- BM114-21-03: Bảng tổng khối lượng nghiệm thu (nghiệm thu đợt/ giai đoạn/ quyết ;o/

toán)	\

- BM114-21-04: Bảng tổng hợp giá trị (nghiệm thu đợt/ giai đoạn/ quyết toán).

- BM114-21-05: Bảng tổng hợp giá trị (nghiệm thu đợt/ giai đoạn/ quyết toán).

- BM114-21-06: Bảng tổng hợp giá trị thanh toán (đợt/ giai đoạn).

- BM114-21-07: Bảng quyết toán hợp đồng

- HIỆU Lực

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chỉnh sửa, sửa đổi cho phù hợp thực tế và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến Ke toán dự án để trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc BQLDA;

- Phòng KHCL (để giám sát);

- Lưu BQLDA.^^—Tfr/

Phó TGĐ Phương (để báo cáo);

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lâp - Tư Do - Hanh Phúc

HỒ Sơ THANH TOÁN (ĐỌT.../ GIAI ĐOẠN... / QUYẾT TOÁN)

Dự án:

Gói thầu/ Hạng mục:

Nhà thầu:

DANH MỤC HỒ so

- Bảng tổng hợp giá trị thanh toán

- Bảng tổng hợp giá trị nghiệm thu

- Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu

- Hồ sơ quản ]ý chất lượng

iìsr

Bản vẽ hoàn công.

TP.HCM, Ngày	ỉ háng năm.

BM1Ỉ4-2Ỉ-0Ỉ

(áp dụng cho giá hợp đồng trọn gói)
CỘNG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIET NAM

NHÀ THẤU:	Đôc lâp - Tư do - Hanh nhúc

Số: /20..../TLHT	TP.HCM, ngày.	tháng.	năm

BẢNG TỔNG HỢP TỶ LỆ PHÀN TRĂM (HOÀN THÀNH ĐỢT..../ GIAI ĐOẠN..../ QUYÉT TOÁN)

Dự ÁN:

GÓÍ THÀU/ HẠNG MỤC:

- Căn cứ Hợp đồng thi công:...

- Cãn cứ Hợp đồng tư vấn giám sát:

- Căn cứ biên bàn nghiệm thu [giai đoạn/ nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng].

- Căn cứ Hồ sơ quản lý chất lượng.

- Căn cứ ....

Các bên cùng nhau

| STT | CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ TÍNH | TỶ LẸ NGHIỆM THU LŨY KÉ KỲ TRƯỚC | TỶ LỆ NGHIỆM THỨ KỲ NÀY | TỶ LỆ NGHIỆM THU LŨY KÉ KỲ NÀY | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | [1] | [2] | [3] = [1] + [2J | [4] |
| I | HẠNG MỤC A |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC B |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | TỐNG CỘNG |  |  |  |  |  |

ĐVT: VNĐ

như sau:

nhất xác nhận khối ỉưọng nghiêm thu

Tư VẤN GIÁM SÁT (NÉU CÓ)

NHÀ THÀU

BANQƯẲN LÝ Dự ÁN

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

GIÁM DÓC

TRƯỞNG PHÒNG KỸ
THUẬT

GIÁM ĐỐC

GIÁM SÁT
TRƯỞNG

GIÁM DÓC

CHỈ HƯY

TRƯỞNG CÔNG

TRÌNH

TỚ GIÁM SÁT

Ghi chú:

Cột [4] ghi số, ngày biên bản nghiệm thu, cơ sở tính toán nếu có

BM1Ỉ4-2Ỉ-02

(áp dụng cho giá hợp đồng trọn gói)
CỘNG HOÀ xa HỘI CHU NGHÍA VIET NAM

NHÀ THẤU:	Đôc lâp -Tưdo - Hanh phúc

số: /20..../THNT	TP.HCM, ngày.	tháng.	nám

BẢNG TỎNG HỢP GIÁ TRỊ (NGHIỆM THU ĐỢT.../ GIAI ĐOẠN.../ QUYẾT TOÁN)

Dự ÁN:

GÓI THÂU/ HẠNG MỤC:

- Căn cứ Họp đồng:...

- Căn cứ Họp đồng tư vấn giám sát::....

- Cãn cứ Bàng tồng hợp khối lượng [nghiệm thu đợt.. ./quyết toán]

- Căn cứ ....

Các bên cùng nhau thống nhất xác nhận giá trị nghiệm thu hợp đồng như sau:						ĐVT; VNĐ

BAN QUẪN LÝ Dự ÁN

CÔNG TY CP XI MÃNG VICEM HÀ TIÊN

TƯ VẮN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)

NHÀ THÀU

GIÁM ĐÔC

PHÒNG KÊ HOẠCH
TỎNG HỢP

GIÁM DÓC

GIÁM SÁT TRƯỜNG

| STT | CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ TRỊ HỢP ĐÒNG | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU ĐÉN KỲ TRƯỚC | TỶ LỆ NGHIỆM THU KỲ NÀY | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU KỲ NÀY | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU ĐÉN KỲ NÀY | GIÁ TRỊ HỢP ĐÒNG CÒN LẠI | GHI CHỦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | [11 | [21 | [31 | [4] = [l]x[3] | [5] = [21 + [41 | [61 = [11-[5] | [7] |
| I | HẠNG MỤC A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỰC B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TÔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHÒNG KÉ TOÁN Dự

ÁN

BMỈ Ỉ4-2Ĩ-03

(ảp dụng cho giá hợp đồng đơn giá cố định, điều chinh) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

NHÀ THẤU:	Đôc lập —Tu'do —Hanh phúc

Số: /20..../THKL	TP.HCM, ngày.	tháng.	năm

BẢNG TÓNG HỢP KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU (ĐỢT.../ GIAI ĐOẠN.../ QƯYẺT TOÁN)

Dự ÁN:

GÓI THÀÚ/ HẠNG MỤC:

- Căn cứ Hợp đồng thi công:..,

- Căn cứ Họp đồng tư vấn giám sát:

- Căn cứ biên bản nghiệm thu [giai đoạn/ nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sừ dụng].

- Căn cứ Hồ sơ quàn lý chất lượng.

- Căn cứ....

GIÁM ĐÔC

TRƯỞNG PHÒNG KỸ
THUẬT

GIÁM DÓC

GIÁM SÁT

TRƯÒNG

GIÁM ĐÒC

CHỈ HUY

TRƯỞNG CÔNG

TRÌNH

| STT | CÔNG VIỆC | ĐON VỊ TÍNH | KHÓI LƯỢNG HỢP ĐÒNG | KL NGHIỆM THU LŨY KÉ KỲ TRƯỚC | KL NGHIỆM THU LŨY KẼ KỲ NÀY | KLHỢP ĐÒNG CÒN LẠI | KLTHANH TOÁN KỲ NÀY | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | [I] | [2] | [3] | I4] = [l]-[3] | [5] = [3]-[2] | [6] |
| I | HẠNG MỤC A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TÒNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |

Các bên cùng nhau thống nhất xác nhận khối lựợng nghiêm thu hợp đồng như sau:				ĐVT: VNĐ	ĐVT: VNĐ

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

CÔNG TV CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

TƯ VÁN GIÁM SÁT (NÉU CÓ)

NHÀ THẦU

TỎ GIÁM SÁT

BM114-21-04

(áp dụng cho giá hợp đồng đơn giá cố định) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

NHÀ THÂU:	Độc lâp - Tir do - Hanh phúc

Số: /20..../THNT	TP.HCM,ngày.	tháng.	năm

BẢNG TỎNG HỢP GIÁ TRỊ (NGHIỆM THU ĐỌT.../ GIAI ĐOẠN.../ QUYẾT TOÁN)

Dự ÁN:.. „

GÓI THÀU/ HẠNG MỤC:

- Căn cứ Hợp đồng:...

- Căn cứ Hợp đồng tư vấn giám sát::....

- Căn cứ Bàng tồng hợp khối lượng [nghiệm thu đợt.../quyết toán]

- Căn cứ....

Các bên cùng nhau thông nhất xác nhận giá trị nghiệm thu hợp đồng như sau: 				 PkT: VNĐ

| STT | CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ TÍNH | KHÔI LƯỢNG HỌP ĐÒNG | ĐƠN GIÁ HỌP ĐÒNG | GIÁ TRỊ HỌP ĐỞNG | GLÁ TRỊ NGHIỆM THU ĐÉN KỲ TRƯỚC | KHÓI LƯỢNG NGHIỆM THU KỲ NÀY | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU KỲ NÀY | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU ĐÉN KỲ NÀY | GIÁ TRỊ HỌP ĐÒNG CÒN LẠI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | [11 | [21 | [31 = [I1XÍ21 | [4] | [5] | [6] = [2]X[5] | [7] = [4]+ [6] | [8] = [3]-[7] |
| I | HẠNG MỤC A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỎNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CÔNGTY^S^VrcEMHÀTlÍN	TƯVẮN GIÁM SÁT (NÍU cố)	NHÀTHẲV

PHONG KE

GIÁM ĐỐC	HOẠCH TỎNG	GIẢM ĐÓC	GIÁM SÁT TRƯỜNG

HƠP

PHÒNG KẼ TOÁN

Dự ÁN

BM114-21-05

(áp dụng cho giá hợp đồng đơn giá điều chinh) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

NHÀ THÀI.):	Dôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Sô: /20..../THNT	TP.HCM, ngày.	tháng......... năm

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ (NGHIỆM THU BỌT.../ GIAI ĐOẠN.../ QUYÉT TOÁN)

Dự ÁN:

GÓI THÂU/ HẠNG MỤC:

- Căn cứ Hợp đồng:...

- Căn cứ Hợp đong tư van giám sát::,...

- Căn cứ Bảng tổng hợp khối lượng [nghiệm thu đợt.../quyết toán]

-Căn cứ....

Các bên cùng nhau thống nhất xác nhận giá trị nghiệm thu hợp đồng như sau:	ĐVT: VNĐ

| STT | CÔNG VIỆC | ĐON VỊ TÍNH | KHÓI LƯỢNG HỢP DÒNG | ĐƠN GIẢ HỢP ĐÓNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỎNG | HỆSÓ ĐIÊU CHỈNH GIÁ | ĐƠN GIÁ ĐIẺU CHỈNH | GIẢ TRỊ NGHIỆM THU ĐÉN KỲ TRƯỚC | KHÓI LƯỢNG NGHIỆM THU KỲ NÀY | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU KỲ NÀY | GIẢ TRỊ NGHIỆM THU ĐÈN KỲ NÀY | SO SẢNH HỢP ĐÒNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | c | [1] | [21 | [3] = [1]X[21 | [41 | [51 = [21X[41 | [61 | [71 | [S1 = [5]X[7] | [9]-=[6]+ [81 | [101 = [31-[91 |
| I | HẠNG MỤC A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TÓNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CÔNG TYBÍpNXQIưMÀNLGÝvicEM HÀ TIÊN	TƯ VẤN GlÁM SÁT <NÉƯCÓ)	NHÀ THÀV

PHONG Kl

GIÁM DÓC	HOẠCH TỎNG	GIÁM DÓC	GIÁM SÁT TRƯỞNG

HOP

PHÒNG KÉ TOÁN

Dự ÁN

BM114-21-06

NHÀ THẦU:

Số: /20..../THTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

TP.HCM, ngày.	tháng.	năm..........

BẢNG TÔNG HỢP GIÁ TRỊ THANH TOÁN (ĐỢT/ GIAI ĐOẠN...)

Dự ÁN:

GÓI THÀU/ HẠNG MỤC:

- Căn cử Hợp đồng số:...

- Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị [nghiệm thu đợt.../quyết toán]

- Căn cứ....

Các bên cùng nhau thống nhất xác nhận giá trị thanh toán hợp đồng như sau:			ĐVT: VNĐ

| STT | Nội dung | Lũy kế thanh toán đợt trước | Thanh toán đợt này | Lũy kế đến đợt này | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | ['1] | [2] | [3] = [l]+[2] | [4] |
| 1 | Giá trị họp đồng |  |  | 0 |  |
| 2 | Giá trị tạm ứng | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Số dư tạm ứng | 0 | 0 | 0 | 2-3.2 |
| 3 | Thanh toán giai đoạn | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Giá trị nghiệm thu | 0 | 0 | 0 | Lấy từ Bàng TH GTNT |
| 3.2 | Thu hồi tạm ứng | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Lưu giữ hợp đồng | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Công nợ | 0 | 0 | 0 | 3.1-2.1-3 |

Giá trị thanh toán đợt này là:	0 VNĐ

Số tiền bằng chữ:

Các bên thống nhất giá trị thanh toán như trên, làm cơ sở thanh toán theo hợp đồng.

Biên bản này được lập thành ... bàn có giá trị như nhau./.

NHÀ THẦU

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

NHÀ THẤU:

Số: /20..../THQT

BM114-21-07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Đôc lập - Tư do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày.	.... tháng..	năm

BẢNG QUYẾT TOÁN HỢP ĐỎNG

Dự ÁN:
GÓI THẦU/ HẠNG MỤC:

| STT | Nội dung | Giá trị quyết toán hợp đồng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | [1] | [2] |
| 1 | Giá trị hợp đồng | 0 |  |
| 2 | Giá trị quyết toán hợp đồng |  |  |
| 2.1 | Giá trị nghiệm thu đến kỳ trước |  |  |
| 2.2 | Giá trị nghiệm thu còn lại | 0 | 2-2.1 |
| 3 | Giá trị đã tạm ứng/ thanh toán | 0 |  |
| 3.1 | Giá trị tạm ứng |  |  |
| 3.2 | Giá trị thanh toán |  |  |
| 4 | Giá trị công nợ còn lại |  | (2) - (3) |
| 4.1 | Giá trị lưu giữ quyết toán |  | Bào hành, chờ kiểm toán,...nếu có |
| 4.2 | Giá trị phạt vi phạm họp đồng |  | Neu có |
| 4.3 | Giá trị thanh toán quyết toán |  | (4)-(4.1)-(4.2) |

như sau:

ĐVT: VNĐ

- Căn cú' Hợp đồng số:...

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành số.... Ngày....

- Căn cứ Bảng tổng hợp giá trị quyết toán số.... Ngày....

- Căn cứ ....

Hai bên cùng nhau thống nhất xác nhận giá trị quyết toán

Giá trị thanh toán quyết toán

So tiền bằng chữ:

Các bên thống nhất giá trị quyết toán, thanh toán quyết toán, lưu giữ sau quyển toán còn lại như trên.

Biên bản này được lập thành ... bản có giá trị như nhau./.

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

CÔNG TY CP XI MĂNG VI( EVI HÀ TIỆN

NHÀ THẰU