CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ Dự ẤN	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1 8 /QT-QLDA	TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 thảng 01 năm 202tị

QUY TRÌNH

Quyết toán dự án hoàn thành

- MỤC ĐÍCH

Quy trình này hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án do Ban quản lý dự án Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên thực hiện, nhằm thống nhất các bước, biểu mẫu, đơn vị thực hiện và cấp phê duyệt trong việc quyết toán các dự án đảm bảo đầy đủ, chính xác, tiến độ yêu cầu, tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế quy định Công ty.

- PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng cho các dự án do Ban quản lý dự án Công ty CP xi mãng VICEM Hà Tiên quản lý và triển khai hoạt động đầu tư xây dựng được Chủ đầu tư Công ty CP xi măng VĨCEM Hà Tiên giao làm đại diện chủ đầu tư.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Luật xây dựng sổ 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài Chính về Ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về Kiểm toán báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành;

- Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 cua Bộ Tài Chính v/v Quy định về Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

- Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ vv Quy định về quản lý, thanh toán, Quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 cùa Bộ Tài Chính v/v Quy định về Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác Quyết toán;

- Quyết định số 04/10/2018/QĐ/HĐQT ngày 26/10/2018 cùa Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 v/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xi măng Hà Tiên 1.

- Quyết định số 1428/QĐ-VICEM ngày 01/08/2022 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam về Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

- Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên về việc Ban hành mới quy chế Quản lý đầu tư xây dựng áp dụng tại Công ty cổ phần Xi mãng VICEM Hà Tiên.

4. ĐỊNH NGHĨA & THUẬT NGỦ

| - CĐT: | Chủ đầu tư. |
| --- | --- |
| - VICEM: | Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. |
| - HT1: | Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên (Chủ đầu tư). |
| - TGĐ: | Tổng giám đốc. |
| - TCKT: | Phòng Tài chính - Ke toán. |
| - TTĐ: | Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng. |
| - BQLDA: đâu tư). - GĐDẤ: | Ban Quản lý dự án Công ty CP xi mãng VICEM Hà Tiên (đại diện Chủ Giám đốc Ban QLDA. |
| - KTDA: | Phòng Kế toán dự án |
| - KHTH: | Phòng Kế hoạch Tổng hợp dự án |
| - PKTH: | Phòng Kỹ thuật dự án |
| - CTXD: | Công trình xây dựng |
| - ĐVSD: | Đom vị sử dụng tài sản hình thành từ dự án. |
| - NT: | Nhà thầu |
| - KTĐL: | Kiểm toán độc lập |

5. NỘI DUNG:

Lưu đồ

ĐƠN VỊ

PKTH

KHTH

KTDA

NT

KTĐL

KTDA

KHTH

GĐDA

Sơ ĐÒ

Kiểm toán

toán công trình

Hồ sơ quyết

TÀI LIỆU/ BIỂU
MẤU

5.1 Cung cấp hồ sơ kiểm toán

5.2 Kiểm toán hồ sơ quyết toán

KTĐL

TCKT

PTGĐ

TGĐ

KTĐL

TTĐ

Lập báo cáo Quyết
toán dư án

5.3 Lập dự thảo báo cáo Quyết toán dự án

Ban hành dự thảo
báo cáo kiếm toán

Xác nhận

Ký duyệt

Ban hành Báo cáo
kiểm toán

Thấm định Báo cáo
quyết toán vốn

- Kiểm toán báo cáo Quyết toán dự án, Ban hành dự thảo báo cáo kiềm toán

- Kiểm tra xác nhận vốn cấp.

5.6 Ký duyệt Báo cáo Quyết toán dự án

5.7 Ban hành báo cáo kiểm toán

5.8 Thẩm định báo cáo Quyết toán dự án

.N

■/[

BQLDA

Cấp thẩm quyền

BQLDA

TCKT

DVSD

Phê duyệt

5.11 Bàn giao số dư ĐTXD, tăng tài sản

5.10 Phê duyệt Quyết

toán dự án

Bàn giao,

Tăng tài sản

Trình cấp thẩm quyền
phê duyệt QTV

5.9 Trình Phê duyệt báo cáo Quyết toán dự án

Mô tả lưu đồ

- Cung cấp hồ sơ kiểm toán

Khi dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, hoặc dự án dừng thực hiện vĩnh viễn, các đơn vị phối họp thực hiện cung cấp hồ sơ cho đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán quyết toán như sau:

'ÁI

Phòng tổng hợp dự án cung cấp tài liệu liên quan đến hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ pháp lý hợp đồng, phụ lục, quyết toán hợp đồng.

- Phòng kỹ thuật dự án cung cẩp tài liệu liên quan đến hồ sơ nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình.

- Phòng kế toán cung cấp hồ sơ liên quan đen: nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư, chi phí thiệt hại không tính vào giá trị tài sản, giá trị tài sản hỉnh thành, công nợ và vật tư thiết bị tồn đọng, hồ sơ chấp hành đối với ý kiến kểt luận của các cơ quan Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước (nểu có).

- Kiểm toán hồ sơ quyết toán

Đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán hồ sơ quyết toán, ban hành dự thảo các ý kiến kết quả kiểm toán gửi cho Ban QLDA để thống nhất nội dung và các ý kiến kiểm toán (nếu có).

Trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các Nhà thầu cùng tham gia phổi hợp cung cấp hồ sơ, giải trình nội dung với kiểm toán, xác nhận các nội dung điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán, lập biên bản điều chỉnh quyết toán theo ý kiến kiểm toán (nếu có).

Trường họp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định hoặc cá nhân, tổ chức không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyểt toán dự án, Ban QLDA có văn bản yêu cầu nhà thầu, cá nhân, tổ chức thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán họp đồng hoặc hoàn thành các nội dung công việc để quyết toán dự án kèm theo thời hạn thực hiện. Sau khi Ban QLDA đã gửi văn bản lần thứ 03 (mỗi văn bản cách nhau 10 ngày) đến nhà thầu, cá nhân, tổ chức, nhưng nhà thầu, cá nhân, tổ chức vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; Ban QLDA căn cứ những
hồ sơ thực tế đã thực hiện để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (nếu có), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ghi rõ nội dung về việc nhà thầu, cá nhân, tổ chức không hợp tác để quyết toán dự án hoặc thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán dự án trong Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư. Nhà thầu, cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện dự án chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền

- Lập báo cáo Quyết toán dự án

Phòng kế toán dự án, Phòng Ke hoạch tổng hợp dự án căn cứ toàn bộ hồ sơ dự án, các nội dung điều chỉnh theo ý kiến kiểm toán (nếu có), lập báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành.

Đổi với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dụng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu theo các biểu mẫu như sau:

- BM114-22-01 (01/QTDA): Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành.

- BM114-22-02 (02/QTDA): Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng.

- BM114-22-03 (03/QTDA): Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.

- BM114-22-04 (04/QTDA): Chi phí đầu tư đề nghị Quỵểt toán.

- BM114-22-05 (05/QTDA): Tài sản dài hạn (Tài sản cố định) mới tăng.

- BM114-22-06 (06/QTDA): Tài sản ngắn hạn bàn giao.

- BM114-22-07 (07/QTDA): Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng.	\

- BM114-22-08 (08/QTDA): Tình hình thanh toán và công nợ dự án.

Đối với dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp; đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các biểu mẫu như sau:

- BM114-22-02 (02/QTDA): Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng.

- BM114-22-03 (03/QTDA): Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.

- BM114-22-08 (08/QTDA): Tình hình thanh toán vả công nợ dự án.

- BM114-22-ỹ9 (09/QTDA): Quyết toán dự án hoàn thành (Dùng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn).

Đổi với danh mục tài sản cổ định mới tăng, tài sản ngắn hạn bàn giao được thống nhất trước với đơn vị sử dụng về danh mục hình thành để phục vụ quản lý trong quá trình sử dụng.

- Kiểm toán báo cáo Quyết toán dự án, Ban hành dự thảo báo cáo kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành dự án hoàn thành, ban hành dự thảo báo cáo kết quả kiểm toán gửi cho Ban QLDA để thống nhất nội dung và các ý kiến kiểm toán (nếu có).

- Kiểm tra xác nhận đối chiếu vốn cấp

Phòng Kế toán dự án tập hợp các hồ sơ: Dự thảo Báo cáo Quyết toán dự án, Dự thảo Báo cáo kiểm toán độc lập, gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính Ke toán Công ty để kiểm tra xác nhận đối chiểu vốn cấp cho dự án theo biểu 03/QLDA.

- Ký duyệt Báo cáo Quyết toán dự án

Phòng Kế toán dự án tập hợp hồ sơ, trình Phó Tổng giám đốc phụ trách, Tổng Giám đốc ký duyệt ban hành báo cáo Quyết toán dự án.

- Ban hành Báo cáo kết quả kiểm toán

Căn cứ Báo cáo Quyết toán dự án đã được ban hành, Kiểm toán độc lập phát hành báo cáo kết quả kiểm toán.

- Thẩm định báo cáo Quyết toán dự án

Phòng Kế toán dự án tập hợp hồ sơ, chuyển đến Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng Công ty tiến hành thẩm định Hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, Ban hành Báo cáo kết quả thẩm định.

Trường hợp cần thiết theo yêu cầu người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán đề nghị thuê đơn vị tư vấn để thực hiện thẩm tra trước khi thẩm định, phê duyệt quyết toán;

- Trình cấp thẩm quyền phê duyệt

Sau khi Báo cáo Quyết toán dự án, Báo cáo kiềm toán độc lập được ban hành, Ban Quản lý dự án thực hiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, cấp thẩm quyền các Nhóm dự án được quy định tại Quy chế đầu tư xây dựng của Công ty.

- Phê duyệt Báo cáo Quyết toán dự án

Cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo Quyết toán dự án theo mẫu số: BM114-22-10 (11/QTDA).

- Bàn giao số dư ĐTXD, tăng tài sản

Căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo quyết toán dự án, Ban QLDA trình Tổng giám đổc phê duyệt bàn giao tài sản, Đơn vị sử dụng phối hợp thực hiện các bước cấp mã số tài sản, Phòng Tài chính Kế toán trình phê duyệt Quyết định tăng Tài sản, Ban QLDA bàn giao số dư đầu tư xây dựng cơ bản dự án hoàn thành về Công ty.

5.12. Thời gian lập hồ sơ, thấm tra, phê duyệt quyết toán Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau

| Dự án | Nhóm A | Nhóm B | Nhóm c |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian lập hồ sơ quyểt toán, kiểm toán, trình phê duyệt | 04 tháng | 03 tháng | 02 tháng |
| Thời gian thẩm tra, thẩm định quyết toán | 01 tháng | 20 ngày | 15 ngày |
| Thời gian phê duyệt quyết toán | 01 tháng | 20 ngày | 15 ngày |

- LƯU TRỬ

Hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành dự án hoàn thành được lưu trữ áp dụng theo quy định của Pháp luật chi tiết như sau:

- Thời gian lưu trữ tối thiểu là 10 năm đổi với công trình thuộc dự án nhóm A, 7 năm đối với dự án nhóm B, và 5 năm đối với dự án nhóm c kể từ khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Trong quá trình triển khai dự án, các hồ sơ công trình được lưu trữ riêng tại các đơn vị, khi dự án kết thúc sẽ chuyển kho lưu trữ của Công ty theo quy định.

- BIẺUMẪU

- BM114-22-01 (01/QTDA): Báo cáo Tổng hợp quyểt toán dự án hoàn thành.

- BM114-22-02 (02/QTDA): Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng.

- BM114-22-03 (03/QTDA): Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.

- BM114-22-04 (04/QTDA): Chi phí đầu tư đề nghị Quỵết toán.

- BM114-22-05 (05/QTDA): Tài sản dài hạn (Tài sản cố định) mới tăng.

- BM114-22-06 (06/QTDA): Tài sản ngắn hạn bàn giao.

- BM114-22-07 (07/QTDA): Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng.

- BM114-22-08 (08/QTDA): Tình hình thanh toán và công nợ dự án.

- BM114-22-09 (09/QTDA): Quyết toán dự án hoàn thành (Dùng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn).

- BM114-22-10 (11/QTDA): Quyết định vv Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành.

- HIỆU Lực

..N
,'D

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần chỉnh sửa, sửa đổi cho phù hợp thực tể và các quy trình liên quan, các đơn vị tập hợp ý kiến, gửi đến Kể toán dự án để trình Giám đốc phê duyệt điều chỉnh.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc BQLDA;

- Phó TGĐ Phương (để báo cáo);

- Phòng KHCL, TCKT Me giám sát);

- Lưu BQLDA.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm...

BÁO CÁO

Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Kính gửi:

- Tên dự án:							..... Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt

hoặc điều chình lần cuối:	......	.

- Tên dự án thành phần, tiểu dự án (nếu có):	Giá trị

tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:

- Tên công trình, hạng mục công trình hoàn thành (nếu có):	Giá

trị dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

- Chủ đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Tên nguồn vốn | Giá trị quyết toán | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã thanh toán | Công nợ còn lại |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |
| 1 | Nguồn vốn đầu tư công |  |  |  |
| 1.1 | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |
| 1.2 | Vốn từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp |  |  |  |
| 2 | Nguồn vốn khác |  |  |  |
| 2.1 | Vốn tự có |  |  |  |
| 2.2 | Vốn vay tín dụng |  |  |  |

II. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư | Giá trị quyết toán |  |  | Tăng, giảm so TMDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |  |  |
| 4 | Quản lý dự án |  |  |  |  |  |
| 5 | Tư vấn |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |
| 7 | Dự phòng |  |  |  |  |  |

III. Chi phi đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

| Số TT | Nhóm | Giá trị tài sản (đồng) |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  |
| 1 | Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |
| 2 | Tài sản ngắn hạn |  |

Giá trị thuế GTGT đã khấu trừ:

IV. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Chi phí không tạo nên tài sản:

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán

- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư vả xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đẩu tư.

- Kiến nghị:

TỐNG GIÁM DÓC

GIÁM DÓC

BAN QUẢN LÝ DỤ ÁN

Ghi chú: Đôi với dự án thuộc thấm quyển phê duyệt của Tổng Giám đốc, Ban QLDA sẽ ký ban hàì Báo cáo Quyết toán vốn và trĩnh Tổng Giám dốc phê duyệt.

TỔNG CÔNG TY Xĩ MĂNG VIỆT NAM

PHÒNG KÉ TOÁN Dự ÁN

PHÒNG KÉ HOẠCH TÔNG
HỢP Dự ÁN

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

| STT | Tên vãn bản | Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành | Cơ quan ban hành | Giá trị được duyệt (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1 2 3 II 1 2 3 in 1 2 3 | Các văn bản pháp tý Họp đồng Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà niróc, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có) |  |  |  |  |

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐÔNG

, ngày... tháng.... năm.... GIÁM DÓC

BAN QUẢN LÝ DỤ ÁN

| SỐ TT | Chỉ tiêu | Số liệu của Đon vị thanh toán |  |  | Sổ liệu của Đon vị theo dõi cấp vốn, thanh toán hộ |  |  | Chênh lệch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Thanh toán | Tạm ứng | Tổng số | Thanh toán | Tạm ứng |  |  |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=6-3 | 10 |
| 1 | Lũy kế từ khởi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết hằng năm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IL N | lận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của CO' quan quản lý cấp vốn, than |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Đơn vị: đồng

toán hộ:

- Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu

tư:

- Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có);

- Kiển nghị:

k

u

ÝI

Ngày... tháng... năm....

GIÁM ĐÓC

BAN QUẢN LỶ Dự ÁN

Ngày... tháng... nãm...

KẾ TOÁN TRƯỎNG

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

BẢNG ĐÓI CHIẾU

SÓ LIỆU CẤP VỐN, THANH TOÁN HÔ VÓN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn:

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:	(trường	hợp quyết toán công trình, hạng mục

công trình)

Đơn vị theo dõi cấp vốn, thanh toán hộ: Phòng Tài chính Kể Toán

Đon vị thanh toán: Ban Quản lý dự án

L Tình hình cẩp vốn, thanh toán hộ:

Mau số: 04/QTDA

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MÀNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG KẾ TOÁN Dự ÁN

PHÒNG KÉ HOẠCH TỎNG
HỢP Dự ÁN

| TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư | Ke hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự toán | Giá trị đề nghị quyết toán |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Giá trị trưó’c thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |
| I | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| •*.. |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Thiết bị |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Quản lý dự án |  |  |  |  |  |  |
| V | Tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Chi phỉ khác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |

CHI PHÍ ĐẦU Tư ĐÈ NGHỊ QUYÉT TOÁN

Đơn vị: đồng

, ngày... tháng..., năm.... GIÁM ĐÓC

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

Ghì chú:

- Giá trị trước thuế đổi chiếu với Giá trị tài sản bàn giao

- Giá trị thuế GTGT đối chiếu với thuế đã bàn giao, khấu trừ.

| SỐTT | Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô,công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xử) | Doll vị tính | SỐ lưọlig | Giá đon vị | Tổng nguyên giá | Ngày đưa TSDH vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đon vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  |  |  |  |  |  | / |

TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI TÃNG

Đơn vị: đồng

PHÒNG KÉ TOÁN Dự ÁN	PHÒNG KÉ HOẠCH

, ngày... tháng.... năm...

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

ỉ/<ĩ

'•ọ/ ũ

TỎNG HỌP Dự ÁN

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

PHÒNG KÉ TOÁN Dự

ÁN

PHÒNG KÉ HOẠCH
TÔNG HỢP Dự ÁN

, ngày... tháng.... năm....
GIÁM DÓC

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

| Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số luợng | Giá đơn vị | Giá trị | Dơn vị tiếp nhận sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

TÀI SẢN NGÁN HẠN BÀN GIAO

Đơn vị: đồng

//O/

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mầu biểu.

TỔNG CÔNG TY Xỉ MĂNG VIỆT NAM

PHÒNG KẾ TOÁN DỤ ÁN PHÒNG KẾ HOẠCH

TỐNG HỢP Dự ÁN

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

| Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị còn lại | Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |
| I | Vật tư, thiết bị | tồn đọng giao cho đ |  | ơn vị tiếp nhận: |  |  |
| 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| II | Vật tư, thiết bị | tồn đọng xử lý theo quy định: |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  |  |  |  |  |

GIÁ TRỊ VẬT Tư, THIÉT BỊ TÒN ĐỌNG

, ngày... tháng.... năm....

GIÁM HÓC

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mau biểu.

| Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đen ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tong số |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỤ ÁN

(Tính đến ngày khoá so ỉập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đổng

PHÒNG KẾ TOÁN Dự ÁN

PHÒNG KÉ HOẠCH

TÓNGHỢPDỤ ÁN

ngày... tháng... năm....

GIÁM DÓC

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi rõ không có vào Mau biểu.

TỔNG CÔNG TY XI MÀNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP XI MÃNG VICEM HÀ TIÊN

, ngày ... tháng ... năm

BÁO CÁO Quyết toán dự án hoàn thành Của Dự án:

(Dùng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)

I. Văn bản pháp lý:

| Số TT | Tên văn bản | Ký kiệu văn bản; ngày ban hành | Tên cơ quan duyệt(ban hành) | Tổng giá trị phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Hồ sơ pháp lý |  |  |  |
|  | - Quyết định phê duyệt dự án, dự toán |  |  |  |
|  | - Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuần bị đầu tư dự án |  |  |  |
|  | - Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch) |  |  |  |
|  | - Văn bản phê duyệt dự toán chi phí |  |  |  |
|  | - Văn bàn phê duyệt dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư |  |  | \n |
|  | - Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn |  |  | \ịĩ |
|  | - Các văn bản khác có liên quan |  |  |  |
| II | Hợp đồng |  |  |  |
| ỉ |  |  |  |  |
| III | Ket luận của CO' quan Thanh tra, Kiếm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các CO’ quan pháp luật (trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

n. Thực hiện đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư

£>077 vị tính: đồng

| SỐTT | Tên nguồn vốn | Giá trị quyết toán | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã thanh toán | Công nọ’ còn lại |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |

| 1 | Nguồn vốn đầu tư công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vồn ngân sách nhà nước |  |  |  |
| 1.2 | Vốn từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp |  |  |  |
| 2 | Nguồn vốn khác |  |  |  |
| 2.1 | Vốn tự có |  |  |  |
| 2.2 | Vốn vay tín dụng |  |  |  |

2. Chi phí đâu tư đê nghị quyêt toán:

| Số TT | Nội dung chi phí | Dự toán đưọ’c duyệt | Giá trị quyct toán |  |  | Tăng, giảm so TMDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |  |  |
| 4 | Quản lý dự án |  |  |  |  |  |
| 5 | Tư vấn |  |  |  |  |  |
| 6 | Chì khác |  |  |  |  |  |
| 7 | Dự phòng |  |  |  |  |  |

Đơn vị: đồng

\'-ĩA\

3. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

ni. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1 .Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện đự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

- Kiến nghị:

Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

GIẢM ĐÓC	TÔNG GIÁM ĐÓC

BAN QUẢN LÝ Dự ÁN

Sổ:	/QĐ-			, ngày	tháng... năm ...

QUYÉT ĐỊNH
về việc phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng
mục công trình) hoàn thành
THẢM QUYÈN BAN HÀNH

Căn cứ:

QUYỂT ĐỊNH

Điều I. Phê duyệt quyết toán dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành

- Tên dự án (hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành:

- Chù đầu tư:

a_

B/

L’

Địa điểm xây dựng:

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Tên nguồn vốn | Giá trị quyết toán | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã thanh toán | Công nợ còn lại |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |
| ] | Nguồn vốn đầu tư công |  |  |  |
| 1.1 | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |
| 1.2 | Vốn từ các cơ quan nhà nước, đon vị sự nghiệp |  |  |  |
| 2 | Nguồn vốn khác |  |  |  |
| 2.1 | Vốn tự có |  |  |  |
| 2.2 | Vốn vay tín dụng |  |  |  |

2. Chi phí đâu tư đê nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

| SỐ TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư | Giá trị quyết toán |  |  | Tăng, giảm so TMDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |
| I | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |  |  |
| 4 | Quản lý dự án |  |  |  |  |  |
| 5 | Tư vấn |  |  |  |  |  |

| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dự phòng |  |  |  |  |  |

- Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

  - Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

  - Chi phí không tạo nên tài sản:

Giá trị thuế GTGT đã khấu trừ:

- Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi (nếu có) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số |  |  |  |  |
| 1. Tài sân dài hạn (tài sản cố định) |  |  |  |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

- Vật tư thiết bị tồn đọng:

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

+ Tổng nợ phải thu:	đồng.

+ Tổng nợ phải trả:	đồng.

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

| Nguồn | SỐ tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số |  |  |
| 1. Nguồn vốn đầu tư công |  |  |
| 1.1. Vốn ngân sách nhà nước |  |  |
| 1.2. Vốn từ các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp |  |  |
| 2. Nguồn vốn khác |  |  |
| 2.1 Vốn tự có |  |  |
| 2.2 Vốn vay tín dụng |  |  |

Đon vị tính: đồng

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày ... tháng ... năm ... là:	đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại phụ lục số: .... kèm theo.

- Trách nhiệm của đơn vị tiểp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đổng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/cố định | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Các nghiệp vụ thanh toán khác (nểu có):

Điều 4: Trách nhiệm thi hành

NGUỜI CÓ THÁM QUYÊN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

Nưi nhận:

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)