# KẾ HOẠCH KHẢO SÁT QUY CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG — VICEM HÀ TIÊN

Hợp đồng: HĐ_013/CSS_CIC_2026
Phương pháp luận: “Từ pháp lý đến thực tiễn — Từ thực tiễn đến quy trình”
Thuộc Hạng mục 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng (Ngày 1–20)

## 1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT

Khảo sát phục vụ ba mục tiêu đầu ra trọng tâm:

- Ma trận khoảng cách pháp lý — Đánh giá khoảng cách giữa hệ thống quy trình hiện hành và yêu cầu Luật Xây dựng 135/2025 + 4 Nghị định hướng dẫn đã ban hành (NĐ 206, 207, 209, 210/2026/NĐ-CP).

- Đề xuất Mô hình tổ chức & Phân cấp Ban Quản lý dự án — Tư vấn cấu trúc tổ chức tối ưu cho Ban Quản lý dự án, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, thiết lập cơ chế phối hợp ma trận hiệu quả giữa Ban Quản lý dự án với các phòng ban Công ty và đơn vị thành viên, đồng thời xây dựng Ma trận phân cấp quyết định (Ma trận phân định trách nhiệm) phù hợp với Luật Xây dựng mới 135/2025.

- Báo cáo Khảo sát Hiện trạng (D1) — Phân tích hiện trạng, vướng mắc và yêu cầu cho từng quy trình, kèm danh mục ưu tiên sửa đổi và ban hành mới.

Thời hạn hoàn thành: 01/07/2026 (ngày Luật Xây dựng 135/2025 có hiệu lực).

## 2. PHẠM VI — 12 QUY TRÌNH

### A. Cập nhật lại (8 QT hiện có)

| STT | Mã QT | Tên quy trình | Trọng tâm phân tích khoảng cách pháp lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QT 34 | Quản lý dự án tổng thể | Trình tự đầu tư, phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án theo Luật Xây dựng 135/2025 |
| 2 | QT 35 | Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng | Hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng, định mức mới theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 |
| 3 | QT 36 | Quản lý chất lượng giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm định theo Nghị định 208/2026/NĐ-CP |
| 4 | QT 37 | Quản lý thực hiện hợp đồng | Hình thức hợp đồng xây dựng mới, điều kiện điều chỉnh theo Nghị định 210/2026/NĐ-CP |
| 5 | QT 16 | Quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng | Nghiệm thu, giám sát thi công theo Nghị định 207/2026/NĐ-CP |
| 6 | QT 17 | Thanh, quyết toán hợp đồng đầu tư xây dựng | Điều kiện thanh toán, tạm ứng theo Nghị định 210/2026/NĐ-CP + Nghị định 206/2026/NĐ-CP |
| 7 | QT 18 | Quyết toán dự án hoàn thành | Quyết toán vốn đầu tư theo Luật Xây dựng 135/2025 và Nghị định 193/2026/NĐ-CP |
| 8 | QT 161 | Số hóa và lưu trữ tài liệu | Yêu cầu lưu trữ điện tử, hồ sơ hoàn công số theo Nghị định Quản lý hoạt động xây dựng 2026 (Lưu ý: phạm vi QT 161 giới hạn ở lưu trữ và số hóa tài liệu; các yêu cầu về Môi trường dữ liệu chung toàn vòng đời dự án được đưa vào QT mới số 9 để tránh trùng lặp) |

### B. Ban hành mới (4 QT)

| STT | Tên quy trình | Căn cứ pháp lý | Trọng tâm khảo sát |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Quản lý Mô hình thông tin công trình và Môi trường dữ liệu chung | Nghị định Quản lý hoạt động xây dựng 2026, tiêu chuẩn ISO 19650 | Hiện trạng ứng dụng BIM, hạ tầng CNTT, năng lực nhân sự; phân biệt rõ với QT 161: QT này bao phủ toàn bộ vòng đời dữ liệu dự án (lập kế hoạch → thiết kế → thi công → bàn giao), không chỉ lưu trữ |
| 10 | Bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình | Luật Xây dựng 135/2025, Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Quy trình bàn giao hiện tại, theo dõi bảo hành |
| 11 | Giám sát, đánh giá và báo cáo dự án định kỳ | Luật Xây dựng 135/2025, Nghị định Quản lý hoạt động xây dựng 2026 | Tần suất, biểu mẫu, chỉ số đánh giá hoạt động giám sát hiện tại |
| 12 | Quản lý an toàn lao động và môi trường thi công | Nghị định 207/2026/NĐ-CP | Trách nhiệm Chủ đầu tư, quy trình an toàn lao động hiện có |

## 3. NỘI DUNG KHẢO SÁT & TƯ VẤN MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Để hỗ trợ VICEM Hà Tiên chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả vận hành của Ban Quản lý dự án, CIC sẽ khảo sát các nội dung chuyên sâu sau nhằm đưa ra phương án tư vấn tái cấu trúc tối ưu:

### 3.1. Đánh giá Mô hình tổ chức

- Hiện trạng cơ cấu: Phân tích sơ đồ tổ chức, biên chế nhân sự, chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án và đánh giá mức độ đáp ứng năng lực theo quy định pháp luật xây dựng hiện hành.

- Sự chồng chéo chức năng: Khảo sát sự giao thoa, trùng lặp hoặc khoảng trống về nhiệm vụ giữa Ban Quản lý dự án với các phòng ban của Công ty (Phòng kỹ thuật, Phòng Kế hoạch Chiến lược, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng vật tư, Kiểm tra Pháp chế, Các Tổ Thẩm định, Các Tổ chuyên gia).

- Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổ Chuyên gia: Khảo sát các phương án tổ chức (độc lập cấp Công ty hay phối hợp linh hoạt với Ban QLDA), quy trình thành lập và cơ chế phối hợp của Tổ Chuyên gia nhằm tối ưu hóa thời gian chấm thầu mà vẫn đảm bảo tính khách quan và tuân thủ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15.

### 3.2. Phân cấp, ủy quyền và Ra quyết định (Ma trận phân định trách nhiệm)

- Thẩm quyền của Giám đốc Ban Quản lý dự án: Khảo sát hạn mức và phạm vi tự chủ của Giám đốc Ban Quản lý dự án trong việc: phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng, giải quyết các thay đổi, phát sinh và phê duyệt nghiệm thu thanh quyết toán.

- Mối quan hệ phê duyệt: Làm rõ quy trình báo cáo, trình duyệt từ Ban Quản lý dự án lên Ban Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị để phát hiện các điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án.

### 3.3. Cơ chế vận hành và phối hợp ma trận

- Cơ chế phối hợp ngang: Khảo sát luồng thông tin và quy trình phối hợp ma trận giữa Ban Quản lý dự án và các phòng ban Công ty trong các giai đoạn then chốt (chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, quản lý hợp đồng, thanh quyết toán).

- Phối hợp với đơn vị thụ hưởng: Khảo sát quy trình bàn giao tài sản, bảo hành, bảo trì công trình giữa Ban Quản lý dự án và các Nhà máy/Trạm nghiền thành viên nhận bàn giao công trình.

- Quản lý chi phí Ban Quản lý dự án: Đánh giá cơ chế lập dự toán và chi tiêu chi phí quản lý dự án (sử dụng trích tỷ lệ theo quy định) để đảm bảo tính tự chủ và động lực làm việc cho nhân sự.

### 3.4. Định hướng tương thích Luật Xây dựng mới 135/2025

- Khảo sát mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang mô hình Ban Quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban Quản lý dự án khu vực theo quy định mới.

- Khảo sát nhu cầu và hạ tầng để ứng dụng Mô hình thông tin công trình và Môi trường dữ liệu chung trong hoạt động quản lý dự án.

## 4. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

| STT | Đơn vị | Viết tắt | Người trả lời | QT liên quan chính | Phiên phỏng vấn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban Giám đốc | BGĐ | Tổng GĐ / Phó Tổng GĐ | Chiến lược phân cấp, Mô hình tổ chức | P1, P7 |
| 2 | Ban Quản lý dự án | BQLDA | Giám đốc Ban + Cán bộ | QT 34, 35, 36, 37, 16, 17, 18, 161, BIM & QLDA | P1–P7 |
| 3 | Phòng Kế hoạch Chiến lược | KHCL | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 34, Kế hoạch đầu tư dự án | P2 |
| 4 | Phòng Tài chính Kế toán | TCKT | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 17, 18 | P4 |
| 5 | Phòng kỹ thuật | PKT | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 16, 36 | P5 |
| 6 | Phòng vật tư | PVT | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 35, 37 | P3 |
| 7 | Phòng Tổ chức hành chính | TCHC | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 10 (mới), nhân sự QLDA | P5 |
| 8 | Phòng An toàn môi trường | ATMT | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 12 (mới) | P5 |
| 9 | Kiểm tra Pháp chế | KTPC | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 35, 37 | P3 |
| 10 | Công nghệ thông tin | CNTT | Cán bộ phụ trách | QT 161, BIM & CDE | P6 |
| 11 | Các Tổ chuyên gia | TCG | Tổ trưởng | QT 35, Đấu thầu & LCNT | P3 |
| 12 | Các Tổ thẩm định | TTĐ | Tổ trưởng | QT 34, 36 | P2 |

## 5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

### 5.1. Giai đoạn 1: Khảo sát trực tuyến (Biểu mẫu khảo sát)

Mục đích: Thu thập dữ liệu nền về hiện trạng áp dụng 8 quy trình hiện có + nhu cầu 4 quy trình mới TRƯỚC KHI khảo sát thực địa, để phỏng vấn trực tiếp tập trung vào vấn đề trọng tâm.

| Mốc | Thời gian | Hành động |
| --- | --- | --- |
| T+1 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | Gửi thư điện tử giới thiệu + đường dẫn biểu mẫu khảo sát trực tuyến cho đầu mối VICEM |
| T+2 | +1 ngày | VICEM chuyển tiếp cho các phòng ban/đơn vị |
| T+5 | +4 ngày | Nhắc nhở lần 1 |
| T+7 | +6 ngày | Hạn chót trả lời. CIC tổng hợp kết quả, chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn sâu |

Đồng thời (Ngày 1–7): CIC triển khai song song bước rà soát tài liệu quy trình hiện hành và lập Ma trận khoảng cách pháp lý sơ bộ.

### 5.2. Giai đoạn 2: Khảo sát thực địa tại VICEM Hà Tiên

Hình thức: Phỏng vấn nhóm tập trung, 85–100 phút/phiên. Lịch trình 2 ngày giúp chia nhỏ các phiên làm việc, giảm tải áp lực cho nhân sự khảo sát và tạo không gian trao đổi sâu sắc hơn cho từng nghiệp vụ chuyên biệt của các phòng ban.

| Ngày | Thời gian | Phiên làm việc | Nhóm phỏng vấn | Quy trình trọng tâm | Ghi chú & Thời gian dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 08:30–09:00 | Khai mạc | Ban QLDA + đại diện các phòng | Thống nhất mục tiêu, kỳ vọng khảo sát | Tất cả tập trung |
|  | 09:15–10:45 | Phiên 1 (Lãnh đạo) | [09:15–10:00] Ban Giám đốc (TGĐ/PTGĐ) → [10:00–10:45] Ban QLDA (Ban GĐ) | QT 34, mô hình tổ chức Ban QLDA, phân cấp ủy quyền + Khối TC (9 câu đánh giá PA) | 90 phút — chia 2 phân đoạn (xem lưu ý bên trên); Khối 1C đánh giá phương án tổ chức (20q, 9 câu TC) thực hiện ở phân đoạn (a) |
|  | 10:45–11:00 | Nghỉ giải lao | 15 phút | Tổng hợp nhanh ghi chép Phiên 1 |  |
|  | 11:00–12:30 | Phiên 2 (Kế hoạch) | KHCL + TTĐ + Ban QLDA | QT 34, QT mới (Giám sát đánh giá), Điều 95 chuyển tiếp + Khối TC (4 câu đánh giá PA) | 90 phút — gồm Khối 2D đánh giá phương án tổ chức (18q, 4 câu TC) |
|  | 12:30–14:00 | Nghỉ trưa | Ăn trưa & Nghỉ ngơi | Chuẩn bị tài liệu buổi chiều |  |
|  | 14:00–15:25 | Phiên 3 (Đấu thầu & HĐ) | KTPC + TCG + PVT + Ban QLDA | QT 35, 37 + Khối TC (3 câu đánh giá PA — pháp lý & kiểm soát) | 85 phút — gồm Khối 3C đánh giá phương án tổ chức (16q, 3 câu TC) |
|  | 15:25–15:35 | Nghỉ giải lao | 10 phút | Tổng hợp nhanh ghi chép Phiên 3 |  |
|  | 15:35–17:00 | Phiên 4 (Tài chính & TQT) | TCKT + Ban QLDA | QT 17, 18 (NĐ 193/2026) + Khối TC (4 câu đánh giá PA — tài chính & kiểm toán) | 85 phút — gồm Khối 4C đánh giá phương án tổ chức (16q, 4 câu TC) |
| Ngày 2 | 08:30–10:10 | Phiên 5 (Kỹ thuật & VH) | PKT + ATMT + TCHC + Ban QLDA | QT 16, 36, QT mới (Bàn giao/BH/BT, ATLĐ) + Khối TC (5 câu đánh giá PA — nhân sự) | 100 phút — gồm Khối 5D đánh giá phương án tổ chức (24q, 5 câu TC) |
|  | 10:10–10:25 | Nghỉ giải lao | 15 phút | Tổng hợp nhanh ghi chép Phiên 5 |  |
|  | 10:25–12:00 | Phiên 6 (Công nghệ & SH) | CNTT + Ban QLDA | QT 161, QT mới (BIM/CDE) + Khối TC (3 câu đánh giá PA — công nghệ) | 95 phút — gồm Khối 6C đánh giá phương án tổ chức (10q, 3 câu TC) |
|  | 12:00–14:00 | Nghỉ trưa | Ăn trưa & Nghỉ ngơi | Tổng hợp kết quả sơ bộ + chấm điểm TC |  |
|  | 14:00–15:30 | Phiên 7 (Tổng kết) | Tất cả các nhóm đại diện | Trình bày kết quả khảo sát + chấm điểm 14 TC, thống nhất khoảng cách pháp lý & lộ trình | Trình bày kết quả chấm điểm sơ bộ 14 tiêu chí, chốt biên bản khảo sát thực địa. |

### 5.3. Giai đoạn 3: Tổng hợp

| STT | Sản phẩm | Hạn chót hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích kết quả biểu mẫu khảo sát trực tuyến | T+9 (trước thực địa) |
| 2 | Biên bản khảo sát thực địa | T+12 |
| 3 | Ma trận khoảng cách pháp lý hoàn chỉnh | T+17 |
| 4 | Báo cáo Khảo sát Hiện trạng chính thức & Đề xuất mô hình (Đầu ra D1) | T+20 |

## 6. ĐOÀN KHẢO SÁT CIC

Đoàn khảo sát gồm 2 người — Tư vấn trưởng (TVT) và Chuyên viên tư vấn kiêm thư ký (CV):

| Thành viên | Vai trò | Phiên chủ trì | Nhiệm vụ chính |
| --- | --- | --- | --- |
| TVT — Tư vấn trưởng | Trưởng đoàn / chuyên gia QLDA, pháp lý xây dựng | P1, P2, P3, P7 | Phỏng vấn Lãnh đạo Công ty & Ban QLDA; dẫn dắt các phiên kế hoạch, đấu thầu, hợp đồng; trình bày tổng kết P7; phê duyệt báo cáo D1 |
| CV — Chuyên viên tư vấn kiêm thư ký | Chuyên viên tư vấn / thư ký đoàn | P4, P5, P6 (chủ trì) + tất cả phiên (ghi chép) | Chủ trì phiên tài chính-kế toán, kỹ thuật-an toàn, công nghệ-BIM/CDE; ghi biên bản toàn bộ 7 phiên; tổng hợp kết quả chấm điểm Khối TC sau mỗi phiên |

## 7. TÀI LIỆU VICEM CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC

- Bộ quy trình hiện hành: QT 34, 35, 36, 37, 16, 17, 18, 161 (bản hiện đang áp dụng)

- Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty VICEM (Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023)

- Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại VICEM Hà Tiên (Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023)

- Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý dự án (Quyết định số 04/10/2018/QĐ-HĐQT)

- Sơ đồ tổ chức Công ty + Ban Quản lý dự án (bản mới nhất)

- Danh sách dự án đầu tư xây dựng 2–3 năm gần nhất (tên, quy mô, giai đoạn)

- Quy chế phân cấp ủy quyền tài chính hiện hành (tạm ứng, thanh toán)

- Hồ sơ 1–2 dự án điển hình đã hoàn thành (bao gồm tờ trình, biên bản nghiệm thu, hồ sơ quyết toán) — dùng để đối chiếu quy trình thực tế so với quy trình văn bản

- Kết luận thanh tra / kiểm toán nội bộ về quản lý dự án (nếu có, trong 3 năm gần nhất) — giúp xác định nhanh các điểm yếu đã được cơ quan chức năng chỉ ra

- Danh sách phần mềm và hệ thống CNTT đang sử dụng (phần mềm dự toán, quản lý hợp đồng, kế toán dự án, lưu trữ tài liệu…) — phục vụ đánh giá hạ tầng cho QT 161 và BIM/CDE

- Phòng họp đủ 10–15 người, có máy chiếu và bảng viết.

## 8. TIÊU CHÍ ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ VIẾT QUY TRÌNH & ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH

- Có đủ 8 quy trình hiện hành (bản gốc đang áp dụng)

- Ma trận khoảng cách pháp lý sơ bộ đã lập xong trước thực địa

- Đã xác định quy trình thực tế so với quy trình trên giấy (mỗi quy trình)

- Đã ánh xạ từng quy trình với điều khoản Luật Xây dựng 135/2025 + Nghị định 2026

- Đã có ý kiến từ ít nhất 4/5 nhóm phỏng vấn

- Đã xác định danh mục + nội dung 4 quy trình mới

- Đã đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin (cho quy trình 161 + Mô hình thông tin công trình/Môi trường dữ liệu chung)

- Đã thống nhất ưu tiên với VICEM Hà Tiên về mô hình tổ chức Ban Quản lý dự án

- Đã thu thập đủ dữ liệu chấm điểm 14 tiêu chí đánh giá 3 phương án tổ chức (qua Khối TC trong 6 phiên)