CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN CIC

ĐỀ XUẤT

TRIỂN KHAI DỰ ÁN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

| Đơn vị đề xuất | Công ty Cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC (cic.com.vn) |
| --- | --- |
| Gửi | Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên |
| Số tài liệu | CIC-VHT-2026-01 |
| Phiên bản | V1.0 |
| Ngày lập | 11/05/2026 |

MỤC LỤC

1.  Bối cảnh và sự cần thiết

2.  Đánh giá sơ bộ hiện trạng hệ thống quy trình

3.  Phạm vi công việc đề xuất — 3 hạng mục

4.  Kết quả bàn giao dự kiến

5.  Lộ trình và tiến độ tổng thể

6.  Trách nhiệm và phối hợp giữa hai bên

7.  Đề xuất tài chính

1. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT

Quốc hội đã ban hành Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/07/2026, thay thế toàn bộ Luật Xây dựng 50/2014 và Luật sửa đổi 62/2020. Đi kèm là hệ sinh thái các Nghị định hướng dẫn đang được hoàn thiện:

| Văn bản | Nội dung chính | Thay thế |
| --- | --- | --- |
| Luật XD 135/2025/QH15 | Luật nền — mở rộng phạm vi đầu tư xây dựng; bổ sung khung pháp lý Mô hình Thông tin Công trình; tăng quyền tự chủ cho Chủ đầu tư trong phê duyệt và điều chỉnh dự án; phân quyền phê duyệt thiết kế theo nhóm công trình | Luật 50/2014, Luật 62/2020 |
| Dự thảo NĐ về Quản lý hoạt động XD 2026 | Trình tự đầu tư, Mô hình Thông tin Công trình và Môi trường Dữ liệu Chung bắt buộc từ nhóm B, ký số hồ sơ | NĐ 15/2021/NĐ-CP |
| Dự thảo NĐ về Hợp đồng Xây dựng 2026 | Quy định chi tiết: phân loại giá hợp đồng (trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, theo thời gian, chi phí cộng phí, kết quả đầu ra); hợp đồng EPC/EC/EP/PC/chìa khóa trao tay; điều kiện tạm ứng; hồ sơ thanh toán theo từng hình thức giá; thời hạn quyết toán tối đa 60–120 ngày | NĐ 37/2015, NĐ 50/2021 |
| Dự thảo NĐ về Quản lý chi phí 2026 | Dự phòng phí chia 3 nhóm độc lập, Chủ đầu tư được tự chủ điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đã duyệt | NĐ 10/2021/NĐ-CP |
| Dự thảo NĐ về Quản lý chất lượng 2026 | Nghiệm thu không giải phóng trách nhiệm nhà thầu về chất lượng; trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn; đánh giá an toàn chịu lực công trình định kỳ | NĐ 06/2021/NĐ-CP |

2. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT

2.1. Đánh giá từng quy trình hiện có

Vicem Hà Tiên hiện vận hành 9 quy trình quản lý dự án ban hành năm 2024 (bao gồm QT 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36, 37, 161). Dưới đây là đánh giá cụ thể về nội dung cần cập nhật trong từng quy trình:

QT 34/QT-QLDA — Quản lý dự án tổng thể

- Cập nhật toàn bộ 10 văn bản căn cứ (Luật XD 50/2014, NĐ 15/2021, NĐ 10/2021, NĐ 06/2021, NĐ 37/2015, NĐ 50/2021…) sang Luật XD 135/2025 và các Nghị định mới ban hành năm 2026.

- Bổ sung yêu cầu BIM (Kế hoạch Triển khai Mô hình Thông tin) vào hồ sơ phê duyệt dự án nhóm B trở lên.

- Cập nhật toàn bộ biểu mẫu BM114-02.x.x.xx dẫn chiếu Mẫu số ND15 → mẫu theo Nghị định mới về quản lý ĐTXD 2026.

- Cập nhật phân loại nhóm dự án (A/B/C) theo tiêu chí Phụ lục III Nghị định mới.

QT 35/QT-QLDA — Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng

- Cập nhật căn cứ NĐ 37/2015, NĐ 50/2021 → Dự thảo NĐ về HĐ XD 2026; cập nhật điều khoản chỉ định thầu rút gọn theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Bổ sung bước kiểm tra điều kiện giao kết hợp đồng EPC/EC/EP/PC: phải có Thiết kế cơ sở hoặc FEED đã phê duyệt làm căn cứ (Điều 7 NĐ về HĐ XD 2026).

- Bổ sung điều khoản mẫu hợp đồng cho các loại hợp đồng mới: EC, EP, PC, EPC, chìa khóa trao tay.

- Bổ sung tiêu chí đánh giá BIM trong hồ sơ mời thầu (Đạt/Không đạt) và yêu cầu sử dụng Môi trường Dữ liệu Chung đối với gói thầu áp dụng BIM.

QT 36/QT-QLDA — Quản lý chất lượng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Cập nhật căn cứ NĐ 06/2021 → Nghị định mới về quản lý chất lượng và an toàn XD 2026.

- Cập nhật trình tự thủ tục và biểu mẫu quy trình theo NĐ mới về quản lý ĐTXD 2026 (thay các tham chiếu Điều 53–54 Luật XD 50/2014, Điều 32 NĐ 15/2021 về lập BCĐXCTĐT và BCNCKT).

- Bổ sung yêu cầu ký số hồ sơ thiết kế; quy định lưu trữ bản vẽ thiết kế điện tử tại Môi trường Dữ liệu Chung.

QT 37/QT-QLDA — Quản lý thực hiện hợp đồng

- Cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý: thay NĐ 37/2015 và NĐ 50/2021 bằng Luật XD 135/2025 Chương VIII (Điều 81–88) và Dự thảo NĐ về HĐ XD 2026.
- Bổ sung quy định đối với các loại hợp đồng EPC/EC/EP/PC/chìa khóa trao tay (ngoài các quy định cho hợp đồng tư vấn và thi công thông thường). Quy định cụ thể: phân phối hợp đồng, giám sát thiết kế, chấp thuận danh sách nhà thầu phụ, nghiệm thu từng giai đoạn.
- Cập nhật quy định về điều chỉnh đơn giá: bỏ các tham chiếu cũ → dẫn chiếu nguyên tắc điều chỉnh theo NĐ về HĐ XD 2026 và chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
- Rõ ràng hóa thủ tục điều chỉnh hợp đồng: Chủ đầu tư tự quyết trong phạm vi tổng mức đã duyệt; vượt tổng mức phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp nội bộ (Điều 84 Luật 135/2025).

QT 16/QT-QLDA — Quản lý chất lượng trong hoạt động ĐTXD (khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu)

- Cập nhật căn cứ NĐ 06/2021 → Nghị định mới về quản lý chất lượng và an toàn XD 2026; cập nhật hệ thống biểu mẫu khảo sát, thiết kế, nghiệm thu theo mẫu NĐ mới.

- Bổ sung điều khoản vào biên bản nghiệm thu: nghiệm thu không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu về chất lượng và an toàn công trình.

- Bổ sung quy định và biểu mẫu về đánh giá an toàn chịu lực công trình định kỳ.

- Quy định ký số nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu; ban hành hướng dẫn lưu trữ hồ sơ hoàn công điện tử.

QT 17/QT-QLDA — Thanh, quyết toán hợp đồng ĐTXD

- Cập nhật điều kiện thanh toán theo từng hình thức giá hợp đồng: trọn gói, đơn giá điều chỉnh, theo thời gian (Dự thảo NĐ về HĐ XD 2026).

- Quy định mức tạm ứng tối thiểu theo loại hợp đồng; thu hồi tạm ứng dần qua các lần thanh toán.

- Bổ sung thủ tục quyết toán hợp đồng: thành phần hồ sơ quyết toán A-B; thời hạn quyết toán tối đa theo NĐ mới.

- Quy định hồ sơ thanh toán điện tử.

QT 18/QT-QLDA — Quyết toán dự án hoàn thành

- Cập nhật căn cứ pháp lý và phân cấp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo Luật 135/2025 và Nghị định quản lý chi phí mới.

QT 161/QT-QLDA — Số hóa và lưu trữ tài liệu

- Cải tổ căn bản: chuyển từ mô hình lưu trữ bản scan sang luồng xử lý thuần điện tử với ký số tích hợp — không in ra giấy để ký tay.
- Xây dựng cấu trúc Môi trường Dữ liệu Chung (CDE) 4 vùng: Đang soạn thảo / Chia sẻ / Đã phê duyệt / Lưu trữ chính thức — theo yêu cầu BIM.
- Ban hành quy định lưu trữ file Mô hình Thông tin Công trình định dạng IFC cùng hồ sơ hoàn công.
- Tích hợp ký số vào toàn bộ luồng phê duyệt; phân quyền truy cập theo vai trò (Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn giám sát).

2.2. Các quy trình cần ban hành mới

Hệ thống hiện tại chưa có quy trình độc lập cho một số nội dung quan trọng phát sinh từ Luật XD 135/2025 và thực tế vận hành của Ban QLDA. Danh mục chính xác xác định sau Hạng mục 1. Dự kiến bao gồm:

| STT | Quy trình cần ban hành mới | Lý do cần thiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý BIM và Môi trường Dữ liệu Chung | Bắt buộc theo lộ trình NĐ mới; QT161 hiện tại chưa đủ — chỉ dừng ở scan bản vẽ |
| 2 | Bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình | Luật 135/2025 quy định rõ trách nhiệm CĐT |
| 3 | Giám sát, đánh giá và báo cáo dự án định kỳ | Ban QLDA cần quy trình báo cáo tiến độ, chi phí định kỳ theo mẫu cơ quan nhà nước |
| 4 | Quản lý an toàn lao động và môi trường thi công | Hiện chưa có quy trình riêng; NĐ mới về quản lý chất lượng 2026 tăng cường trách nhiệm CĐT |

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐỀ XUẤT — 3 HẠNG MỤC

CIC đề xuất triển khai thực hiện 3 đầu mục công việc sau.

–  Hạng mục 1 — Khảo sát toàn diện: hệ thống quy trình quản lý dự án hiện trạng, xác định khoảng cách so với pháp lý mới.

–  Hạng mục 2 — Cập nhật và bổ sung quy trình: sửa đổi 9 quy trình hiện có, ban hành thêm các quy trình còn thiếu.

–  Hạng mục 3 — Xây dựng phần mềm quản lý dự án: số hóa hệ thống quy trình, phục vụ chuyển đổi số công tác quản lý dự án.

HẠNG MỤC 1 — KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TOÀN DIỆN

Mục tiêu: Có bức tranh đầy đủ, chính xác về thực trạng vận hành hệ thống quy trình quản lý dự án — từ tài liệu đến thực tế triển khai — làm cơ sở xây dựng hệ thống quy trình mới và phần mềm.

1. Rà soát tài liệu

- Rà soát toàn bộ 09 quy trình và bộ biểu mẫu đính kèm.

- Đối chiếu từng điều khoản với 05 văn bản pháp lý mới.

- Lập bảng phân tích khoảng cách pháp lý chi tiết (từng quy trình so với từng yêu cầu pháp lý).

2. Khảo sát thực địa

- Phỏng vấn sâu: Giám đốc Ban QLDA, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Kỹ thuật, Kế toán, Pháp chế.

- Đánh giá quy trình thực tế đang vận hành so với quy trình văn bản.

- Xác định điểm nghẽn, bước thừa, bước thiếu trong luồng xử lý công việc hàng ngày.

- Khảo sát hạ tầng công nghệ: phần mềm đang dùng, dữ liệu hiện có, năng lực chữ ký số.

3. Thu thập và xác định yêu cầu cho phần mềm

- Lấy ý kiến người dùng cho từng nhóm chức năng cần có.

- Xác định danh mục quy trình cần số hóa và thứ tự ưu tiên.

- Xác định các luồng dữ liệu, báo cáo, phân quyền cần thiết.

Kết quả bàn giao Hạng mục 1:

- Báo cáo khảo sát hiện trạng chi tiết (phiên bản chính thức).

- Bảng phân tích khoảng cách pháp lý đầy đủ.

- Danh mục đầy đủ các quy trình cần sửa đổi và bổ sung mới.

- Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ cho phần mềm.

HẠNG MỤC 2 — CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH QLDA

Mục tiêu: Vicem Hà Tiên có bộ quy trình quản lý dự án hoàn chỉnh, tuân thủ đầy đủ Luật Xây dựng 135/2025 và các Nghị định hướng dẫn, sẵn sàng áp dụng từ 01/07/2026.

2A. Sửa đổi 06 quy trình hiện có

| Quy trình | Nội dung sửa đổi chính |
| --- | --- |
| QT 34 | Cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý theo Luật XD 135/2025 và các Nghị định mới ban hành năm 2026 (thay Luật XD 50/2014, NĐ 15/2021, NĐ 10/2021, NĐ 06/2021). Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 35 | Cập nhật căn cứ pháp lý theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Dự thảo NĐ về HĐ XD 2026 (thay NĐ 37/2015, NĐ 50/2021). Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 36 | Cập nhật căn cứ pháp lý theo Luật XD 135/2025 và NĐ mới về quản lý ĐTXD 2026 (thay Luật XD 50/2014, NĐ 15/2021). Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 37 | Cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý theo Luật XD 135/2025 (Chương VIII) và Dự thảo NĐ về HĐ XD 2026 (thay NĐ 37/2015, NĐ 50/2021). Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 16 | Cập nhật toàn bộ căn cứ pháp lý theo Luật XD 135/2025 và NĐ mới về quản lý chất lượng và an toàn XD 2026 (thay NĐ 06/2021). Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 15 | Cập nhật căn cứ pháp lý theo Luật XD 135/2025; bổ sung kiểm soát mốc Thiết kế FEED. Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 17 | Cập nhật căn cứ pháp lý theo Dự thảo NĐ HĐ XD 2026 và NĐ Quản lý chi phí mới. Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 18 | Cập nhật căn cứ pháp lý theo Luật XD 135/2025 và NĐ về quyết toán dự án mới. Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |
| QT 161 | Cập nhật theo yêu cầu Mô hình Thông tin Công trình và Môi trường Dữ liệu Chung quy định tại NĐ mới về quản lý ĐTXD 2026. Nội dung cụ thể xác định sau khi hoàn thành Hạng mục 1. |

2B. Ban hành các quy trình mới (dự kiến 4 quy trình)

Danh mục chính thức xác định sau Hạng mục 1. Dự kiến bao gồm:

| STT | Tên quy trình mới | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình Quản lý Mô hình Thông tin Công trình và Môi trường Dữ liệu Chung | Dự thảo NĐ Quản lý hoạt động XD 2026; Luật XD 135/2025 |
| 2 | Quy trình Giám sát, đánh giá và báo cáo dự án định kỳ | Luật XD 135/2025; Các NĐ về quản lý ĐTXD |
| 3 | Quy trình Quản lý an toàn lao động và môi trường thi công | Dự thảo NĐ Quản lý chất lượng 2026 |
| 4 | Quy trình Bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình | Luật XD 135/2025; Dự thảo NĐ Quản lý chất lượng 2026 |

2C. Cập nhật và ban hành mới toàn bộ biểu mẫu

- Chuyển đổi 100% biểu mẫu sang định dạng điện tử, tương thích với phần mềm quản lý dự án.

- Cập nhật căn cứ pháp lý trong mọi biểu mẫu.

- Bổ sung các biểu mẫu mới theo quy trình bổ sung.

Kết quả bàn giao Hạng mục 2:

- Bộ quy trình quản lý dự án hoàn chỉnh (06 sửa đổi + 5–6 quy trình mới).

- Toàn bộ biểu mẫu đã cập nhật và ban hành mới (định dạng điện tử).

- Tài liệu hướng dẫn áp dụng từng quy trình.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban QLDA, các phòng Kế hoạch Tổng hợp, Kỹ thuật, Kế toán, Pháp chế.

HẠNG MỤC 3 — XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mục tiêu: Số hóa toàn bộ hệ thống quy trình quản lý dự án đã được hoàn thiện, tạo nền tảng chuyển đổi số bền vững cho công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Vicem Hà Tiên.

Nguyên tắc xây dựng:

- Phần mềm được thiết kế bám sát quy trình nội bộ của Vicem (không bắt Vicem thay đổi quy trình theo phần mềm).

- Tích hợp chữ ký số, đảm bảo hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý.

- Đáp ứng yêu cầu Môi trường Dữ liệu Chung cơ bản (lưu trữ, phân quyền, luồng duyệt).

- Thiết kế để có thể tích hợp với hệ thống quản trị doanh nghiệp của Vicem (nếu có).

Các nhóm chức năng chính:

Nhóm 1 — Quản lý danh mục dự án

- Hồ sơ dự án: thông tin cơ bản, phân loại, giai đoạn, tổng mức đầu tư, tiến độ tổng thể.

- Màn hình tổng quan điều hành: số dự án theo giai đoạn, cảnh báo ngưỡng chi phí và tiến độ.

- Báo cáo định kỳ tự động (tuần/tháng/quý) theo mẫu đã phê duyệt.

Nhóm 2 — Quản lý luồng xử lý công việc và phê duyệt

- Số hóa toàn bộ luồng phê duyệt theo QT 34 (khởi tạo dự án → trình Hội đồng quản trị).

- Thông báo tự động qua email/ứng dụng khi đến lượt xử lý.

- Theo dõi thời hạn xử lý; cảnh báo tự động khi sắp vi phạm cam kết thời hạn.

- Ký số tích hợp: cán bộ ký trực tiếp trên phần mềm, không cần in ra giấy.

Nhóm 3 — Quản lý hợp đồng và thanh toán

- Hồ sơ hợp đồng: loại hợp đồng, giá trị, điều khoản điều chỉnh giá, bảo lãnh.

- Theo dõi tiến độ thanh toán, tạm ứng, quyết toán.

- Phân hệ xử lý kiến nghị nhà thầu: tiếp nhận, phân loại, gán thời hạn xử lý theo hợp đồng, theo dõi phúc đáp.

- Tính toán tự động điều chỉnh đơn giá theo chỉ số giá xây dựng.

Nhóm 4 — Quản lý chất lượng và nghiệm thu

- Số hóa biểu mẫu khảo sát xây dựng, giám sát thi công, nghiệm thu.

- Lịch nghiệm thu và giám sát thi công.

- Biên bản điện tử với chữ ký số của nhiều bên (Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nhà thầu).

- Theo dõi bảo hành, bảo trì sau bàn giao.

Nhóm 5 — Kho tài liệu và Môi trường Dữ liệu Chung cơ bản

- Lưu trữ tài liệu theo cấu trúc dự án (Chuẩn bị / Thực hiện / Kết thúc).

- Phân quyền truy cập theo vai trò (Chủ đầu tư, Nhà thầu, Tư vấn, Cơ quan nhà nước).

- Quản lý phiên bản tài liệu (tránh nhầm lẫn bản cũ-mới).

- Hỗ trợ lưu trữ file Mô hình Thông tin Công trình định dạng IFC phục vụ lộ trình dài hạn.

Nhóm 6 — Báo cáo và phân tích

- Báo cáo tiến độ, chi phí, rủi ro dự án theo mẫu quy định.

- Xuất dữ liệu theo định dạng cơ quan nhà nước yêu cầu.

- Màn hình tổng quan điều hành dành cho Ban Lãnh đạo.

Kết quả bàn giao Hạng mục 3:

- Phần mềm quản lý dự án hoàn chỉnh, đã kiểm thử nghiệm thu và được chấp thuận đưa vào vận hành.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng nhóm đối tượng.

- Đào tạo vận hành cho cán bộ Ban QLDA và các phòng liên quan.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong 03 tháng sau khi đưa vào vận hành chính thức.

4. KẾT QUẢ BÀN GIAO DỰ KIẾN

| STT | Kết quả bàn giao | Hạng mục | Thời điểm dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Báo cáo khảo sát hiện trạng chính thức + Bảng phân tích khoảng cách pháp lý | HM1 |  |
| D2 | Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ cho phần mềm | HM1 |  |
| D3 | Bộ quy trình quản lý dự án cập nhật (06 sửa đổi) | HM2 |  |
| D4 | Bộ quy trình quản lý dự án mới bổ sung (5–6 quy trình) | HM2 |  |
| D5 | Toàn bộ biểu mẫu cập nhật và ban hành mới | HM2 |  |
| D6 | Buổi tập huấn quy trình mới cho cán bộ | HM2 |  |
| D7 | Phần mềm quản lý dự án — phiên bản đưa vào vận hành chính thức | HM3 |  |
| D8 | Đào tạo vận hành phần mềm | HM3 |  |
| D9 | Hỗ trợ kỹ thuật 3 tháng sau khi đưa vào vận hành | HM3 |  |

5. LỘ TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ DỰ KIẾN

| TT | Hạng mục tư vấn | Tiến độ dự kiến (Tuần) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục 1 — Khảo sát toàn diện: hệ thống quy trình quản lý dự án hiện trạng, xác định khoảng cách so với pháp lý mới. | 4-6 tuần |  |
| 2 | Hạng mục 2 — Cập nhật và bổ sung quy trình: sửa đổi 6 quy trình hiện có, ban hành thêm các quy trình còn thiếu. | 6-8 tuần |  |
| 3 | Hạng mục 3 — Xây dựng phần mềm quản lý dự án: số hóa hệ thống quy trình, phục vụ chuyển đổi số công tác quản lý dự án. | 6-8 tuần |  |

* Ghi chú:

+ Tiến độ trên là tiến độ dự kiến. Tiến độ chính thức sẽ được nêu chi tiết tại hợp đồng triển khai.

+ Phạm vi công việc được mô tả chi tiết tại Mục 3.

6. TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP GIỮA HAI BÊN

6.1. CIC chịu trách nhiệm

- Cung cấp đội ngũ chuyên gia đủ năng lực: tư vấn pháp lý xây dựng, chuyên gia quy trình quản lý dự án, kỹ sư phần mềm, chuyên gia Mô hình Thông tin Công trình.

- Đảm bảo tiến độ bàn giao theo lộ trình đã cam kết.

- Tất cả sản phẩm phải tuân thủ đầy đủ khung pháp lý xây dựng mới có hiệu lực từ 01/07/2026.

- Hỗ trợ kỹ thuật và chỉnh sửa trong vòng 03 tháng sau nghiệm thu.

6.2. Vicem Hà Tiên chịu trách nhiệm

- Chỉ định đầu mối phối hợp chính có thẩm quyền quyết định từ Ban QLDA.

- Tạo điều kiện tiếp cận tài liệu, cán bộ trong quá trình khảo sát.

- Phản hồi, góp ý kịp thời các dự thảo quy trình và phần mềm.

- Phê duyệt nội bộ và ban hành bộ quy trình mới sau khi nghiệm thu với CIC.

- Bố trí ngân sách và hạ tầng công nghệ thông tin theo yêu cầu kỹ thuật của phần mềm.

7. ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

7.1. Gói tư vấn rà soát, điều chỉnh quy chế đầu tư xây dựng phù hợp, đúng quy định của pháp luật

| TT | Hạng mục tư vấn | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói tư vấn rà soát, điều chỉnh quy chế đầu tư xây dựng phù hợp, đúng quy định của pháp luật, bao gồm phạm vi công việc như sau: + Hạng mục 1 — Khảo sát toàn diện: hệ thống quy trình quản lý dự án hiện trạng, xác định khoảng cách so với pháp lý mới. + Hạng mục 2 — Cập nhật và bổ sung quy trình: sửa đổi 6 quy trình hiện có, ban hành thêm các quy trình còn thiếu. | 455.000.000 | Phạm vi công việc chi tiết quy định tại Mục 3 |
| Tổng cộng (Chưa gồm VAT): |  | 455.000.000 |  |

* Ghi chú:

- Báo giá trên đã bao gồm các chi phí trọn gói thực hiện hợp đồng của đơn vị tư vấn;

- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thuế suất VAT được tính theo quy định tại thời điểm xuất hóa đơn;

- Tiến độ thanh toán:

+ Tạm ứng 40% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

+ Thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nghiệm thu hạng mục 1;

+ Thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

7.2. Gói phát triển phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng

| TT | Hạng mục tư vấn | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói phát triển phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: Hạng mục 3 — Xây dựng phần mềm quản lý dự án: số hóa hệ thống quy trình, phục vụ chuyển đổi số công tác quản lý dự án. | 786.300.000 | Phạm vi công việc chi tiết quy định tại Mục 3 |
| Tổng cộng (Không chịu thuế): |  | 786.300.000 |  |

* Ghi chú:

- Báo giá trên đã bao gồm các chi phí trọn gói thực hiện hợp đồng của đơn vị tư vấn;

- Báo giá chưa bao gồm chi phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT (nếu có);

- Phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế VAT;

- Bảo trì phần mềm trong vòng 12 tháng kể từ ngày bàn giao phần mềm;

- Tiến độ thanh toán:

+ Tạm ứng 40% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

+ Thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hệ thống phần mềm;

+ Thanh toán 30% giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;