## TH-TV
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN
HẠNG MỤC 1 VÀ 2: KHẢO SÁT VÀ CẬP NHẬT QUY TRÌNH QLDA VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
Đơn vị: Việt Nam Đồng
TT | Thành phần chi phí | Diễn giải | Ký hiệu | Giá trị | Ghi chú
1 | Chi phí nhân công |  | Ccg | 205384615.3846 | Bảng 1
2 | Chi phí quản lý | 55% × Ccg | Cql | 112961538.4615
3 | Chi phí khác |  | Ck | 38306666.6667 | Bảng số 4
4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6% × (Ccg+Cql) | TN | 19100769.2308
5 | Thuế giá trị gia tăng | 8% × (Ccg+Cql+TN+Ck) | VAT | 30060287.1795
| Tổng giá trị sau thuế | Ccg+Cql+TN+Ck+VAT | Gst | 405813876.9231
| Làm tròn |  |  | 405800000
*Ghi chú:
1. Chi phí nhân công: tham khảo mức tiền lương theo Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ.
2. Chi phí quản lý: căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
3. Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT: căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

## NC-TV
BẢNG 1: CHI PHÍ NHÂN CÔNG
HẠNG MỤC 1 VÀ 2: KHẢO SÁT VÀ CẬP NHẬT QUY TRÌNH QLDA VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
Đơn vị: Việt Nam đồng
TT | Phần việc thực hiện | Số công | Đơn giá tiền lương | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) × (4)
1 | Chuyên gia tư vấn cao cấp QLDA (Trưởng nhóm) Chuyên gia nhóm I | 35 | 2307692.3077 | 80769230.7692
2 | Chuyên gia quy trình và pháp lý xây dựng (Chuyên gia QLDA) Chuyên gia nhóm II | 64 | 1538461.5385 | 98461538.4615
3 | Chuyên viên soạn thảo và hỗ trợ kỹ thuật Chuyên gia nhóm IV | 34 | 769230.7692 | 26153846.1538
Tổng chi phí nhân công Total of labor costs |  |  |  | 205384615.3846
*Ghi chú:
1. Đơn giá tiền lương xem Bảng 3: Bảng phân tích chi tiết tiền lương.
2. Chi phí nhân công: tham khảo mức tiền lương theo Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ.

## NC-CT-TV
BẢNG 2: CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHI TIẾT
HẠNG MỤC 1 VÀ 2: KHẢO SÁT VÀ CẬP NHẬT QUY TRÌNH QLDA VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
TT | Hạng mục công việc | Sản phẩm / Kết quả bàn giao | Thời gian công thực hiện | [8 empty] | Ghi chú
|  |  | Chuyên gia tư vấn cao cấp QLDA (Trưởng nhóm — Nhóm I) |  |  | Chuyên gia quy trình và pháp lý xây dựng (Chuyên gia QLDA — Nhóm II) |  |  | Chuyên viên soạn thảo và hỗ trợ kỹ thuật (Nhóm IV)
|  |  | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công
1 | HẠNG MỤC 1: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TOÀN DIỆN
1.1 | Rà soát 6 quy trình QLDA và bộ biểu mẫu đính kèm; Đối chiếu từng điều khoản với 5 văn bản pháp lý mới (Luật XD 135/2025, các Nghị định hướng dẫn) | Bảng phân tích khoảng cách pháp lý chi tiết (Gap Analysis) | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 ngày làm việc
1.2 | Khảo sát thực địa tại Vicem Hà Tiên: Phỏng vấn sâu 5 đầu mối (Ban QLDA, KHTH, Kỹ thuật, Kế toán, Pháp chế); Đánh giá quy trình vận hành thực tế so với văn bản; Khảo sát hạ tầng CNTT (phần mềm, dữ liệu, chữ ký số) | Biên bản khảo sát thực địa; Danh mục điểm nghẽn, bước thừa/thiếu trong luồng CV | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 ngày (kể cả di chuyển)
1.3 | Thu thập và xác định yêu cầu nghiệp vụ cho phần mềm QLDA: Xác định danh mục quy trình cần số hóa; Xác định luồng dữ liệu, báo cáo, phân quyền cần thiết | Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ (BRD) cho phần mềm QLDA | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 ngày làm việc
1.4 | Tổng hợp, viết báo cáo khảo sát hiện trạng chính thức; Lập danh mục đầy đủ quy trình cần sửa đổi và ban hành mới | Báo cáo khảo sát hiện trạng chi tiết (phiên bản chính thức); Danh mục quy trình cần sửa đổi/bổ sung | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 ngày làm việc
2 | HẠNG MỤC 2: CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH QLDA
2.1 | Sửa đổi và cập nhật 6 quy trình QLDA hiện có: QT 34 (Tổng thể), QT 35 (Đấu thầu-HĐ), QT 36 (CL Chuẩn bị ĐT), QT 37 (Thực hiện HĐ), QT 16 (Chất lượng ĐTXD), QT 161 (Số hóa-LT); Cập nhật căn cứ PL, bổ sung BIM/CDE, ký số | 6 quy trình QLDA đã cập nhật theo Luật XD 135/2025 và các Nghị định hướng dẫn | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 ngày LV không liên tục
2.2 | Xây dựng và ban hành 4-6 quy trình QLDA mới: (1) Quản lý BIM/CDE; (2) Giải quyết tranh chấp HĐ; (3) Quản lý chi phí và rủi ro tài chính; (4) Giám sát, đánh giá dự án định kỳ; (5) Quản lý ATLĐ và môi trường; (6) Bàn giao, bảo hành, BT CT | 4-6 quy trình QLDA mới ban hành theo yêu cầu Luật Xây dựng 2025 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 ngày LV không liên tục
2.3 | Cập nhật và ban hành mới toàn bộ biểu mẫu: Chuyển 100% biểu mẫu sang định dạng điện tử; Cập nhật căn cứ pháp lý; Bổ sung BM theo quy trình mới; Hỗ trợ tích hợp luồng chữ ký số | Bộ biểu mẫu điện tử hoàn chỉnh (đã cập nhật + ban hành mới) | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 ngày làm việc
2.4 | Tổ chức tập huấn áp dụng quy trình mới: Đào tạo Ban QLDA, phòng KHTH, Kỹ thuật, Kế toán, Pháp chế; Hướng dẫn vận hành thực tế; Giải đáp thắc mắc sau tập huấn | Buổi tập huấn quy trình mới; Tài liệu hướng dẫn áp dụng từng quy trình | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 ngày làm việc
Tổng cộng (HM1 + HM2) |  |  | 35 |  |  | 64 |  |  | 34

## Lương
BẢNG 3: BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHI PHÍ LƯƠNG
HẠNG MỤC 1 VÀ 2: KHẢO SÁT VÀ CẬP NHẬT QUY TRÌNH QLDA VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
Đơn vị: Việt Nam đồng
TT | Chức danh chuyên gia | Số lượng | Nhóm chuyên gia | Lương tháng (đồng) | Lương ngày (đồng)
(1) | (2) | (3) |  |  | (4)
1 | Chuyên gia tư vấn cao cấp QLDA (Trưởng nhóm — Nhóm I) | 1 | Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án | 60000000 | 2307692.3077
2 | Chuyên gia quy trình và pháp lý xây dựng (Chuyên gia QLDA — Nhóm II) | 2 | Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn | 40000000 | 1538461.5385
3 | Chuyên viên soạn thảo và hỗ trợ kỹ thuật (Nhóm IV) | 2 | Kỹ sư | 20000000 | 769230.7692
*Ghi chú: Mức lương tham khảo theo Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ về chế độ tiền lương chuyên gia tư vấn.

## CPK
BẢNG 4: CHI PHÍ KHÁC
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung | Diễn giải cách tính | Thành tiền | Ghi chú
1 | Chi phí đi lại, công tác phí (Khảo sát thực địa tại Hà Tiên / TP.HCM) | Vé máy bay khứ hồi + phụ cấp công tác × số ngày khảo sát thực địa (Tạm tính) | 30000000 | Tham khảo giá thị trường
2 | Chi phí in ấn, văn phòng phẩm (Quy trình, biểu mẫu bàn giao) | In ấn bộ quy trình + biểu mẫu bàn giao chính thức (Tạm tính) | 5000000
3 | Chi phí khấu hao thiết bị văn phòng (Máy tính xách tay, máy in) | Chi tiết tại Bảng 5 | 3306666.6667 | Chi tiết tại Bảng 5
Tổng cộng: |  |  | 38306666.6667

## Khấu hao
BẢNG 5: CHI TIẾT KHẤU HAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Stt | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá TB (Đồng) | Thời gian KH (tháng) | Hệ số SD | KH vào dự án (tháng) | Chi phí KH (Đồng)
1 | Máy tính xách tay | Cái | 4 | 45000000 | 60 | 0.4 | 2 | 2400000
2 | Máy tính để bàn | Cái | 2 | 30000000 | 60 | 0.4 | 2 | 800000
3 | Máy in | Cái | 1 | 8000000 | 60 | 0.4 | 2 | 106666.6667
Tổng | [7 empty] | 3306666.6667
*Ghi chú:
Cách tính khấu hao theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.