## TH-TV
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CHÍ TƯ VẤN
HẠNG MỤC: TƯ VẤN MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Đơn vị: Việt Nam Đồng
TT | Thành phần chi phí | Diễn giải | Ký hiệu | Giá trị | Ghi chú
1 | Chi phí nhân công |  | Ccg | 825369230.7692 | Bảng 1
2 | Chi phí quản lý | 55% x Ccg | Cql | 453953076.9231
3 | Chi phí khác |  | Ck | 170271666.6667 | Bảng số 4
4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6% x (Ccg+Cql) | TN | 76759338.4615
5 | Thuế giá trị gia tăng | 8 % x (Ccg+Cql+TN+Ck) | VAT | 122108265.0256
| Tổng giá trị sau thuế | Ccg+Cql+TN+Ck+VAT+Cdp | Gst | 1648461577.8462
| Làm tròn |  |  | 1648400000
*Ghi chú:
1. Chi phí nhân công: tham khảo mức tiền lương chuyên gia theo quy định của Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ
2. Chi phí quản lý: căn cứ vận dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
3. Các khoản thu nhập chịu thuế tính trước, thuế GTGT: căn cứ vận dụng Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

## NC-TV
BẢNG 1: CHI PHÍ NHÂN CÔNG
HẠNG MỤC: TƯ VẤN MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Đơn vị: Việt Nam đồng
TT | Phần việc thực hiện | Số công | Đơn giá tiền lương | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) x (4)
1 | Quản lý BIM của dự án - Chuyên gia nhóm I (BIM Manager) | 76 | 1500000 | 114000000
3 | Điều phối BIM cho dự án - Chuyên gia nhóm II (BIM Coordinator) | 244 | 1150000 | 280600000
4 | Chuyên viên tạo lập mô hình BIM - Chuyên gia nhóm IV (BIM Modeler) | 560 | 769230.7692 | 430769230.7692
| Tổng chi phí nhân công Total of labor costs |  |  | 825369230.7692
*Ghi chú:
1.Đơn giá tiền lương xem Bảng 3: Bảng phân tích chi tiết tiền lương
2.Chi phí nhân công: tham khảo mức tiền lương chuyên gia theo quy định của Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ

## NC-CT-TV
BẢNG 2: CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHI TIẾT
HẠNG MỤC: TƯ VẤN MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
TT | Hạng mục công việc | Sản phẩm | Thời gian (ngày) | [8 empty] | Ghi chú
|  |  | Quản lý BIM của dự án (BIM Manager) Chuyên gia nhóm I |  |  | Điều phối BIM cho dự án (BIM Coordinator) Chuyên gia nhóm II |  |  | Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeller) Chuyên gia nhóm IV
|  |  | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công
1 | Giai đoạn chuẩn bị
1.1 | Lập kế hoạch thực hiện BIM (BEP) cho dự án | Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) phù hợp với dự án | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 ngày làm việc
1.2 | Hướng dẫn Ban QLDA và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực hiện BIM (BEP) cho phạm vi công việc của từng nhà thầu. |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 ngày làm việc
1.3 | Thiết lập, đào tạo hướng dẫn sử dụng môi trường dữ liệu chung (CDE) và phần mềm quản lý các vấn đề có trong mô hình BIM | Bộ tài liệu đào tạo về môi trường dữ liệu chung (CDE) và phần mềm quản lý các vấn đề có trong mô hình BIM | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 ngày làm việc
2 | Áp dụng BIM trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
2.1 | Xây dựng mô hình BIM giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công của dự án (LOD 300-400) | Mô hình BIM theo bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công (LOD 300-400) | 1 | 30 | 30 | 3 | 30 | 90 | 8 | 30 | 240 | 30 ngày làm việc không liên tục
2.2 | Kiểm soát mô hình BIM, báo cáo các vấn đề có trong mô hình BIM cho Ban QLDA và các đơn vị có liên quan | Báo cáo các vấn đề có trong mô hình BIM của dự án | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 45 | 8 | 15 | 120 | 15 ngày làm việc không liên tục
2.3 | Cập nhật mô hình BIM theo nội dung phối hợp cùng Ban QLDA, đơn vị tư vấn thiết kế | Mô hình BIM cập nhật | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 45 | 8 | 15 | 120 | 15 ngày làm việc không liên tục
2.4 | Trích xuất khối lượng chính phục vụ công tác thẩm định | Báo cáo các khối lượng chính được trích xuất từ mô hình BIM (đảm bảo sự thống nhất giữa khối lượng được trích xuất từ mô hình BIM và hồ sơ thiết kế) | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 30 | 4 | 10 | 40 | 10 ngày làm việc không liên tục
2.5 | Làm một số bản vẽ chính được trích xuất từ mô hình BIM phục vụ công tác thẩm định | Bản vẽ được trích xuất từ mô hình BIM (đảm bảo sự thống nhất giữa bản vẽ được trích xuất từ mô hình BIM và hồ sơ thiết kế) | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 30 | 4 | 10 | 40 | 10 ngày làm việc không liên tục
Tổng (cộng) |  |  | 76 |  |  | 244 |  |  | 560

## Lương
BẢNG 3 BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHI PHÍ LƯƠNG
HẠNG MỤC: CHI PHÍ TƯ VẤN MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC ÁP DỤNG BIM CỦA BAN QLDA
Đơn vị: Việt Nam đồng
TT | Chuyên gia | Số lượng | Nhóm | Lương tháng | Lương ngày
(1) | (2) | (3) |  |  | (4)
1 | Quản lý BIM của dự án (BIM Manager) Chuyên gia nhóm I | 1 | Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án | 39000000 | 1500000
2 | Điều phối BIM cho dự án (BIM Coordinator) Chuyên gia nhóm II | 3 | Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn | 29900000 | 1150000
3 | Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeller) Chuyên gia nhóm IV | 8 | Kỹ sư | 20000000 | 769230.7692
*Ghi chú: Mức lương trên được tham khảo mức tiền lương chuyên gia theo quy định của Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ.

## CPK
BẢNG 4: CHI PHÍ KHÁC
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung | Diễn giải cách tính | Thành tiền | Ghi chú
1 | Chi phí khấu hao thiết bị văn phòng | Máy tính để bàn | 8800000 | Chi tiết tại bảng 5
|  | Máy tính xách tay | 600000
|  | Máy in | 106666.6667
|  | Máy photo | 245000
2 | Chi phí thuê phần mềm bản quyền |  | 130520000 | Chi tiết tại bảng 6
3 | Chi phí đi lại để họp điều phối dự án | Tạm tính | 30000000
| Tổng cộng: |  | 170271666.6667
Note on D5: khấu hao theo thông tư 162/2014/TT-BTC

## Khấu hao
BẢNG 5: CHI TIẾT KHẤU HAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Stt | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá TB (Đồng) | Thời gian khấu hao (tháng) | Hệ số sử dụng | Khấu hao vào dự án (tháng) | Chi phí khấu hao (Đồng)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=4x5/6x7x8
1 | Máy tính để bàn | Cái | 11 | 60000000 | 60 | 0.4 | 2 | 8800000
2 | Máy tính xách tay | Cái | 1 | 45000000 | 60 | 0.4 | 2 | 600000
4 | Máy in | Cái | 1 | 8000000 | 60 | 0.4 | 2 | 106666.6667
5 | Máy photo | Cái | 1 | 24500000 | 60 | 0.3 | 2 | 245000
(1): Tổng | 9751666.6667
*Ghi chú:
Cách tính khấu hao máy móc, thiết bị theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013

## CP Phần mềm
BẢNG 6: CHI PHÍ THUÊ PHẦN MỀM PHỤC VỤ CHO CÔNG VIỆC TƯ VẤN CỦA CHUYÊN GIA
STT | Loại phần mềm | Đồng/năm | Số lượng (phần mềm) | Số ngày | Thành tiền (đồng)
1 | Bộ phần mềm phục vụ công tác triển khai BIM của nhà thầu: Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription | 65260000 | 12 | 60 | 130520000
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 130520000
*Ghi chú: Giá phần mềm là giá list được công bố trên website của các hãng phần mềm:
- Gói phần mềm Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription tham khảo tại website:
https://www.autodesk.com/asean/collections/architecture-engineering-construction/overview?term=1-YEAR&tab=subscription
- Môi trường dữ liệu chung (CDE): Google Drive: miễn phí

## Tiến độ (hidden)
BẢNG 4: TIẾN ĐỘ CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC
HẠNG MỤC: CHI PHÍ TƯ VẤN MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO NĂNG LỰC ÁP DỤNG BIM CỦA BAN QLDA VÀ MỘT SỐ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
STT | Nội dung | Ghi chú | Thời gian
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/11
1 | Giai đoạn chuẩn bị
1.1 | Lập kế hoạch thực hiện BIM (BEP) cho dự án
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Các lần cập nhật theo yêu cầu chi tiết của dự án
2 | Đào tạo
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Thời gian đào tạo cho Nhà thầu theo tiến độ đấu thầu của VPMO
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
2 | Áp dụng BIM trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
2.1 | Xây dựng mô hình BIM giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công của dự án (LOD 300-400)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
2.2 | Kiểm soát mô hình BIM, báo cáo các vấn đề có trong mô hình BIM cho Ban QLDA và các đơn vị có liên quan
3 | #REF!
#REF! | #REF! | Theo tiến độ thực tế của dự án
#REF! | #REF!
4 | #REF!
#REF! | #REF! | Theo tiến độ thực tế của dự án
#REF! | #REF!
6 | #REF!
#REF! | #REF! | Theo tiến độ cụ thể của dự án

## CP xa hoi (hidden)
B¶ng 5
Chi tiÕt chi phÝ x· héi
STT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Thành tiền | Tỉ lệ % | Ghi chú
(đồng) | Tỉ lệ % của |  |  | lương cơ bản | Ghi chú
lương cơ bản | Ghi chú
1 | Kinh phí công đoàn |  |  | 2% |  | NĐ 191/2013/NĐ-CP
2 | Bảo hiểm xã hội |  |  | 18% |  | 126/BHXH-BT
3 | Bảo hiểm y tế |  |  | 3% |  | 126/BHXH-BT
4 | Bảo hiểm thất nghiệp |  |  | 1% |  | 126/BHXH-BT
| Tổng cộng |  |  | 24%