## TH-TV
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN
HẠNG MỤC 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
Đơn vị: Việt Nam Đồng
TT | Thành phần chi phí | Diễn giải | Ký hiệu | Giá trị | Ghi chú
1 | Chi phí nhân công |  | Ccg | 400000000 | Bảng 1
2 | Chi phí quản lý | 55% × Ccg | Cql | 220000000
3 | Chi phí khác |  | Ck | 40333333.3333 | Bảng số 4
4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6% × (Ccg+Cql) | TN | 37200000
5 | Thuế giá trị gia tăng | 8% × (Ccg+Cql+TN+Ck) | VAT | 55802666.6667
| Tổng giá trị sau thuế | Ccg+Cql+TN+Ck+VAT | Gst | 753336000
| Làm tròn |  |  | 753300000
*Ghi chú:
1. Chi phí nhân công: tham khảo mức tiền lương chuyên gia theo Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ.
2. Chi phí quản lý: căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
3. Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT: căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

## NC-TV
BẢNG 1: CHI PHÍ NHÂN CÔNG
HẠNG MỤC 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
Đơn vị: Việt Nam đồng
TT | Phần việc thực hiện | Số công | Đơn giá tiền lương | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) × (4)
1 | Project Manager / Kiến trúc sư hệ thống (Trưởng nhóm — Nhóm I) | 54 | 2307692.3077 | 124615384.6154
2 | BA & Lập trình viên cao cấp (BA/Senior Dev) (Nhóm II) | 94 | 1538461.5385 | 144615384.6154
3 | Lập trình viên và Kiểm thử viên (Developer/Tester) (Nhóm IV) | 147 | 769230.7692 | 113076923.0769
4 | Thiết kế viên UI/UX (Designer) (Nhóm IV) | 23 | 769230.7692 | 17692307.6923
Tổng chi phí nhân công Total of labor costs |  |  |  | 400000000
*Ghi chú:
1. Đơn giá tiền lương xem Bảng 3: Bảng phân tích chi tiết tiền lương.
2. Chi phí nhân công: tham khảo mức tiền lương theo Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ.

## NC-CT-TV
BẢNG 2: CHI PHÍ NHÂN CÔNG CHI TIẾT
HẠNG MỤC 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
TT | Hạng mục công việc | Sản phẩm / Kết quả bàn giao | Thời gian công thực hiện | [11 empty] | Ghi chú
|  |  | Project Manager / Kiến trúc sư hệ thống (Trưởng nhóm — Nhóm I) |  |  | BA & Lập trình viên cao cấp (BA/Senior Dev) (Nhóm II) |  |  | Lập trình viên và Kiểm thử viên (Developer/Tester) (Nhóm IV) |  |  | Thiết kế viên UI/UX (Designer) (Nhóm IV)
|  |  | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công | Số người | Số ngày | Số công
3.1 | Phân tích yêu cầu chi tiết và thiết kế kiến trúc hệ thống: Phân tích BRD từ HM1; Thiết kế kiến trúc tổng thể (N-tier, API-first); Thiết kế CSDL; Xác định tech stack, chuẩn bảo mật và chữ ký số | Tài liệu Thiết kế Hệ thống (SDD); Sơ đồ kiến trúc và ERD; Tech stack & security plan | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 ngày làm việc
3.2 | Thiết kế UI/UX — Wireframe và Prototype tương tác: Thiết kế màn hình 6 nhóm chức năng; Prototype click-through; Rà soát và chỉnh sửa theo góp ý Vicem | Bộ Wireframe & Prototype tương tác (Figma hoặc tương đương); Design system cơ bản | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 7 ngày làm việc
3.3 | Phát triển Backend & API (5 nhóm chức năng): Nhóm 1: Quản lý danh mục dự án; Nhóm 2: Luồng phê duyệt; Nhóm 3: Quản lý hợp đồng và thanh toán; Nhóm 4: Chất lượng và nghiệm thu; Nhóm 5: Báo cáo và phân tích | API Backend hoàn chỉnh (RESTful); Unit test coverage ≥ 80% | 1 | 20 | 20 | 2 | 15 | 30 | 4 | 15 | 60 |  |  |  | 15 ngày LV không liên tục
3.4 | Phát triển Frontend (Giao diện người dùng — 5 nhóm chức năng): Giao diện web responsive cho tất cả màn hình; Dashboard tổng quan điều hành Ban Lãnh đạo; Giao diện mobile-friendly | Ứng dụng web hoàn chỉnh; Dashboard điều hành; Giao diện mobile-friendly | 1 | 16 | 16 | 2 | 15 | 30 | 3 | 15 | 45 | 1 | 10 | 10 | 15 ngày LV không liên tục
3.5 | Kiểm thử toàn diện — Integration Test, System Test và UAT: Kiểm thử tích hợp các module; Kiểm thử hệ thống theo kịch bản thực tế; UAT cùng cán bộ Vicem Hà Tiên; Sửa lỗi sau UAT | Báo cáo kiểm thử (Test Report); Danh sách lỗi và trạng thái xử lý; Biên bản UAT có chữ ký | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 28 | 1 | 3 | 3 | 7 ngày làm việc
3.6 | Triển khai (Deploy), đào tạo vận hành và bàn giao: Deploy lên môi trường production; Đào tạo người dùng theo nhóm đối tượng; Bàn giao tài liệu kỹ thuật; Hỗ trợ 30 ngày sau go-live | Hệ thống vận hành chính thức; Tài liệu hướng dẫn sử dụng; Kế hoạch hỗ trợ sau go-live | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 3 ngày làm việc
Tổng cộng |  |  | 54 |  |  | 94 |  |  | 147 |  |  | 23

## Lương
BẢNG 3: BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHI PHÍ LƯƠNG
HẠNG MỤC 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN VICEM HÀ TIÊN — CIC TƯ VẤN
Đơn vị: Việt Nam đồng
TT | Chức danh chuyên gia | Số lượng | Nhóm chuyên gia | Lương tháng (đồng) | Lương ngày (đồng)
(1) | (2) | (3) |  |  | (4)
1 | Project Manager / Kiến trúc sư hệ thống (Trưởng nhóm — Nhóm I) | 1 | Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án | 60000000 | 2307692.3077
2 | BA & Lập trình viên cao cấp (BA/Senior Dev) (Nhóm II) | 2 | Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn | 40000000 | 1538461.5385
3 | Lập trình viên và Kiểm thử viên (Developer/Tester) (Nhóm IV) | 4 | Kỹ sư | 20000000 | 769230.7692
4 | Thiết kế viên UI/UX (Designer) (Nhóm IV) | 1 | Kỹ sư | 20000000 | 769230.7692
*Ghi chú: Mức lương tham khảo theo Thông tư 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ Nội vụ về chế độ tiền lương chuyên gia tư vấn.

## CPK
BẢNG 4: CHI PHÍ KHÁC
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung | Diễn giải cách tính | Thành tiền | Ghi chú
1 | Thuê dịch vụ server / điện toán đám mây (Môi trường Dev, Staging, Production) | Ước tính: 3 môi trường × 1 tháng triển khai (AWS/Azure/GCP — Tạm tính) | 15000000 | Tham khảo giá dịch vụ cloud
2 | Chi phí đi lại / công tác phí (Demo, UAT và bàn giao tại Vicem Hà Tiên) | Vé máy bay khứ hồi + phụ cấp công tác × 2 lần đi (Demo + UAT) — Tạm tính | 20000000 | Tham khảo giá thị trường
3 | Chi phí khấu hao thiết bị văn phòng (Máy tính xách tay, máy in của đội phát triển) | Chi tiết tại Bảng 5 | 5333333.3333 | Chi tiết tại Bảng 5
40333333.3333
Tổng cộng: |  |  | 40333333.3333

## Khấu hao
BẢNG 5: CHI TIẾT KHẤU HAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ
Stt | Danh mục thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá TB (Đồng) | Thời gian KH (tháng) | Hệ số SD | KH vào dự án (tháng) | Chi phí KH (Đồng)
1 | Máy tính xách tay | Cái | 8 | 45000000 | 60 | 0.4 | 2 | 4800000
2 | Màn hình phụ | Cái | 4 | 8000000 | 60 | 0.4 | 2 | 426666.6667
3 | Máy in | Cái | 1 | 8000000 | 60 | 0.4 | 2 | 106666.6667
Tổng | [7 empty] | 5333333.3333
*Ghi chú:
Cách tính khấu hao theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.