KẾ HOẠCH KHẢO SÁT QUY CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG — VICEM HÀ TIÊN

Hợp đồng: HĐ_013/CSS_CIC_2026
Phương pháp luận: “Từ pháp lý đến thực tiễn — Từ thực tiễn đến quy trình”
Thuộc Hạng mục 1: Khảo sát và đánh giá hiện trạng (Ngày 1–20)

1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT

Khảo sát phục vụ ba mục tiêu đầu ra trọng tâm:

- Ma trận khoảng cách pháp lý — Đánh giá khoảng cách giữa hệ thống quy trình hiện hành và yêu cầu Luật Xây dựng 135/2025 + 05 Nghị định hướng dẫn 2026.

- Báo cáo Khảo sát Hiện trạng (D1) — Phân tích hiện trạng, vướng mắc và yêu cầu cho từng quy trình, kèm danh mục ưu tiên sửa đổi và ban hành mới.

- Đề xuất Mô hình tổ chức & Phân cấp Ban Quản lý dự án — Tư vấn cấu trúc tổ chức tối ưu cho Ban Quản lý dự án, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, thiết lập cơ chế phối hợp ma trận hiệu quả giữa Ban Quản lý dự án với các phòng ban Công ty và đơn vị thành viên, đồng thời xây dựng Ma trận phân cấp quyết định (Ma trận phân định trách nhiệm) phù hợp với Luật Xây dựng mới 135/2025.

Thời hạn hoàn thành: 01/07/2026 (ngày Luật Xây dựng 135/2025 có hiệu lực).

2. PHẠM VI — 12 QUY TRÌNH

A. Cập nhật lại (8 QT hiện có)

| STT | Mã QT | Tên quy trình | Trọng tâm phân tích khoảng cách pháp lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QT 34 | Quản lý dự án tổng thể | Trình tự đầu tư, phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự án theo Luật Xây dựng 135/2025 |
| 2 | QT 35 | Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng | Hình thức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng, định mức mới theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 |
| 3 | QT 36 | Quản lý chất lượng giai đoạn chuẩn bị đầu tư | Khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm định theo Nghị định Quản lý chất lượng 2026 |
| 4 | QT 37 | Quản lý thực hiện hợp đồng | Hình thức hợp đồng xây dựng mới, điều kiện điều chỉnh theo Nghị định Hợp đồng xây dựng 2026 |
| 5 | QT 16 | Quản lý chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng | Nghiệm thu, giám sát thi công theo Nghị định Quản lý chất lượng 2026 |
| 6 | QT 17 | Thanh, quyết toán hợp đồng đầu tư xây dựng | Điều kiện thanh toán, tạm ứng theo Nghị định Hợp đồng xây dựng + Nghị định Quản lý chi phí 2026 |
| 7 | QT 18 | Quyết toán dự án hoàn thành | Quyết toán vốn đầu tư theo Luật Xây dựng 135/2025 và Nghị định 193/2026/NĐ-CP |
| 8 | QT 161 | Số hóa và lưu trữ tài liệu | Yêu cầu Môi trường dữ liệu chung, lưu trữ điện tử theo Nghị định Quản lý hoạt động xây dựng 2026 |

B. Ban hành mới (4 QT)

| STT | Tên quy trình | Căn cứ pháp lý | Trọng tâm khảo sát |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Quản lý Mô hình thông tin công trình và Môi trường dữ liệu chung | Nghị định Quản lý hoạt động xây dựng 2026, tiêu chuẩn ISO 19650 | Hiện trạng ứng dụng mô hình thông tin công trình, hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực nhân sự |
| 10 | Bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình | Luật Xây dựng 135/2025, Nghị định Quản lý chất lượng 2026 | Quy trình bàn giao hiện tại, theo dõi bảo hành |
| 11 | Giám sát, đánh giá và báo cáo dự án định kỳ | Luật Xây dựng 135/2025, Nghị định Quản lý hoạt động xây dựng 2026 | Tần suất, biểu mẫu, chỉ số đánh giá hoạt động giám sát hiện tại |
| 12 | Quản lý an toàn lao động và môi trường thi công | Nghị định Quản lý chất lượng 2026 | Trách nhiệm Chủ đầu tư, quy trình an toàn lao động hiện có |

3. NỘI DUNG KHẢO SÁT & TƯ VẤN MÔ HÌNH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Để hỗ trợ VICEM Hà Tiên chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả vận hành của Ban Quản lý dự án, CIC sẽ khảo sát các nội dung chuyên sâu sau nhằm đưa ra phương án tư vấn tái cấu trúc tối ưu:

3.1. Đánh giá Mô hình tổ chức

- Hiện trạng cơ cấu: Phân tích sơ đồ tổ chức, biên chế nhân sự, chức năng nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban Quản lý dự án (Kế hoạch Tổng hợp, Kỹ thuật, Kế toán Dự án, Tổ Bất động sản, Tổ Chuyên gia đánh giá Hồ sơ dự thầu) và đánh giá mức độ đáp ứng năng lực theo quy định pháp luật xây dựng hiện hành.

- Sự chồng chéo chức năng: Khảo sát sự giao thoa, trùng lặp hoặc khoảng trống về nhiệm vụ giữa các bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án với các phòng ban cấp Công ty (Tài chính - Kế toán, Kinh tế Pháp chế, Tổ Thẩm định).

- Mô hình trực thuộc của Tổ Chuyên gia đánh giá Hồ sơ dự thầu: Khảo sát quy trình thành lập, cơ chế hoạt động độc lập/phối hợp của Tổ Chuyên gia khi chuyển giao trực thuộc quản lý của Ban Quản lý dự án để đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15.

3.2. Phân cấp, ủy quyền và Ra quyết định (Ma trận phân định trách nhiệm)

- Thẩm quyền của Giám đốc Ban Quản lý dự án: Khảo sát hạn mức và phạm vi tự chủ của Giám đốc Ban Quản lý dự án trong việc: phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng, giải quyết các thay đổi, phát sinh và phê duyệt nghiệm thu thanh quyết toán.

- Mối quan hệ phê duyệt: Làm rõ quy trình báo cáo, trình duyệt từ Ban Quản lý dự án lên Ban Giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị để phát hiện các điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án.

3.3. Cơ chế vận hành và phối hợp ma trận

- Cơ chế phối hợp ngang: Khảo sát luồng thông tin và quy trình phối hợp ma trận giữa Ban Quản lý dự án và các phòng ban Công ty trong các giai đoạn then chốt (chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, quản lý hợp đồng, thanh quyết toán).

- Phối hợp với đơn vị thụ hưởng: Khảo sát quy trình bàn giao tài sản, bảo hành, bảo trì công trình giữa Ban Quản lý dự án và các Nhà máy/Trạm nghiền thành viên nhận bàn giao công trình.

- Quản lý chi phí Ban Quản lý dự án: Đánh giá cơ chế lập dự toán và chi tiêu chi phí quản lý dự án (sử dụng trích tỷ lệ theo quy định) để đảm bảo tính tự chủ và động lực làm việc cho nhân sự.

3.4. Định hướng tương thích Luật Xây dựng mới 135/2025

- Khảo sát mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang mô hình Ban Quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban Quản lý dự án khu vực theo quy định mới.

- Khảo sát nhu cầu và hạ tầng để ứng dụng Mô hình thông tin công trình và Môi trường dữ liệu chung trong hoạt động quản lý dự án.

4. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

A. Các đơn vị thuộc Ban Quản lý dự án

| STT | Đơn vị | Viết tắt | Người trả lời | QT liên quan chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám đốc Ban Quản lý dự án | GĐ QLDA | Giám đốc Ban | QT 34, Tổng thể & Mô hình tổ chức |
| 2 | Phòng Kế hoạch Tổng hợp | KHTH | Trưởng phòng + Cán bộ | QT 34, 35, 36, 37 |
| 3 | Phòng Kỹ thuật | PKTH | Trưởng phòng + Cán bộ | QT 16, 36 |
| 4 | Phòng Kế toán Dự án | KTDA | Trưởng phòng + Cán bộ | QT 17, 18 |
| 5 | Tổ Bất động sản | TBDS | Cán bộ phụ trách | QT 161, bàn giao |
| 6 | Tổ Chuyên gia đánh giá Hồ sơ dự thầu | TCG | Tổ trưởng | QT 35, Đấu thầu & Lựa chọn nhà thầu |

B. Các đơn vị cấp Công ty

| STT | Đơn vị | Viết tắt | Người trả lời | QT liên quan chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Phòng Tài chính - Kế toán | TCKT | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 17, 18 |
| 8 | Phòng Kinh tế Pháp chế | KTPC | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 35, 37 |
| 9 | Tổ Thẩm định dự án | TTĐ | Tổ trưởng | QT 34, 36 |
| 10 | Phòng Kế hoạch Chiến lược | KHCL | Trưởng phòng / Cán bộ | QT 34, Kế hoạch đầu tư dự án |
| 11 | Phòng Công nghệ thông tin | CNTT | Cán bộ phụ trách | QT 161, Mô hình thông tin công trình & Môi trường dữ liệu chung |
| 12 | Ban Giám đốc | TGĐ/PTGĐ | Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc | Chiến lược phân cấp, Mô hình tổ chức |

Nguồn: Tổng hợp từ QT 34-37 (.docx), QT 16-17 (.pdf), QT 161 (.pdf).

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

5.1. Giai đoạn 1: Khảo sát trực tuyến (Biểu mẫu khảo sát) — Ngày T+1 đến T+7

Mục đích: Thu thập dữ liệu nền về hiện trạng áp dụng 8 quy trình hiện có + nhu cầu 4 quy trình mới TRƯỚC KHI khảo sát thực địa, để phỏng vấn trực tiếp tập trung vào vấn đề trọng tâm.

| Mốc | Thời gian | Hành động |
| --- | --- | --- |
| T+1 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | Gửi thư điện tử giới thiệu + đường dẫn biểu mẫu khảo sát trực tuyến cho đầu mối VICEM |
| T+2 | +1 ngày | VICEM chuyển tiếp cho các phòng ban/đơn vị |
| T+5 | +4 ngày | Nhắc nhở lần 1 |
| T+7 | +6 ngày | Hạn chót trả lời. CIC tổng hợp kết quả, chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn sâu |

Đồng thời (Ngày 1–7): CIC triển khai song song bước rà soát tài liệu quy trình hiện hành và lập Ma trận khoảng cách pháp lý sơ bộ.

5.2. Giai đoạn 2: Khảo sát thực địa tại VICEM Hà Tiên — Lộ trình tối ưu 2 ngày (Ngày T+10 và T+11)

Hình thức: Phỏng vấn nhóm tập trung, 75–90 phút/nhóm. Lịch trình 2 ngày giúp chia nhỏ các phiên làm việc, giảm tải áp lực cho nhân sự khảo sát và tạo không gian trao đổi sâu sắc hơn cho từng nghiệp vụ chuyên biệt của các phòng ban.

| Ngày | Thời gian | Phiên làm việc | Nhóm phỏng vấn | Quy trình trọng tâm | Ghi chú & Thời gian dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 08:30–09:00 | Khai mạc | Giám đốc Ban Quản lý dự án + đại diện các phòng | Thống nhất mục tiêu, kỳ vọng khảo sát | Tất cả tập trung |
|  | 09:15–10:30 | Phiên 1 (Lãnh đạo) | Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc) (+ Giám đốc Ban QLDA) | Chiến lược phân cấp ủy quyền, mô hình tổ chức Ban Quản lý dự án, định hướng chuyển đổi số | Phỏng vấn sâu Ban Giám đốc về kỳ vọng đối với năng lực tự chủ của Ban Quản lý dự án, cơ chế ủy quyền cho Giám đốc Ban Quản lý dự án, mô hình Ban Quản lý dự án chuyên ngành/khu vực theo Luật Xây dựng 135/2025. |
|  | 10:30–10:45 | Nghỉ giải lao | Thời gian dự phòng 15 phút | Tổng hợp nhanh ghi chép Phiên 1 |  |
|  | 10:45–12:00 | Phiên 2 (Kế hoạch) | Kế hoạch Tổng hợp + Kế hoạch Chiến lược (+ Giám đốc Ban QLDA) | Quy trình 34 + quy trình mới (Giám sát, đánh giá và báo cáo dự án định kỳ) | Tập trung vào công tác lập kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, vai trò của phòng Kế hoạch Chiến lược trong lập kế hoạch và theo dõi hiệu quả dự án sau bàn giao. |
|  | 12:00–14:00 | Nghỉ trưa | Ăn trưa & Nghỉ ngơi | Chuẩn bị tài liệu buổi chiều |  |
|  | 14:00–15:15 | Phiên 3 (Đấu thầu & Hợp đồng) | Kinh tế Pháp chế + Tổ Chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu (+ Giám đốc Ban QLDA) | Quy trình 35, 37 + quy trình mới (Tranh chấp hợp đồng) | Khảo sát luồng đấu thầu, hoạt động của Tổ Chuyên gia khi chuyển giao quản lý trực tiếp về Ban Quản lý dự án, quản lý thực hiện hợp đồng và xử lý phát sinh/tranh chấp. |
|  | 15:15–15:30 | Nghỉ giải lao | Thời gian dự phòng 15 phút | Tổng hợp nhanh ghi chép Phiên 3 |  |
|  | 15:30–16:45 | Phiên 4 (Tài chính & Thanh quyết toán) | Kế toán Dự án + Tài chính - Kế toán (+ Tổ Bất động sản) | Quy trình 17, 18 | Tập trung vào luân chuyển chứng từ thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành theo Nghị định 193/2026/NĐ-CP và các điểm nghẽn thanh quyết toán giữa Ban Quản lý dự án và phòng Tài chính - Kế toán Công ty. |
| Ngày 2 | 08:30–10:00 | Phiên 5 (Kỹ thuật & Vận hành) | Kỹ thuật + Tổ Bất động sản (+ Giám đốc Ban QLDA) | Quy trình 16, 36 + quy trình mới (Bàn giao/Bảo hành/Bảo trì, An toàn lao động & Môi trường) | Khảo sát khảo sát xây dựng, thiết kế, nghiệm thu, giám sát thi công, quy trình bàn giao công trình cho nhà máy vận hành, lập quy trình bảo trì và quản lý an toàn lao động. |
|  | 10:00–10:15 | Nghỉ giải lao | Thời gian dự phòng 15 phút | Tổng hợp nhanh ghi chép Phiên 5 |  |
|  | 10:15–11:45 | Phiên 6 (Công nghệ & Số hóa) | Công nghệ thông tin + Tổ lưu trữ | Quy trình 161 + quy trình mới (Mô hình thông tin công trình và Môi trường dữ liệu chung) | Khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực triển khai Mô hình thông tin công trình, thiết lập Môi trường dữ liệu chung và mức độ số hóa hồ sơ hoàn thành. |
|  | 11:45–14:00 | Nghỉ trưa | Ăn trưa & Nghỉ ngơi | Tổng hợp kết quả sơ bộ |  |
|  | 14:00–15:30 | Phiên 7 (Tổng kết) | Tất cả các nhóm đại diện | Thảo luận chung, thống nhất các khoảng cách cốt lõi và lộ trình tiếp theo | Trình bày kết quả khảo sát nhanh, chốt biên bản khảo sát thực địa sơ bộ. |

5.3. Giai đoạn 3: Tổng hợp — Ngày T+11 đến T+20

| STT | Sản phẩm | Hạn chót hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích kết quả biểu mẫu khảo sát trực tuyến | T+9 (trước thực địa) |
| 2 | Biên bản khảo sát thực địa | T+12 |
| 3 | Ma trận khoảng cách pháp lý hoàn chỉnh | T+17 |
| 4 | Báo cáo Khảo sát Hiện trạng chính thức & Đề xuất mô hình (Đầu ra D1) | T+20 |

6. ĐOÀN KHẢO SÁT CIC

Đoàn khảo sát của CIC bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý dự án, Pháp lý xây dựng, Kinh tế xây dựng và Chuyển đổi số (Mô hình thông tin công trình/Môi trường dữ liệu chung) để chủ trì làm việc với Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ của VICEM Hà Tiên.

7. TÀI LIỆU VICEM CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC

- Bộ quy trình hiện hành: QT 34, 35, 36, 37, 16, 17, 18, 161 (bản hiện đang áp dụng)

- Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty VICEM (Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023)

- Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng áp dụng tại VICEM Hà Tiên (Quyết định số 02/07/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2023)

- Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý dự án (Quyết định số 04/10/2018/QĐ-HĐQT)

- Sơ đồ tổ chức Công ty + Ban Quản lý dự án (bản mới nhất)

- Danh sách dự án đầu tư xây dựng 2–3 năm gần nhất (tên, quy mô, giai đoạn)

- Quy chế phân cấp ủy quyền tài chính hiện hành (tạm ứng, thanh toán)

- Mẫu biểu mẫu đang sử dụng (tờ trình, biên bản nghiệm thu, bảng xác nhận khối lượng…)

- Phòng họp đủ 10–15 người, có máy chiếu và bảng viết.

8. TIÊU CHÍ ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ VIẾT QUY TRÌNH & ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH

- Có đủ 8 quy trình hiện hành (bản gốc đang áp dụng)

- Ma trận khoảng cách pháp lý sơ bộ đã lập xong trước thực địa

- Đã xác định quy trình thực tế so với quy trình trên giấy (mỗi quy trình)

- Đã ánh xạ từng quy trình với điều khoản Luật Xây dựng 135/2025 + Nghị định 2026

- Đã có ý kiến từ ít nhất 4/5 nhóm phỏng vấn

- Đã xác định danh mục + nội dung 4 quy trình mới

- Đã đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin (cho quy trình 161 + Mô hình thông tin công trình/Môi trường dữ liệu chung)

- Đã thống nhất ưu tiên với VICEM Hà Tiên về mô hình tổ chức Ban Quản lý dự án